## phu luc 01
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA CÔNG TRÌNH
Cải tạo, nâng cấp chợ Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số 253 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị: đồng
STT | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=5-4 | 8
1 | Công ty TNHH MTV Hà Thắm | Xây dựng công trình | 3894274000 | 3805059000 | 89215000 | 0
2 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | Quản lý dự án | 103805000 | 0 | 103805000 | 0
|  | Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT | 3724000 | 0 | 3724000 | 0
3 | Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Trung Sơn. | Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 123425000 | 123425000 | 0 | 0
4 | Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 36 | Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán | 18468000 | 18468000 | 0 | 0
5 | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành Nam | Lập HSMT, đánh giá HSDT | 13917000 | 0 | 13917000 | 0
6 | Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Phương | Giám sát thi công xây dựng | 99006000 | 99006000 | 0 | 0
7 | Công ty bảo hiểm PJICO Lạng Sơn | Bảo hiểm | 3277000 | 3277000 | 0 | 0
8 | Sở Tài chính | Thẩm tra phê duyệt, quyết toán | 24441000 | 0 | 24441000 | 0
| TỔNG CỘNG |  | 4284337000 | 4049235000 | 235102000 | 0