## PL - danhmuctrongdiem2025
PHỤ LỤC - DANH MỤC DỰ ÁN QUAN TRỌNG CỦA TỈNH NĂM 2026 (Kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô | Thời gian thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Nguồn vốn thực hiện | Kế hoạch vốn đã bố trí(tỷ đồng) |  | Chủ đầu tư/Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án/cơ quan nhà nước có thẩm quyền | Phân công cơ quan quản lý, theo dõi
[7 empty] | Tổng cộng | Tr.đó: Năm 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9
I | Dự án đầu tư công (05 dự án)
1 | Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư TPLS | Phường Đông Kinh |  | 2023-2026 | 690.3 | Ngân sách trung ương (NSTW) |  |  | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh | Sở Xây dựng
2 | Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục: Sân vận động trung tâm, Nhà thi đấu đa năng) | Phường Đông Kinh | 11 hạng mục, 29 ha | 2021-2027 | 500.3 | NSTW + NSĐP |  |  | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh | Sở Tài chính
3 | Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị | Xã Đồng Đăng | Mở rộng đường từ 04 làn xe lên 14 làn xe | 2023-2026 | 174.138 | NSTW + NSĐP |  |  | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh | Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
4 | Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 | Xã Hoàng Văn Thụ | Mở rộng đường từ 04 làn xe lên 08 làn xe | 2025-2026 | 533.912 | NSTW + NSĐP |  |  | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh | Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
5 | Xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 | Xã Hoàng Văn Thụ | Xây dựng nhà làm việc, nhà công vụ 02 tầng và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ | 2025-2026 | 123.19 | NSTW + NSĐP |  |  | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh | Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
II | Dự án PPP (04 dự án)
- | Dự án có hỗ trợ NSNN (01 dự án)
1 | Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT | Các phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh; các xã: Đồng Đăng, Chiến Thắng, Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ | 43km, quy mô 4 làn xe giai đoạn phân kỳ, 6 làn xe giai đoạn hoàn chỉnh | 2022-2026 | 11.808 (trong đó, vốn NSNN: 8.200) | Vốn NĐT, NST, NSTW |  |  | Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh | Sở Xây dựng
Dự án không có hỗ trợ NSNN (03 dự án)
2 | Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn | Phường Đông Kinh | 20,7ha | 2017-2022 | 331.6 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | UBND phường Đông Kinh/ Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần Thương mại Long Thịnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường
3 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Xã Lộc Bình | 48,8ha | 2017-2023 | 357.2 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh/ Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty TNHH Hà Sơn | Sở Xây dựng
4 | Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Xã Lộc Bình | 59,8ha | 2019-2027 | 359 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh/ Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang | Sở Xây dựng
III | Dự án sử dụng toàn bộ vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước (13 dự án)
1 | Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn | Xã Đồng Đăng | 125ha | GĐ1: Từ 2017 - Quý II/2022; GĐ2: Từ 2021 - 2029 | 3299 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn | Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
2 | Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn | Xã Lộc Bình, xã Mẫu Sơn | 692,26 ha | GĐ1: Quý IV/2021 đến Quý IV/2023; GĐ2: Quý IV/2023 đến Quý IV/2025; GĐ3: Quý I/2026 đến Quý IV/2027 | 3499 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn | Sở Nông nghiệp và Môi trường
3 | Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (bao gồm cả tiểu dự án tái định cư) | Xã Đồng Đăng | 73,63 ha | Giai đoạn 1: Từ quý II/2018 đến quý II/2022. Giai đoạn 2: Từ quý III/2022 đến quý Quý I/2024. | 671 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty CP Hóa dầu Quân đội | Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
4 | Khách sạn sân golf Hoàng Đồng-Lạng Sơn | Phường Tam Thanh | 192,99ha | Các hạng mục khởi động lại trong năm 2022; Giai đoạn 1 hoàn thành vào quý IV/2024; Giai đoạn 2 - hoàn thành quý IV năm 2026 | 1322.47 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn | Sở Nông nghiệp và Môi trường
5 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn | Xã Hữu Lũng, xã Tuấn Sơn | 599,76ha | Không quá 60 tháng kế từ ngày được Nhà nước giao đất | 6.361,328 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore | Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
6 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan | Xã Hoàng Văn Thụ | 42,27ha | Quý IV/2024 - Quý IV/2026 | 722.3 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty CP đầu tư hữu nghị Phúc Khang | Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
7 | Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng | Xã Hữu Lũng | 52,30 ha | khởi công, hoàn thành dự án 48 tháng | 1.989 (không bao gồm GPMB) | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Liên danh Công ty Trường Thịnh Phát Lạng Sơn và Trường Thịnh Phát | Sở Xây dựng
8 | Khu đô thị Green Garden | Phường Đông Kinh | 37,71 ha | Giai đoạn 01: 15 tháng kể ngày được giao đất, cho thuê đất Giai đoạn 02: 8 tháng kể ngày được giao đất, cho thuê đất | 1240 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Toàn Cầu và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Nam Sơn | Sở Xây dựng
9 | Khu đô thị mới Đông Kinh, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn | Phường Đông Kinh | 17,64 ha | 60 tháng (05 năm) kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất | 1113 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí và Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Đông Bắc | Sở Xây dựng
10 | Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | Xã Chi Lăng | 48,01ha | 36 tháng | 1553.5 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn | Sở Xây dựng
11 | Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ | Xã Chi Lăng | 19,8ha | Quyết toán, bàn giao cơ quan quản lý nhà nước: Quý IV/2028. | 675 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Chi Lăng; Công ty cổ phần Tập đoàn BGI | Sở Xây dựng
12 | Mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương | các xã: Na Dương, Lợi Bác | 1.494,41 ha | Giai đoạn I: Thực hiện từ năm 2013-2025; Giai đoạn II: Thực hiện từ năm 2025-2030; Giai đoạn III: Thực hiện sau năm 2030 | 777.674 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP | Sở Nông nghiệp và Môi trường
13 | Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Phường Đông Kinh | 91,73 ha | 72 tháng kể từ ngày 09/03/2026 | 3380.261 | Vốn của nhà đầu tư và vốn huy động khác |  |  | Công ty CP Đầu tư Hải Phát – Công ty TNHH Hà Sơn | Sở Xây dựng