| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Điều chỉnh, bổ sung

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 97/TTr-STNMT ngày 28/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 của UBND tỉnh như sau:

Tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 của UBND tỉnh và mục I Phần IV dự án ban hành kèm theo quy định nội dung về thời gian thực hiện dự án là: “Quý IV/2024 và quý I/2025”.

Nay điều chỉnh thành: “Từ quý IV/2024 đến hết tháng 4/2025”.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 của UBND tỉnh giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tính phù hợp, chính xác, khả thi của nội dung trình phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực HĐND tỉnh; - Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); - Các Sở: XD, TP; - PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TT thông tin; - Lưu: VT, KTTH(NTA). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
|  | Đoàn Thanh Sơn |

Về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024.