## PL01
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Cao Lộc
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Tổng số |  | 9672661000 | 8949999413 | 722661587 | 0
1 | Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành | Chi phí xây lắp | 2971933000 | 2792443000 | 179490000
| Công ty cổ phần Thương mại Đạt Nghĩa |  | 2429556000 | 2381857000 | 47699000
| Công ty TNHH MTV Xây dựng Khôi Đức |  | 2978366000 | 2768677000 | 209689000
2 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc | Chi phí Quản lý dự án | 267379000 | 265535000 | 1844000
3 | Liên danh Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Tân Minh LS và Công ty cổ phần Thời Đại | Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 483969000 | 465410000 | 18559000
4 | Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 272090000 | 222454413 | 49635587
5 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 36600000 | 36600000 | 0
6 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 7700000 | 7700000 | 0
7 | Công ty cổ phần kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn | Chi phí tư vấn lập giấy phép môi trường | 139470000 | 0 | 139470000
8 | Công ty Bảo Minh Lạng Sơn | Chi phí bảo hiểm công trình | 9323000 | 9323000 | 0
9 | Sở Tài chính | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 38931000 | 0 | 38931000
10 | Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng | 29984000 | 0 | 29984000
11 | Sở Xây dựng | Phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật | 2495000 | 0 | 2495000
12 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc | Chi phí thẩm định giấy phép môi trường | 4865000 | 0 | 4865000