## Mau 01 (hidden)
Mẫu số: 01/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Tên dự án: Sửa chữa, kiên cố tuyến mương Phiêng Phai, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Tên công trình, hạng mục công trình: Sửa chữa, kiên cố tuyến mương Phiêng Phai, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Chủ Đầu tư: Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn
Cấp Quyết định đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn
Địa điểm xây dựng: xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Quy mô công trình: |  | #REF! |  | đồng
Thực hiện: Năm 2019
Tổng mức đầu tư được duyệt: |  | #REF! |  | đồng
Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt: Năm 2019 Thực hiện: Năm 2019
I/ Nguồn Vốn đầu tư: Đơn vị tính: đồng
Tên nguồn vốn |  | Theo quyết định đầu tư |  |  | Thực hiện
[5 empty] | Kế hoạch |  | Đã thanh toán
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4
Tổng cộng |  | #REF! |  |  | 2060664000 |  | 2060303000
Vốn sự nghiệp thủy lợi |  | #REF! |  |  | 2060664000 |  | 2060303000
Vốn vay
II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị : đồng
STT | Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt |  | Đề nghị Quyết toán |  |  | Tăng giảm so với dự toán
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5
| Tổng số | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
1 | Chi phí xây dựng | 429678000 |  | 1798600000 |  |  | 1368922000
2 | Chi phí QLDA | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
3 | Chi phí tư vấn ĐTXD | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
4 | Chi phí khác | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng
2. Chi phí không tạo nên tài sản
IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
STT | Nhóm |  |  |  | Giá trị tài sản (đồng)
| Tổng số |  |  |  | #REF!
1 | Tài sản dài hạn (cố định) |  |  |  | #REF!
2 | Tài sản ngắn hạn
V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán
1- Tình hình thực hiện dự án:
- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:
+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức
lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư: Không có
+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt: Không có
2 - Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tụcquản lý đầu tư và xây dựng của Nhà Nước: Chấp hành đúng trình tự XDCB
- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư: Đúng đối tượng
3 - Kiến nghị: Không
Lạng Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | CHI CỤC TRƯỞNG
Chu Thị Chiêm |  | Chu Thị Chiêm |  |  | Chu Văn Hải

## Mau 02 (hidden)
Mẫu số: 02/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính)
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
STT | Tên văn bản | Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành | Cơ quan ban hành | Tổng giá trị được duyệt (nếu có) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Các văn bản pháp lý
1 | Phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, giá gói thầu và Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, kiên cố tuyến mương Phiêng Phai, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 85/QĐ-CCTL ngày 28/03/2019 | Chi cục Thủy lợi | #REF!
2 | Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: Sửa chữa, kiên cố tuyến mương Phiêng Phai, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 108/QĐ-CCTL ngày 16/4/2019 | Chi cục Thủy lợi
3 | Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, kiên cố tuyến mương Phiêng Phai, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 318/QĐ-SNN ngày 17/9/2019 | Sở Nông nghiệp và PTNT | #REF!
4 | Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, kiên cố tuyến mương Phiêng Phai, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 323/QĐ-SNN ngày 25/9/2019 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 440400000
5 | Phê duyệt chỉ định nhà thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, kiên cố tuyến mương Phiêng Phai, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 254/QĐ-CCTL ngày 27/9/2019 | Chi cục Thủy lợi | 1798600000
II | Hợp đồng xây dựng
1 | Hợp đồng thi công xây dựng | 250/2019/HĐ-XD ngày 30/9/2019 |  | 1798600000
III | Kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán NN,…
1 | Không có
Lạng Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | CHI CỤC TRƯỞNG
Chu Thị Chiêm |  |  | Chu Văn Hải

## Mau 3 (hidden)
Mẫu số: 03/QTDA (Kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Nguồn vốn: Sự nghiệp thủy lợi
Tên dự án: Sửa chữa công trình Phai Phường, xã Văn An, Văn Quan, Lạng Sơn
Tên công trình, hạng mục công trình: Sửa chữa công trình Cống Ca, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn
Tên cơ quan cho vay, thanh toán: Chi cục Thủy lợi
I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:
Đơn vị: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Số liệu của Chủ đầu tư |  |  | Số liệu của cơ quan thanh toán |  |  | Chênh lệch | Ghi chú
|  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Lũy kế vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công. | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.
| Năm 2017 | #REF! | #REF! | #REF!
II/ Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch của cơ quan kiểm soát thanh toán:
1. Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:
2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):
3. Kiến nghị:
Ngày 22 tháng 12 năm 2017 CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | Ngày....tháng....năm.... CƠ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |  | TRƯỞNG PHÒNG |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Chu Thị Chiêm |  | Chu Văn Hải
Note on D4: Dự án sử dụng nhiều nguồn vốn thì cần lập biểu này cho từng nguồn vốn tương ứng.

## Mau 4 (hidden)
Mẫu số: 04/QTDA (Kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính)
CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị: đồng
STT | Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt | Quyết toán A-B | Kết quả kiểm toán (nếu có)
| Tổng số | #REF! | #REF! |  | 682950
I | Xây dựng | 429678000 | 1798600000
1 | Chi phí xây dựng thực hiện | 429678000 | 1798600000
II | Quản lý dự án | #REF! | #REF!
III | Tư vấn | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Chi phí thiết kế | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | Chi phí khảo sát | #REF! | #REF!
3 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát | #REF! | #REF!
4 | Chi phí lựa chọn nhà thầu TV KSTK | #REF! | #REF!
5 | Chi phí lựa chọn nhà thầu xây lắp | #REF! | #REF!
6 | Chi phí giám sát khảo sát địa hình | #REF! | #REF!
7 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 10734000 | #REF!
IV | Chi phí khác | #REF! | #REF!
1 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 11781000 | 11781000
2 | Lệ phí thẩm định thiết kế | #REF! | #REF!
3 | Lệ phí thẩm định dự toán | #REF! | #REF!
4 | Chi phí công tác nghiệm thu bàn giao | 2891000 | #REF!
Lạng Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | CHI CỤC TRƯỞNG
Chu Thị Chiêm Chu Thị Chiêm |  |  | Chu Văn Hải

## Mau 05 (hidden)
Mẫu số: 05/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN DÀI HẠN (CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
STT | Tên và ký hiệu tài sản | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Tổng nguyên giá | Ngày đưa TSDH vào sử dụng | Nguồn vốn đầu tư | Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9
Tổng số
1 | Sửa chữa, kiên cố tuyến mương Phiêng Phai, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Công trình | 1 | 2060664000 | 2060664000 | 31/12/2019 | Sự nghiệp thủy lợi | Công ty TNHH MTV Khai thác CT thủy lợi
Lạng Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | CHI CỤC TRƯỞNG
Chu Thị Chiêm |  |  | Chu Thị Chiêm |  |  | Chu Văn Hải

## phu luc 01
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐH.58 (đường Ba Xã - Chợ Bãi) huyện Văn Quan (Đoạn Km0-Km1+100)
(Kèm theo Quyết định số: 1262 /QĐ-UBND ngày 10 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện | Nội dung công việc,hợp đồng thực hiện | Giá trị được duyệt | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=5-4 | 8
1 | Công ty cổ phần cầu đường bộ Lạng Sơn | Xây dựng công trình + Chi phí đảm bảo giao thông | 1798600000 | 1804666100 | 0 | 6066100
2 | Công ty TNHH MTV xây dựng và Thương mại Hoàng Minh LS | Chi phí lập BC KTKT | 86570000 | 86570000 | 0 | 0
|  | Chi phí khảo sát | 53489000 | 53489000 | 0 | 0
3 | Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Lạng Sơn | Chi phí lập HSMT, đánh giá HS dự thầu | 6200000 | 6200000 | 0 | 0
4 | Công ty TNHH Thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà | Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
5 | Công ty TNHH đầu tư xây dựng Minh Đan | Giám sát thi công xây dựng | 57800000 | 57800000 | 0 | 0
6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Văn Quan) | Chi phí quản lý dự án | 40441000 | 40441000 | 0 | 0
|  | Phí bảo vệ môi trường | 283000 | 283000 |  | 0
|  | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu | 0 | 5354000 | 0 | 5354000
7 | Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) | Phí thẩm định Báo cáo KTKT | 500000 | 500000 | 0 | 0
8 | Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn | Thẩm tra phê duyệt, quyết toán | 11781000 | 0 | 11781000 | 0
| TỔNG CỘNG |  | 2060664000 | 2060303000 | 11781000 | 11420000

## HĐ số 92 (hidden)
BAN QLDAPT
Phòng Vật tư &TCKT
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN MÃ HÀNG HỢP ĐỒNG SỐ : 92/2009/HĐMS-BDADL-KH
Dự án : ĐZ 110kv nhánh rẽ Triệu Sơn Thanh Hoá
STT | Tên quy cách vật tư | ĐVT | Theo hợp đồng |  |  | Thực tế nhập kho |  | Thực tế xuất vào CT |  | VT cấu thành CT |  | Xuất cho CT khác |  | VTTB phải thu hồi |  | VTTB chưa thu hồi |  | Tồn kho |  | Ghi chú
|  |  | SL | Đơn giá | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.Tiền | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.Tiền
A | H§ cung cÊp VTTB sè 92, phô lôc 01
1 | Daây daãn ñieän ACSR - 240/32 | Kg | 60400 | 39253.3 | 2370899320 | 60400 | 2370899320 | 60400 | 2370899320 | 60400 | 2370899320
2 | Daây choáng seùt TK 50 | Kg | 4872 | 21506.4 | 104779180.8 | 4872 | 104779181 | 4872 | 104779181 | 4393 | 94477615.2 |  |  |  |  | 479 | 10301565.6 | 479 | 10301565.6
3 | Chuoãi neùo daây daãn ñieän (chöa bao goàm caùch ñieän nhö muïc 3.1), coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 108 | 886201.7 | 95709783.6 | 108 | 95709784 | 108 | 95709784 | 108 | 95709784
| Moùc treo hình U | Boä | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
| Maét noái trung gian ñieàu chænh | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Voøng quay ñaàu troøn | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái keùp | Boä | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái trung gian | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| khoùa neùo eùp | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Cöïc noái 4 buloâng | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
3.1 | Caùch ñieän duøng cho Chuoãi neùo daây daãn NÑ-1 | Baùt | 972 | 187109.8 | 181870725.6 | 972 | 181870726 | 972 | 181870726 | 972 | 181870726
4 | Chuoãi ñôõ daây daãn ñieän (chöa bao goàm caùch ñieän nhö muïc 4.1), coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 290 | 359830.5 | 104350845 | 290 | 104350845 | 290 | 104350845 | 290 | 104350845
| Gu-ñoâng treo chuoãi | Boä | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Voøng quay ñaàu troøn | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái keùp | Boä | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái trung gian | Boä | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Khoaù ñôõ daây | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
4.1 | Caùch ñieän duøng cho Chuoãi ñôõ daây daãn ÑD-1 | Baùt | 2320 | 139297.2 | 323169504 | 2320 | 323169504 | 2320 | 323169504 | 2320 | 323169504
5 | Chuoãi neùo daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 16 | 175769.5 | 2812312 | 16 | 2812312 | 16 | 2812312 | 16 | 2812312
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
| Maét noái trung gian | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Khoùa neùo neâm | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Ñaàu coát | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
6 | Chuoãi ñôõ daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 47 | 215671.7 | 10136569.9 | 47 | 10136570 | 47 | 10136570 | 47 | 10136570
| Gu-ñoâng treo chuoãi | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1
| Khoaù ñôõ daây choáng seùt | Caùi | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Ñaàu coát | Caùi | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
7 | Choáng rung daây daãn | Quaû | 660 | 155921.4 | 102908124 | 660 | 102908124 | 660 | 102908124 | 660 | 102908124
8 | Oáng noái daây OND 240/32 | Caùi | 37 | 264596.7 | 9790077.9 | 37 | 9790078 | 37 | 9790078 | 19 | 5027337.3 |  |  |  |  | 18 | 4762740.6 | 18 | 4762740.6
9 | Oáng noái daây choáng seùt ONC-50 | Caùi | 8 | 59225 | 473800 | 8 | 473800 | 8 | 473800 | 2 | 118450 |  |  |  |  | 6 | 355350 | 6 | 355350
| Daây caùp quang OPGW |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Daây caùp quang OPGW, 12 sôïi quang | m | 11689 | 50397.9 | 589101053.1 | 11689 | 589101053 | 11689 | 589101053 | 11689 | 589101053
11 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu OPGW-OPGW | Hoäp | 2 | 1994996.7 | 3989993.4 | 2 | 3989993 | 2 | 3989993 | 2 | 3989993
12 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu OPGW-ADSS | Hoäp | 1 | 1994996.7 | 1994996.7 | 1 | 1994997 | 1 | 1994997 | 1 | 1994997
13 | Chuoãi neùo caùp quang | Chuoãi | 16 | 1155000.8 | 18480012.8 | 16 | 18480013 | 16 | 18480013 | 16 | 18480013
14 | Chuoãi ñôõ caùp quang | Chuoãi | 47 | 1029000.9 | 48363042.3 | 47 | 48363042 | 47 | 48363042 | 47 | 48363042
15 | Choáng rung caùp quang | Quaû | 110 | 388495.4 | 42734494 | 110 | 42734494 | 110 | 42734494 | 110 | 42734494
16 | Khoùa leøo caùp quang treân coät | Caùi | 30 | 315004.9 | 9450147 | 30 | 9450147 | 30 | 9450147 | 30 | 9450147
17 | Keïp caùp quang treân coät | Caùi | 16 | 315004.9 | 5040078.4 | 16 | 5040078 | 16 | 5040078 | 16 | 5040078
Daây caùp quang ADSS
18 | Daây caùp quang, daây ADSS - 24 sôïi quang | m | 7644 | 30446.8 | 232735339.2 | 7644 | 232735339 | 7644 | 232735339 | 7644 | 232735339
19 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu ADSS-ADSS | Hoäp | 3 | 965995.8 | 2897987.4 | 3 | 2897987 | 3 | 2897987 | 3 | 2897987
20 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu ADSS-none-metalic | Hoäp | 1 | 965995.8 | 965995.8 | 1 | 965996 | 1 | 965996 | 1 | 965996
21 | Chuoãi neùo caùp quang | Chuoãi | 10 | 682498.6 | 6824986 | 10 | 6824986 | 10 | 6824986 | 10 | 6824986
22 | Chuoãi ñôõ caùp quang | Chuoãi | 35 | 1029000.9 | 36015031.5 | 35 | 36015032 | 35 | 36015032 | 34 | 34986030.6 |  |  |  |  | 1 | 1029000.9 | 1 | 1029000.9
23 | Choáng rung caùp quang | Quaû | 80 | 388495.4 | 31079632 | 80 | 31079632 | 80 | 31079632 | 80 | 31079632
| Cộng trước thuế |  |  |  | 4336573032.4 |  | 4336573032 |  | 4336573032 |  | 4320124375.1 |  |  | 0 | 0 |  | 16448657.1 |  | 16448657.1
| Thuế VAT |  |  |  | 288033643 |  | 288033643 |  | 288033643 |  | 287211210.145 |  |  | 0 | 0 |  | 822432.855 |  | 822432.855
| Tổng cộng |  |  |  | 4624606675.4 |  | 4624606675 |  | 4624606675 |  | 4607335585.245 |  |  | 0 | 0 |  | 17271089.955 |  | 17271089.955
[11 empty] | #REF! |  | Ngày tháng năm 2011
| Người lập biểu |  |  | P.T.P Vật tư |  |  | Kế toán trưởng | [5 empty] | Thủ trưởng đơn vị
#REF!
| Phạm Thị Như Quỳnh |  | Nguyễn Hồng Trường |  |  |  | Ninh Thuý Hường

## HĐ số 89 (hidden)
BAN QLDAPT
Phòng Vật tư &TCKT
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN MÃ HÀNG HỢP ĐỒNG SỐ : 89/2009/HĐMS-BDADL-KH
Dự án : ĐZ 110kv nhánh rẽ Triệu Sơn Thanh Hoá
STT | Tên quy cách vật tư | Nước sản xuất | ĐVT | Theo hợp đồng |  |  | Thực tế nhập kho |  | Thực tế xuất vào CT |  | VT cấu thành CT |  | Xuất cho CT khác |  | VTTB phải thu hồi |  | VTTB chưa thu hồi |  | Tồn kho |  | Ghi chú
|  |  |  | SL | Đơn giá | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.Tiền | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.Tiền
A | H§ cung cÊp VTTB sè 89
1 | Cột đỡ thép Đ122-27B |  | cét | 39 | 77285320.7447 | 3014127509.0445 | 39 | 3014127509.0445 | 39 | 3014127509.0445 | 39 | 3014127509.0445
2 | Cột đỡ thép Đ122-31B |  | cét | 8 | 88928356.3808 | 711426851.0466 | 8 | 711426851.0466 | 8 | 711426851.0466 | 8 | 711426851.0466
3 | Cột néo thép N122-29A |  | cét | 3 | 159824770.893 | 479474312.6789 | 3 | 479474312.6789 | 3 | 479474312.6789 | 3 | 479474312.6789
4 | Cột néo thép N122-29C |  | cét | 5 | 190014432.5006 | 950072162.5032 | 5 | 950072162.5032 | 5 | 950072162.5032 | 5 | 950072162.5032
5 | Xà phụ XP-1 |  | xµ | 1 | 8191920.8086 | 8191920.8086 | 1 | 8191920.8086 | 1 | 8191920.8086 | 1 | 8191920.8086
| Cộng trước thuế |  |  |  |  | 5163292756.0819 |  | 5163292756.0819 |  | 5163292756.0819 |  | 5163292756.0819
| Thuế VAT |  |  |  |  | 516329276 |  | 516329276 |  | 516329276 |  | 516329276
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5679622032.0819 |  | 5679622032.0819 |  | 5679622032.0819 |  | 5679622032.0819
Ngày tháng năm 2011
| Người lập biểu |  |  |  | P.T.P Vật tư |  |  |  | Kế toán trưởng |  |  |  | Thủ trưởng đơn vị
| Phạm Thị Như Quỳnh |  |  |  | Nguyễn Hồng Trường |  |  |  | Ninh Thuý Hường

## QĐ điều động (hidden)
BAN QLDAPT
Phòng Vật tư & TCKT
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN MÃ HÀNG QĐ điều động số 105/QĐ-EVN NPC ngày 21/01/2010
Dự án : ĐZ 110kv nhánh rẽ Triệu Sơn Thanh Hoá
STT | Tên quy cách vật tư | ĐVT | Theo hợp đồng |  |  | Thực tế nhập kho |  | Thực tế xuất vào CT |  | VT cấu thành CT |  | VTTB phải thu hồi |  | VTTB đã thu hồi |  | VTTB còn thu hồi |  | Tồn kho |  | Ghi chú
|  |  | SL | Đơn giá | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | TT | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | T.tiền | SL | Thành tiền
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6 x 8 | 10 | 11=6 x 10 | [8 empty] | 12 | 13= 6 x 12 | 14
1 | D©y dÉn ®iÖn AC S R-240/32 | tan |  | 52651810 |  | 2.2 | 115833982 | 2.2 | 115833982 | 2.164 | 113938516.84 | 0.036 | 1895465.16 | 0 | 0 | 0.036 | 1895465.16 | 0.036 | 1895465.16
| Tổng cộng | [5 empty] | 115833982 |  | 115833982 |  | 113938516.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1895465.16
Ngày tháng năm2011
| Người lập biểu |  |  | P.T.P Vật tư |  |  | Kế toán trưởng | [5 empty] | Thủ trưởng đơn vị
| Phạm Thị Như Quỳnh |  | Nguyễn Hồng trường |  |  |  | Ninh Thuý Hường

## Gia tri (3) (hidden)
C«ng ty cæ phÇn S«ng ®µ 5
c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­, XD & ptnl s«ng ®µ 5
B¶ng chi tiÕt
Theo dâi dù to¸n - hîp ®ång - khèi l­îng hoµn thµnh - thanh to¸n
Dù ¸n thñy ®iÖn B¶n rÞa - HuyÖn Quang B×nh - Hµ Giang
TT | Néi dung chi phÝ vµ h¹ng môc c«ng tr×nh | §GTH | Gi¸ trÞ theo hå s¬ dù ¸n | GÝa trÞ theo dù to¸n | Gi¸ trÞ hîp ®ång ®· ký | Nhµ thÇu thùc hiÖn | Gi¸ trÞ thùc tÕ ®· thi c«ng ®Õn 31/12/2011 |  |  | Ghi chó
[7 empty] | Tr­íc thuÕ | VAT | Céng
| Tæng céng |  | 50221736 | 50176464 | 43450648.418 |  | 41425742.8661 | 4018793.7677 | 44533565.5002
| 1- Chi phÝ x©y dùng |  | 20532360 | 20641924 | 17214447 |  | 15740949.517 | 1573948.9494 | 17314898.4664
| 2- Chi phÝ thiÕt bÞ |  | 18433351 | 21601113 | 22863503.359 |  | 21852759.694 | 2185275.5916 | 24072258.5338
| 3- Chi phÝ båi th­êng GPMB |  | 200000 | 200000 | 341120.859 |  | 336577 | 4543 | 341120
| 4- Chi phÝ QLDA |  | 600000 | 600000 | 0 |  | 394625 | 39462.5 | 434087.5
| 5- Chi phÝ t­ vÊn |  | 3103256 | 3096318 | 2165201 |  | 2155637.2733 | 215563.7267 | 2371201
| 6- Chi phÝ kh¸c+ L·i vay |  | 3327469 | 3032686 | 866376.2 |  | 945194.3818 | 0 | 0
| 7- Dù phßng |  | 4025300 | 1004423 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trong ®ã:
A | Tæng chi phÝ phÇn x©y dùng |  | 20532360 | 20641924 | 17214447 |  | 15740949.517 | 1573948.9494 | 17314898.4664
a.1 | C«ng t¸c x©y dùng |  | 20228926 | 20641924 | 17214447 |  | 15740949.517 | 1573948.9494 | 17314898.4664
I | §Ëp ®Çu mèi |  | 1776687 | 2187457 | 2035240 |  | 1850218.61 | 185021.861 | 2035240.471
| §µo ®Êt ®¸ + dÉn dßng thi c«ng |  | 1776687 | 1032217 | 880000 | Doanh nghiÖp XD PT h¹ tÇng 1-5 | 800000 | 80000 | 880000
| C«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp | 41724.2443 |  | 1155240 | 1155240 | Cty cæ phÇn kiÕn thiÕt th¨ng long | 1050218.61 | 105021.861 | 1155240.471
II | TuyÕn n¨ng l­îng |  | 17572298 | 17268992 | 15179207 |  | 13890730.907 | 1388927.0884 | 15279657.9954
1 | Kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh |  | 2437643
| PhÇn ®µo nÒn kªnh |  |  | 2776429 | 2180000 | Doanh nghiÖp XD PT h¹ tÇng 1-5 | 1981818.182 | 198181.818 | 2180000
| PhÇn Bª t«ng cèt thÐp |  |  | 2106059 | 2106000 | Cty cæ phÇn kiÕn thiÕt th¨ng long | 1914599.173 | 191459.917 | 2106059.09
2 | Bª ¸p lùc vµ x¶ thõa |  | 1778843
| PhÇn ®µo mÆt b»ng bÓ ¸p |  |  | 499174 | 420000 | Doanh nghiÖp XD PT h¹ tÇng 1-5 | 381818.182 | 38181.818 | 420000
| PhÇn ®æ bª t«ng cèt thÐp |  |  | 544579 | 544579 | Cty cæ phÇn kiÕn thiÕt th¨ng long | 495071.818 | 49507.182 | 544579
3 | §­êng èng ¸p lùc |  | 6039734
| PhÇn ®µo tuyÕn èng,hè mãng mè |  |  | 2280191 | 2200000 | Cty TNHH XD c¬ së HT 567 | 2000000 | 200000 | 2200000
| PhÇn ®æ bª t«ng cèt thÐp |  |  | 3522857 | 3522000 | Cty TNHH XD c¬ së HT 567 | 3229090.909 | 322909.09 | 3551999.999
4 | Nhµ m¸y, kªnh dÉn ra |  | 6084078
| PhÇn ®µo mÆt b»ng nhµ m¸y |  |  | 1614734 | 1600000 | Cty TNHH XD c¬ së HT 567 | 1454545.454 | 145454.545 | 1599999.999
| PhÇn x©y dùng nhµ m¸y |  |  | 2572018 | 2572000 | Cty TNHH XD c¬ së HT 567 | 2338181.818 | 233818.181 | 2571999.999
5 | Tr¹m biÕn ¸p |  | 200000 | 303000 | 34628 | CTTNHHMTV CK HC 13 cét ®iÖn | 31480 | 3148 | 34628
| C­íc vËn chuyÓn cét ®iÖn |  |  |  |  | Cty TNHH ViÖt Loan | 27272.727 | 2727.273 | 30000
| ThÐp c¸c lo¹i |  |  |  |  | Cty §«ng ¸ | 35392.644 | 3539.2644 | 38931.9084
| BiÓn b¸o c¸c lo¹i | [5 empty] | 1460 |  | 1460
6 | Nhµ qu¶n lý vËn hµnh | 41724.1245 | 900000 | 816641 |  | Ch­a thùc hiÖn | 0 | 0 | 0
7 | §­êng d©y 35 KV | 105000 | 132000 | 233310 |  |  | 0 | 0 | 0
III | C«ng tr×nh phôc vô thi c«ng |  | 879941 | 1185475 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | NgÇm qua suèi vµo nhµ m¸y |  | 279941 |  |  | Ch­a thùc hiÖn | 0 | 0 | 0
2 | §­êng TC kÕt hîp ®­êng VH |  | 600000 | 1185475 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | §­êng vµo nhµ m¸y |  | 350000 | 1185475 |  | Ch­a thùc hiÖn | 0 | 0 | 0
2.2 | §­êng vµo ®­êng èng ¸p lùc |  | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
a.2 | C«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng |  | 303434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | L¸n tr¹i |  | 202289
3.2 | §­êng ®iÖn phôc vô thi c«ng | #REF! | 101145 |  |  | Chñ §T viÖt tiÕn
B | Tæng chi phÝ thiÕt bÞ |  | 18433351 | 21601113 | 22863503.359 |  | 21852759.694 | 2185275.5916 | 24072258.5338 |  |  | #REF!
1 | ThiÕt bÞ trong nhµ m¸y |  | 8493433 | 8640161 | 11249194.25 |  | 12663155.276 | 1266315.151 | 13929470.427
| ThiÕt bÞ trong nhµ m¸y |  | 7656012 | 8106674 | 10000000 | C«ng ty TNHH Linh L¨ng TQ | 11527523.8 | 1152752.38 | 12680276.18
[5 empty] | 670192.25 | CTy TNHH vËt liÖu ®iÖn Hµ néi | 609265.68 | 60926.568 | 670192.248 |  | Hãa ®¬n
[5 empty] | 79002 | CT X¨ng dÇu ( D©u ®æ m¸y CS 32 ) | 71820.342 | 7181.658 | 79002
| L¾p ®Æt |  | 837421 | 533487 | 500000 | CT TNHH B¾c Nam | 454545.454 | 45454.545 | 499999.999
2 | ThiÕt bÞ ngoµi nhµ m¸y |  | 2261533 | 3079433 | 3490487.15 |  | 1698047.245 | 169804.724 | 1902075.2172
| ThiÕt bÞ ngoµi nhµ m¸y |  | 2047347 | 2905125 | 3125000 | C«ng ty TNHH Linh L¨ng TQ | 1358726.2 | 135872.62 | 1494598.82
[5 empty] | 164340 | (E EM (CTU,TY ®o ®Õm) | 149400 | 14940 | 164340
[6 empty] | §ång Hå ®o ®Õm |  |  | 0 |  |  | 12886250
[5 empty] | 41147.15 | CT TNHH L.Thµnh ( §Çu cèt + sø | 44466.5 | 4446.65 | 48913.15 |  |  | 7766000
| L¾p ®Æt |  | 214186 | 174308 | 160000 | CT TNHH B¾c Nam | 145454.545 | 14545.454 | 159999.999
| C«ng t¬ ®iÖn tö Elster cÊp chÝnh x¸c 0,55 |  |  |  |  | C«ng ty Cæ phÇn kinh doanh th­¬ng m¹i Tïng B¸ch | 23636.362 | 2363.6362 | 25999.9982
| ThiÕt bÞ tr¹m |  |  |  |  | Lª Quèc B×nh | 420 |  | 420
| ThiÕt bÞ tr¹m |  |  |  |  | NguyÔn Minh H÷u | 6700 |  | 6700
| ThiÕt bÞ tr¹m |  |  |  |  | Lª Thanh H¶i | 1103.25 |  | 1103.25
3 | ThiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng |  | 7278385 | 9331519 | 7793821.959 |  | 7191557.173 | 719155.7166 | 7910712.8896 |  |  | 131062000
| §­êng èng chÝnh |  | 6589059 | 7335357 | 1981043.695 | C«ng ty thÐp miÒn b¾c( 44 èng =76 tÊn) | 1800948.814 | 180094.881 | 1981043.695 |  |  | 558738000
[5 empty] | 2002000 | CT Cæ PhÇn CN ViÖt Long ( 94èng = 77TÊn ) | 1727272.727 | 172727.272 | 1899999.999 | Ch­a H§+NT
| §­êng èng nh¸nh |  |  |  | 558738 | C¬ khÝ h¶i d­¬ng | 627090.909 | 62709.0909 | 689799.9999
| Khíp nhiÖt, guèc tr­ît, vµnh kh¨n |  |  |  | 655570 | C¬ khÝ h¶i d­¬ng | 595972.966 | 59597.297 | 655570.263
| Ch¾n r¸c + c¸c lo¹i van+cöa phai |  |  | 967749 | 70161.85 | CT TNHH Xu©n Thµnh ( ch¾n r¸c ) | 75147.136 | 7514.7136 | 82661.8496
0
0
| V/chuyÓn+ b¶o qu¶n+ TN |  |  | 498505 | 286800 | VËn t¶i ®øc anh V/c ®­êng «ng) | 260727.273 | 26072.727 | 286800
[5 empty] | 110000 | HTX 562 ( Tø) ( V/C m¸y | 100000 | 10000 | 110000
[5 empty] | 60800 | CT TNHH TMDV Huy Hïng ( V/c èng h¶i phßng ) | 55272.727 | 5527.273 | 60800
| CC, chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp, bu l«ng ®ai èc | [5 empty] | 187628 | 18762.8 | 206390.8
| L¾p ®Æt thiÕt bÞ thuû c«ng |  | 689326 | 529908 | 2068708.414 | C«ng ty TNHH C¬ khÝ vµ X©y dùng H¶I d­¬ng | 1761496.621 | 176149.6621 | 1937646.2831 |  |  | 131062000
4 | ThiÕt bÞ phßng ch¸y |  | 150000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1937646283
5 | ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh |  | 250000 | 350000 | 330000 | CP t­ vÊn PT n¨ng l­îng | 300000 | 30000 | 330000
C | §Òn bï gi¶i phãng MB |  | 200000 | 200000 | 341120.859 |  | 336577 | 4543 | 341120
| LËp hå s¬ ®Òn bï |  | 200000 | 200000 | 13233.859 | Héi ®ång §BGPMB Q/b×nh | 13233 |  | 13233
1 | §o vÏ lËp hå s¬ |  |  |  | 49976 | Cty CP Tr¾c ®Þa HG | 45433 | 4543 | 49976
2 | §Òn bï |  |  |  | 277911 | Chñ §T viÖt tiÕn | 277911 |  | 277911
D | Chi phÝ QLDA |  | 600000 | 600000 |  | Chñ §T viÖt tiÕn | 394625 | 39462.5 | 434087.5
E | Chi phÝ §T XD c«ng tr×nh |  | 3103256 | 3096318 | 2165201 |  | 2155637.2733 | 215563.7267 | 2371201
1 | Kh¶o s¸t + lËp b¸o c¸o ®Çu t­ |  | 1139080 | 1139800 | 1139080 | N¨ng l­¬ng HN | 1035527.273 | 103552.727 | 1139080
2 | ThiÕt kÕ kü thuËt DT + B¶n vÏ |  | 1155159 | 1026121 | 1026121 | N¨ng l­¬ng HN | 932837.273 | 93283.727 | 1026121
| LËp hå s¬ mêi thÇu phÇn XD |  | 55848 | 63784
| LËp hå s¬ mêi thÇu phÇn TB |  | 67082 | 60218
| Chi phÝ TV gi¸m s¸t kü thuËt XD |  | 443499 | 522034 | (Gi¸ theo t/lÖ) | CT cæ phÇn Lª Hoµng | 187272.7273 | 18727.2727 | 206000
| Chi phÝ TV gi¸m s¸t kü thuËt TB |  | 154504 | 179087 |  | Kh«ng cã
| Chi phÝ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT |  | 20533 | 20642 |  | Kh«ng cã
| Chi phÝ thÈm ®Þnh TKKT |  | 34289 | 42935 |  | Kh«ng cã
| Chi phÝ th¶m ®Þnh tæng DT |  | 33262 | 41697
F | Chi phÝ kh¸c+ l·i vay |  | 3327469 | 3032686 | 866376.2 |  | 945194.3818
1 | ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ |  | 22000 | 52250 |  |  | 0
2 | LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ |  | 8250 | 8250
3 | LÖ phÝ thÈm ®Þnh TKKT |  | 8213 | 8257
4 | LÖ phÝ thÈm ®Þnh tæng dù to¸n |  | 10882 | 10733
5 | Chi phÝ thÈm tra PD quyÕt To¸n |  | 38500 | 88000
6 | Chi phÝ khëi c«ng bµn giao tim mèc |  | 20000 | 20000
| Chi phÝ nghiÖm thu kh¸nh thµnh |  |  | 21514
7 | Chi phÝ thÝ nghiÖm MH thuû lùc |  | 19557 | 44772
8 | Rµ ph¸, sö lý bom m×n, chÊt ®éc |  | 50000
9 | Chi phÝ B¶o hiÓm CT |  | 129089 | 138550 | 33000 | B¶o HiÓm NH c«ng th­¬ng | 30000 | 3000 | 33000
10 | Chi phÝ ch¹y thö |  | 39115 | 44772
11 | Chi phÝ ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt |  | 20045 |  | 120043 | C«ng ty ®iÖn Hµ Giang ( §T c«ng nh©n ) | 120043 |  | 120043
| Chi phÝ kiÓm to¸n |  |  | 132000 |  |  | 81818.1818 | 8181.8182 | 90000
| Chi phÝ lËp ph­¬ng ¸n phßng chèng ch¸y næ |  |  | 20000
12 | L·i vay trong thêi gian XD |  | 2961818 | 2443588 | 713333.2 | Ng©n hµng CT ( L·i vay 4 th¸ng ) | 713333.2
H | Dù phßng phÝ |  | 4025300 | 1004423 |  |  | 0
Ngµy 15 Th¸ng 09 N¨m 2012
| LËp biÓu |  | C«ng ty cæ phÇn viÖt tiÕn

## Nhap 07 (hidden)
MÉu sè: 07/QTDA
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè: 19/2011/TT - BTC ngµy 14/02/2011 cña Bé Tµi chÝnh)
T×nh h×nh thanh to¸n vµ c«ng nî cña dù ¸n
( TÝnh ®Õn ngµy kho¸ sæ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n)
§¬n vÞ: ®ång
STT | Tªn c¸ nh©n ®¬n vÞ thùc hiÖn | Néi dung c«ng viÖc, hîp ®ång thùc hiÖn | Gi¸ trÞ ®­îc A-B chÊp nhËn thanh to¸n |  |  | §· thanh to¸n, t¹m øng |  |  | C«ng nî ®Õn ngµy kho¸ sæ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n |  | Ghi chó
|  |  | Tr­íc thuÕ | ThuÕ GTGT | Sau thuÕ | Tr­íc thuÕ | ThuÕ GTGT | Sau thuÕ | Ph¶i tr¶ | Ph¶i thu
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
| Tæng sè |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
I | X©y dùng |  | 15790040427.4545 | 1578858041.9455 | 17368898469.4 | 15790040427.4545 | 1578858041.9455 | #REF!
1 | #REF! |  | 3163636363.6364 | 316363636.3636 | 3480000000 | 3163636363.6364 | 316363636.3636 | #REF!
|  | §Ëp ®Çu mèi: PhÇn ®µo ®Êt dÉn dßng thi c«ng (H§: 01/2010/H§GK ngµy 22/2/2010) | 800000000 | 80000000 | 880000000 | 800000000 | 80000000 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, BB NghiÖm thu hoµn thµnh
|  | Kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh: PhÇn ®µo nÒn kªnh (H§: 02/2010/H§GK ngµy 03/3/2010) | 1981818181.8182 | 198181818.1818 | 2180000000 | 1981818181.8182 | 198181818.1818 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, BB NghiÖm thu hoµn thµnh
|  | BÓ ¸p lùc vµ cöa x¶: PhÇn ®µo mÆt b»ng bÓ ¸p (H§: 03/2010/H§GK ngµy 11/3/2010) | 381818181.8182 | 38181818.1818 | 420000000 | 381818181.8182 | 38181818.1818 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, BB NghiÖm thu hoµn thµnh
2 | C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ kiÕn thiÕt Th¨ng Long |  | 3508980510 | 350898051 | 3859878561 | 3508980510 | 350898051 | #REF!
|  | §Ëp ®Çu mèi: PhÇn BT cèt thÐp (H§: 07/H§XD ngµy 23/3/2010) | 1050218610 | 105021861 | 1155240471 | 1050218610 | 105021861 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, C¸c BB NghiÖm thu CVXD
|  | Kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh: PhÇn BT cèt thÐp (H§: 08/H§XD ngµy 02/4/2010) | 1963690081.8182 | 196369008.1818 | 2160059090 | 1963690081.8182 | 196369008.1818 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, C¸c BB NghiÖm thu CVXD
|  | BÓ ¸p lùc vµ cöa x¶: PhÇn BT cèt thÐp (H§: 09/H§XD ngµy 21/5/2010) | 495071818.1818 | 49507181.8182 | 544579000 | 495071818.1818 | 49507181.8182 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, C¸c BB NghiÖm thu CVXD
2 | C«ng ty TNHH X©y dùng cë së h¹ tÇng 567 |  | 9021818181.8182 | 902181818.1818 | 9924000000 | 9021818181.8182 | 902181818.1818 | #REF!
|  | §­êng èng ¸p lùc: PhÇn ®µo tuyÕn èng, hè mãng mè (H§: 02/2011/H§GK ngµy 18/02/2011) | 2000000000 | 200000000 | 2200000000 | 2000000000 | 200000000 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, C¸c BB NghiÖm thu CVXD
|  | §­êng èng ¸p lùc: PhÇn ®æ bª t«ng cèt thÐp (H§: 11/H§XD ngµy 19/4/2011) | 3229090909.0909 | 322909090.9091 | 3552000000 | 3229090909.0909 | 322909090.9091 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, C¸c BB NghiÖm thu CVXD
|  | Nhµ m¸y, kªnh dÉn ra:PhÇn ®µo mÆt b»ng nhµ m¸y (H§: 01/2011/H§GK) | 1454545454.5454 | 145454545.4545 | 1600000000 | 1454545454.5454 | 145454545.4545 | #REF! |  |  |  | Hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, QuyÕt to¸n, C¸c BB NghiÖm thu CVXD
|  | Nhµ m¸y, kªnh dÉn ra:PhÇn x©y dùng nhµ m¸y (H§: 10/H§XD ngµy 28/2/2011) | 2338181818.1818 | 233818181.8182 | 2572000000 | 2338181818.1818 | 233818181.8182 | #REF!
|  | Tr¹m biÕn ¸p |  |  |  | 0 | 0
| C«ng ty TNHH MTV C¬ khÝ hãa chÊt 13 | Cét ®iÖn | 31480000 | 3148000 | 34628000 | 31480000 | 3148000 |  |  |  |  | Hãa ®¬n GTGT
| C«ng ty TNHH ViÖt Loan | VËn chuyÓn cét ®iÖn | 27272728 | 2727272 | 30000000 | 27272728 | 2727272 |  |  |  |  | 2 Hãa ®¬n GTGT
| C«ng ty §«ng ¸ | ThÐp c¸c lo¹i tr¹m phÇn TBA | 35392644 | 3539264.4 | 38931908.4 | 35392644 | 3539264.4
| C«ng ty Cæ phÇn ViÖt TiÕn | §­êng ®iÖn phôc vô thi c«ng |  |  |  | 0 | 0
| ¤ng §ç ChÝnh Tuyªn | BiÓn b¸o c¸c lo¹i | 1460000 |  | 1460000 | 1460000 | 0
II | ThiÕt bÞ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | C«ng ty H÷u h¹n ThiÕt bÞ Ph¸t §iÖn Linh L¨ng, H»ng ViÔn, Hå Nam, Trung Quèc | ThiÕt bÞ (H§: 19/2010 ngµy 31/8/2010) | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
|  | ThiÕt bÞ tr¹m thñy ®iÖn | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
|  | ThiÕt bÞ ngoµi nhµ m¸y | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
2 | Kho b¹c nhµ n­íc | ThuÕ GTGT hµng hãa nhËp khÈu |  | 1288625000 | 1288625000 | 0 | 1288625000
3 | C«ng ty TNHH vËt liÖu ®iÖn Hµ Néi | ThiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ m¸y | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | C«ng ty x¨ng dÇu Hµ giang | Dçu ®æ m¸y Enegrol CS 32 | 71820342 | 7181658 | 79002000 | 71820342 | 7181658
5 | C«ng ty TNHH Ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¾c Nam | L¾p ®Æt thiÕt bÞ nhµ m¸y(H§: 28/H§GK-2011 ngµy 20/7/2011) | 600000000 | 60000000 | 660000000 | 600000000 | 60000000 | [5 empty] | H§, Hãa ®¬n, BB nghiÖm thu
|  | ThiÕt bÞ trong nhµ m¸y | 454545454.5455 | 45454545.4545 | 500000000 | 454545454.5455 | 45454545.4545
|  | ThiÕt bÞ ngoµi nhµ m¸y | 145454545.4545 | 14545454.5455 | 160000000 | 145454545.4545 | 14545454.5455
5 | C«ng ty TNHH MTV ThiÕt kÕ vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn - EEMC | ThiÕt bÞ ngoµi nhµ m¸y (H§: 73/TKTB§-H§ngµy 18/11/2011) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C«ng ty TNHH Liªn Thµnh | ThiÕt bÞ ®iÖn ngoµi nhµ m¸y | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | H®¬n
| C«ng ty Cæ phÇn thÐp miÒn B¾c | ThiÕt bÞ c¬ khÝ thñy c«ng: §­êng èng chÝnh (H§: 191/TMB-VT ngµy 01/11/2010) | 1800948814 | 180094881.4 | 1981043695.4 | 1800948814 | 180094881.4
| C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp ViÖt Long | ThiÕt bÞ c¬ khÝ thñy c«ng: §­êng èng chÝnh (H§: /H§KT ngayf10/10/2010) | 1727272727.2727 | 172727272.7273 | 1900000000 | 1727272727.2727 | 172727272.7273
| C«ng ty TNHH C¬ khÝ vµ X©y dùng H¶i D­¬ng | Gia c«ng l¾p ®Æt ®­êng èng ¸p lùc (H§: 06/H§GK ngµy 15/10/2010) | 2984560496 | 298456049.6 | 3283016545.6 | 2984560496 | 298456049.6
|  | §­êng èng nh¸nh | 627090909 | 62709090.9 | 689799999.9 | 627090909 | 62709090.9
|  | Khíp nhiÖt, guèc tr­ît, vµnh kh¨n | 595972966 | 59597296.6 | 655570262.6 | 595972966 | 59597296.6 | [6 empty] | T¨ng | H§
|  | L¾p ®Æt thiÕt bÞ thuû c«ng | 1761496621 | 176149662.1 | 1937646283.1 | 1761496621 | 176149662.1 | [5 empty] | 131062000 | Gi¶m
| C«ng ty TNHH Xu©n Th¶nh | Ch¾n r¸c + c¸c lo¹i van+cöa phai (H§: /H§KT ngµy 01/11/2011 | 75147137 | 7514713 | 82661850 | 75147137 | 7514713
| C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i ®øc Anh | Bèc xÕp, vËn chuyÓn èng thÐp ¸p lùc(H§:18/H§GK ngµy 15/10/2010 | 260727272.7273 | 26072727.2727 | 286800000 | 260727272.7273 | 26072727.2727
| Hîp t¸c x· 562 | VËn chuyÓn m¸y mãc, linh kiÖn…(H§ 27/H§GK ngµy 20/7/2011) | 100000000 | 10000000 | 110000000 | 100000000 | 10000000
| C«ng ty TNHH TM DV Huy Hïng | VËn chuyÓn thÐp tõ H¶I Phong ®i B¾c Giang | 55272727.2727 | 5527272.7273 | 60800000 | 55272727.2727 | 5527272.7273
| C«ng ty TNHH C¬ khÝ Chung S¬n | Cung cÊp chÕ täa kÕt cÊu thÐp, b¸nh xe hÖ thèng cöa phai ®Ëp (H§: 18/2012/H§BAN-CS ngµy 20/4/2012) | 187628000 | 18762800 | 206390800 | 187628000 | 18762800
| C«ng ty T­ vÊn vµ ph¸t triÓn chiÕn l­îc n¨ng l­îng | ThÝ nghiÖm phÇn ®iÖn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn (H§: 09/H§TN-ESDCngayf 28/10/2011) | 300000000 | 30000000 | 330000000 | 300000000 | 30000000
| C«ng ty Cæ phÇn kinh doanh th­¬ng m¹i Tïng B¸ch | C«ng t¬ ®iÖn tö Elster cÊp chÝnh x¸c 0,55 | 23636362 | 2363638 | 26000000 | 23636362 | 2363638
| Lª Quèc B×nh | ThiÕt bÞ tr¹m | 420000 |  | 420000 | 420000 | 0
| NguyÔn Minh H÷u | ThiÕt bÞ tr¹m | 6700000 |  | 6700000 | 6700000 | 0
| Lª Thanh H¶i | ThiÕt bÞ tr¹m | 1103250 |  | 1103250 | 1103250 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
III | Chi phÝ ®Òn bï GPMB |  | 336577000 | 4543300 | 341120300 | 336577000 | 4543300
| C«ng ty CP t­ vÊn Tr¾c ®Þa b¶n ®å Hµ Giang | TrÝch ®o ®Þa chÝnh | 45433000 | 4543300 | 49976300 | 45433000 | 4543300
| Héi ®ång ®Òn bï GPMB huyÖn Quang B×nh | LËp ph­¬ng ¸n ®Òn bï | 13233000 |  | 13233000 | 13233000 | 0
| C«ng ty Cæ phÇn ViÖt TiÕn | §Òn bï GPMB | 277911000 |  | 277911000 | 277911000 | 0
IV | Chi phÝ QLDA | C«ng ty CP ViÖt TiÕn | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
V | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng |  | 2155637272.7273 | 215563727.2727 | 2371201000 | 2155637272.7273 | 215563727.2727
| C«ng ty CP t­ vÊn - kh¶o s¸t - thiÕt kÕ vµ x©y dùng N¨ng l­îng | LËp DADT, thiÕt kÕ BVTC | 1968364545.4546 | 196836454.5455 | 2165201000 | 1968364545.4546 | 196836454.5455
|  | Kh¶o s¸t + lËp b¸o c¸o ®Çu t­ (H§: 08/2008/H§KT ngµy 15/5/2008) | 1035527272.7273 | 103552727.2727 | 1139080000 | 1035527272.7273 | 103552727.2727
|  | ThiÕt kÕ kü thuËt DT + B¶n vÏ (H§: 10_12/2009/H§KT ngµy 10/12/2009) | 932837272.7273 | 93283727.2727 | 1026121000 | 932837272.7273 | 93283727.2727
| C«ng ty TNHH t­ vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu t­ - ¸nh S¸ng | ThiÕt kÕ BVTC, lËp dù to¸n Tr¹m t¨ng apps 0,4-35KV |  |  |  | 0 | 0
| C«ng ty cæ phÇn T­ vÊn x©y dùng Lª Hoµng | Chi phÝ TV gi¸m s¸t kü thuËt XD | 187272727.2727 | 18727272.7273 | 206000000 | 187272727.2727 | 18727272.7273
VI | Chi kh¸c |  | 1120194381.8182 | 11181818.1818 | 1131376200 | 1120194381.8182 | 11181818.1818
| Ng©n hµng TMCP C«ng th­¬ng ViÖt Nam - Chi nh¸nh Hµ Giang | Chi phÝ l·i vay | 888333200 |  | 888333200 | 888333200 | 0
| C«ng ty TNHH MTV B¶o hiÓm ng©n hµng TMCP C«ng th­¬ng VN | B¶o hiÓm mäi rñi do l¾p ®Æt (H§ EAR11V0001HAN ngµy 17/10/2011) | 30000000 | 3000000 | 33000000 | 30000000 | 3000000
| C«ng ty §iÖn lùc Hµ Giang | Chi phÝ ®µo t¹o nh©n viªn vËn hµnh vµ huÊn luyÖn c«ng t¸c an toµn L§ (H§: 63H§ ngµy 14/11/2011) | 120043000 |  | 120043000 | 120043000 | 0
| C«ng ty TNHH KiÓm to¸n Quèc tÕ Unistars | Chi phÝ kiÓm to¸n quyÕt to¸n dù ¸n hoµn thµnh | 81818181.8182 | 8181818.1818 | 90000000 | 81818181.8182 | 8181818.1818
Ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2011
Ng­êi lËp biÓu |  | KÕ to¸n tr­ëng | [5 empty] | C«ng ty CP Khai S¬n
8900
6000
45000
65900

## BM 02 EVN (hidden)
BAN QLDAPT
| Phòng Vật tư & TCKT | [5 empty] | Mẫu số : 02 QTMH
CHI TIẾT NHẬP VÀ THANH TOÁN VTTB
Công trình: ĐZ 110kv nhánh rẽ triệu sơn Thanh hóa
STT | Tên vật tư thiết bị | Đơn vị tính | Theo hợp đồng |  | Thực tế |  | Thanh toán
|  |  | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền
HĐ 92 và phụ lục 01 -mua sắm VTTB
1 | Daây daãn ñieän ACSR - 240/32 | Kg | 60400 | 2370899320 | 60400 | 2370899320 | 60400 | 2370899320
2 | Daây choáng seùt TK 50 | Kg | 4872 | 104779180.8 | 4872 | 104779181 | 4872 | 104779181
3 | Chuoãi neùo daây daãn ñieän (chöa bao goàm caùch ñieän nhö muïc 3.1), coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 108 | 95709783.6 | 108 | 95709784 | 108 | 95709784
| Moùc treo hình U | Boä | 2 |  | 2 |  | 2
| Maét noái trung gian ñieàu chænh | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Voøng quay ñaàu troøn | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái keùp | Boä | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái trung gian | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| khoùa neùo eùp | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Cöïc noái 4 buloâng | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
3.1 | Caùch ñieän duøng cho Chuoãi neùo daây daãn NÑ-1 | Baùt | 972 | 181870725.6 | 972 | 181870726 | 972 | 181870726
4 | Chuoãi ñôõ daây daãn ñieän (chöa bao goàm caùch ñieän nhö muïc 4.1), coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 290 | 104350845 | 290 | 104350845 | 290 | 104350845
| Gu-ñoâng treo chuoãi | Boä | 1 |  | 1 |  | 1
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Voøng quay ñaàu troøn | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái keùp | Boä | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái trung gian | Boä | 1 |  | 1 |  | 1
| Khoaù ñôõ daây | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
4.1 | Caùch ñieän duøng cho Chuoãi ñôõ daây daãn ÑD-1 | Baùt | 2320 | 323169504 | 2320 | 323169504 | 2320 | 323169504
5 | Chuoãi neùo daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 16 | 2812312 | 16 | 2812312 | 16 | 2812312
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 2 |  | 2 |  | 2
| Maét noái trung gian | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Khoùa neùo neâm | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Ñaàu coát | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
6 | Chuoãi ñôõ daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 47 | 10136569.9 | 47 | 10136570 | 47 | 10136570
| Gu-ñoâng treo chuoãi | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Khoaù ñôõ daây choáng seùt | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Ñaàu coát | Caùi | 2 |  | 2 |  | 2
7 | Choáng rung daây daãn | Quaû | 660 | 102908124 | 660 | 102908124 | 660 | 102908124
8 | Oáng noái daây OND 240/32 | Caùi | 37 | 9790077.9 | 37 | 9790078 | 37 | 9790078
9 | Oáng noái daây choáng seùt ONC-50 | Caùi | 8 | 473800 | 8 | 473800 | 8 | 473800
Dây cấp quang OPGW
10 | Daây caùp quang OPGW, 12 sôïi quang | m | 11689 | 589101053.1 | 11689 | 589101053 | 11689 | 589101053
11 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu OPGW-OPGW | Hoäp | 2 | 3989993.4 | 2 | 3989993 | 2 | 3989993
12 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu OPGW-ADSS | Hoäp | 1 | 1994996.7 | 1 | 1994997 | 1 | 1994997
13 | Chuoãi neùo caùp quang | Chuoãi | 16 | 18480012.8 | 16 | 18480013 | 16 | 18480013
14 | Chuoãi ñôõ caùp quang | Chuoãi | 47 | 48363042.3 | 47 | 48363042 | 47 | 48363042
15 | Choáng rung caùp quang | Quaû | 110 | 42734494 | 110 | 42734494 | 110 | 42734494
16 | Khoùa leøo caùp quang treân coät | Caùi | 30 | 9450147 | 30 | 9450147 | 30 | 9450147
17 | Keïp caùp quang treân coät | Caùi | 16 | 5040078.4 | 16 | 5040078 | 16 | 5040078
| Daây caùp quang ADSS | [5 empty] | 0 | 0
18 | Daây caùp quang, daây ADSS - 24 sôïi quang | m | 7644 | 232735339.2 | 7644 | 232735339 | 7644 | 232735339
19 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu ADSS-ADSS | Hoäp | 3 | 2897987.4 | 3 | 2897987 | 3 | 2897987
20 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu ADSS-none-metalic | Hoäp | 1 | 965995.8 | 1 | 965996 | 1 | 965996
21 | Chuoãi neùo caùp quang | Chuoãi | 10 | 6824986 | 10 | 6824986 | 10 | 6824986
22 | Chuoãi ñôõ caùp quang | Chuoãi | 35 | 36015031.5 | 35 | 36015032 | 35 | 36015032
23 | Choáng rung caùp quang | Quaû | 80 | 31079632 | 80 | 31079632 | 80 | 31079632
| Cộng trước thuế |  |  | 4336573032.4 |  | 4336573032 |  | 4336573032
| Thuế VAT |  |  | 288033643 |  | 288033643 |  | 288033643
HĐ 92 và phụ lục 02 -mua sắm VTTB
1 | Chuoãi neùo caùp quang ADSS | Chuoãi | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Chuoãi neùo daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Moùc treo hình U | Caùi | 1
| Maét noái trung gian | Caùi
| khoùa neùo neâm. | Caùi
| Ñaàu coát | Caùi
3 | Chuoãi neùo caùp quang OPGW | Chuoãi | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Cộng trước thuế |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Thuế VAT |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
HĐ 89/2009/HĐMS-BDAĐL-KH-mua sắm VTTB
1 | Cột đỡ thép Đ122-27B | cét | 39 | 3014127509.0445 | 39 | 3014127509.0445 | 39 | 3014127509.0445
2 | Cột đỡ thép Đ122-31B | cét | 8 | 711426851.0466 | 8 | 711426851.0466 | 8 | 711426851.0466
3 | Cột néo thép N122-29A | cét | 3 | 479474312.6789 | 3 | 479474312.6789 | 3 | 479474312.6789
4 | Cột néo thép N122-29C | cét | 5 | 950072162.5032 | 5 | 950072162.5032 | 5 | 950072162.5032
5 | Xà phụ XP-1 | xµ | 1 | 8191920.8086 | 1 | 8191920.8086 | 1 | 8191920.8086
| Cộng trước thuế |  |  | 5163292756.0819 |  | 5163292756.0819 |  | 5163292756.0819
| Thuế VAT |  |  | 516329276 |  | 516329276 |  | 516329276
QĐ điều động VTTB số 105/QĐ-EVN NPC
1 | D©y dÉn ®iÖn AC S R-240/32 | Tấn | 2.2 | 115833982 | 2.2 | 115833982 | 2.2 | 115833982
|  |  |  | 115833982 |  | 115833982 |  | 115833982
| Cộng giá trị trước thuế |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Thuế VAT |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Tổng cộng |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Ngày tháng năm 2011
| Người lập biểu | P.T.P Vật tư |  |  | Kế toán trưởng |  |  | Thủ trưởng đơn vị
| Phạm Thị Như Quỳnh | Nguyễn Hồng trường |  |  | Ninh Thuý Hường

## BM 03 EVN (hidden)
BAN QLDAPT
| Phòng Vật tư & TCKT | [6 empty] | Mẫu số : 03 QTMH
CHI TIẾT SỬ DỤNG VTTB CỦA CÔNG TRÌNH
Công trình: ĐZ 110kv nhánh rẽ triệu sơn thanh hoá
STT | Tên vật tư thiết bị | Đơn vị tính | Theo nhập kho |  | Xuất cho CT |  | Cấu thành cho CT |  | Tồn kho
|  |  | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền
HĐ 92/2009/HĐMS-BDAĐL-KH-mua sắm VTTB
1 | Daây daãn ñieän ACSR - 240/32 | Kg | 60400 | 2370899320 | 60400 | 2370899320 | 60400 | 2370899320
2 | Daây choáng seùt TK 50 | Kg | 4872 | 104779181 | 4872 | 104779181 | 4393 | 94477615.2 | 479 | 10301565.8
3 | Chuoãi neùo daây daãn ñieän (chöa bao goàm caùch ñieän nhö muïc 3.1), coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 108 | 95709784 | 108 | 95709784 | 108 | 95709784
| Moùc treo hình U | Boä | 2 |  | 2 |  | 2
| Maét noái trung gian ñieàu chænh | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Voøng quay ñaàu troøn | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái keùp | Boä | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái trung gian | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| khoùa neùo eùp | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Cöïc noái 4 buloâng | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
3.1 | Caùch ñieän duøng cho Chuoãi neùo daây daãn NÑ-1 | Baùt | 972 | 181870726 | 972 | 181870726 | 972 | 181870726
4 | Chuoãi ñôõ daây daãn ñieän (chöa bao goàm caùch ñieän nhö muïc 4.1), coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 290 | 104350845 | 290 | 104350845 | 290 | 104350845
| Gu-ñoâng treo chuoãi | Boä | 1 |  | 1 |  | 1
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Voøng quay ñaàu troøn | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái keùp | Boä | 1 |  | 1 |  | 1
| Maét noái trung gian | Boä | 1 |  | 1 |  | 1
| Khoaù ñôõ daây | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
4.1 | Caùch ñieän duøng cho Chuoãi ñôõ daây daãn ÑD-1 | Baùt | 2320 | 323169504 | 2320 | 323169504 | 2320 | 323169504
5 | Chuoãi neùo daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 16 | 2812312 | 16 | 2812312 | 16 | 2812312
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 2 |  | 2 |  | 2
| Maét noái trung gian | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Khoùa neùo neâm | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Ñaàu coát | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
6 | Chuoãi ñôõ daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | Chuoãi | 47 | 10136570 | 47 | 10136570 | 47 | 10136570
| Gu-ñoâng treo chuoãi | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Moùc treo chöõ U | Caùi | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| Khoaù ñôõ daây choáng seùt | Caùi | 1 |  | 1 |  | 1
| Ñaàu coát | Caùi | 2 |  | 2 |  | 2
7 | Choáng rung daây daãn | Quaû | 660 | 102908124 | 660 | 102908124 | 660 | 102908124
8 | Oáng noái daây OND 240/32 | Caùi | 37 | 9790078 | 37 | 9790078 | 19 | 5027337.3 | 18 | 4762740.7
9 | Oáng noái daây choáng seùt ONC-50 | Caùi | 8 | 473800 | 8 | 473800 | 2 | 118450 | 6 | 355350
Daây caùp quang OPGW
10 | Daây caùp quang OPGW, 12 sôïi quang | m | 11689 | 589101053 | 11689 | 589101053 | 11689 | 589101053
11 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu OPGW-OPGW | Hoäp | 2 | 3989993 | 2 | 3989993 | 2 | 3989993
12 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu OPGW-ADSS | Hoäp | 1 | 1994997 | 1 | 1994997 | 1 | 1994997
13 | Chuoãi neùo caùp quang | Chuoãi | 16 | 18480013 | 16 | 18480013 | 16 | 18480013
14 | Chuoãi ñôõ caùp quang | Chuoãi | 47 | 48363042 | 47 | 48363042 | 47 | 48363042
15 | Choáng rung caùp quang | Quaû | 110 | 42734494 | 110 | 42734494 | 110 | 42734494
16 | Khoùa leøo caùp quang treân coät | Caùi | 30 | 9450147 | 30 | 9450147 | 30 | 9450147
17 | Keïp caùp quang treân coät | Caùi | 16 | 5040078 | 16 | 5040078 | 16 | 5040078
| Daây caùp quang ADSS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Daây caùp quang, daây ADSS - 24 sôïi quang | m | 7644 | 232735339 | 7644 | 232735339 | 7644 | 232735339
19 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu ADSS-ADSS | Hoäp | 3 | 2897987 | 3 | 2897987 | 3 | 2897987
20 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu ADSS-none-metalic | Hoäp | 1 | 965996 | 1 | 965996 | 1 | 965996
21 | Chuoãi neùo caùp quang | Chuoãi | 10 | 6824986 | 10 | 6824986 | 10 | 6824986
22 | Chuoãi ñôõ caùp quang | Chuoãi | 35 | 36015032 | 35 | 36015032 | 34 | 34986030.6 | 1 | 1029001.4
23 | Choáng rung caùp quang | Quaû | 80 | 31079632 | 80 | 31079632 | 80 | 31079632
| Cộng trước thuế |  |  | 4336573033 |  | 4336573033 |  | 4320124375.1 |  | 16448657.9
| Thuế VAT |  |  | 288033643 |  | 288033643 |  | 287211210.145 |  | 822432.855
HĐ 92 và phụ lục 02 -mua sắm VTTB
1 | Chuoãi neùo caùp quang ADSS | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Chuoãi neùo daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Moùc treo hình U | #REF! | 1
| Maét noái trung gian | #REF!
| khoùa neùo neâm. | #REF!
| Ñaàu coát | #REF!
3 | Chuoãi neùo caùp quang OPGW | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Cộng trước thuế |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Thuế VAT |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
HĐ 89/2009/HĐMS-BDAĐL-KH-mua sắm VTTB
1 | Cột đỡ thép Đ122-27B | Cột | 39 | 3014127509.0445 | 39 | 3014127509.0445 | 39 | 3014127509.0445
2 | Cột đỡ thép Đ122-31B | Cột | 8 | 711426851.0466 | 8 | 711426851.0466 | 8 | 711426851.0466
3 | Cột néo thép N122-29A | Cột | 3 | 479474312.6789 | 3 | 479474312.6789 | 3 | 479474312.6789
4 | Cột néo thép N122-29C | Cột | 5 | 950072162.5032 | 5 | 950072162.5032 | 5 | 950072162.5032
5 | Xà phụ XP-1 | Xà | 1 | 8191920.8086 | 1 | 8191920.8086 | 1 | 8191920.8086
| Cộng trước thuế |  |  | 5163292756.0819 |  | 5163292756.0819 |  | 5163292756.0819
| Thuế VAT |  |  | 516329276 |  | 516329276 |  | 516329276
QĐ điều động số 105/QĐ-EVN NPC ngày 21/01/2010
1 | D©y dÉn ®iÖn AC S R-240/32 | tấn | 2.2 | 115833982 | 2.2 | 115833982 | 2.164 | 113938516.84 | 0.036 | 1895465.16
| Cộng trước thuế |  |  | 115833982 |  | 115833982 |  | 113938516.84 |  | 1895465.16
Thuế VAT
| Cộng giá trị trước thuế |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 18344123.06
| Thuế VAT |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 822432.855
| Tổng cộng |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 19166555.915
Ngày tháng năm 2011
Người lập biểu Phòng Vật tư Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Phạm Thị như Quỳnh Nguyễn Hồng Trường Ninh Thúy Hường Phạm Ngọc Sinh

## BM QT 04 (hidden)
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC | [11 empty] | Mẫu số : 04 QTMH
BẢNG CHI TIẾT QUYẾT TOÁN VẬT TƯ THIẾT BỊ A CẤP
Công trình: ĐZ 110kv nhánh rẽ triệu sơn Thanh hoá
STT | Tên vật tư thiết bị | Nguồn VTTB | ĐVT | Vật tư thiết bị A cấp |  | TB cấu thành công trình |  | Chênh lệch |  | Chưa thu hồi |  | Tồn Kho |  | Ghi chú
|  |  |  | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền
HĐ 92 và phụ lục 01 -mua sắm VTTB
1 | Daây daãn ñieän ACSR - 240/32 | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Kg | 60400 | 2370899320 | 60400 | 2370899320
2 | Daây choáng seùt TK 50 | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Kg | 4872 | 104779181 | 4393 | 94477615.2 | 479 | 10301565.8 | 479 | 10301565.6
3 | Chuoãi neùo daây daãn ñieän (chöa bao goàm caùch ñieän nhö muïc 3.1), coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 108 | 95709784 | 108 | 95709784
| Moùc treo hình U | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Boä | 2 |  | 2
| Maét noái trung gian ñieàu chænh | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Voøng quay ñaàu troøn | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Maét noái keùp | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Boä | 1 |  | 1
| Maét noái trung gian | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| khoùa neùo eùp | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Cöïc noái 4 buloâng | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
3.1 | Caùch ñieän duøng cho Chuoãi neùo daây daãn NÑ-1 | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Baùt | 972 | 181870726 | 972 | 181870726
4 | Chuoãi ñôõ daây daãn ñieän (chöa bao goàm caùch ñieän nhö muïc 4.1), coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 290 | 104350845 | 290 | 104350845
| Gu-ñoâng treo chuoãi | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Boä | 1 |  | 1
| Moùc treo chöõ U | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Voøng quay ñaàu troøn | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Maét noái keùp | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Boä | 1 |  | 1
| Maét noái trung gian | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Boä | 1 |  | 1
| Khoaù ñôõ daây | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
4.1 | Caùch ñieän duøng cho Chuoãi ñôõ daây daãn ÑD-1 | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Baùt | 2320 | 323169504 | 2320 | 323169504
5 | Chuoãi neùo daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 16 | 2812312 | 16 | 2812312
| Moùc treo chöõ U | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 2 |  | 2
| Maét noái trung gian | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Khoùa neùo neâm | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Ñaàu coát | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
6 | Chuoãi ñôõ daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 47 | 10136570 | 47 | 10136570
| Gu-ñoâng treo chuoãi | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Moùc treo chöõ U | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Khoaù ñôõ daây choáng seùt | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 1 |  | 1
| Ñaàu coát | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 2 |  | 2
7 | Choáng rung daây daãn | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Quaû | 660 | 102908124 | 660 | 102908124
8 | Oáng noái daây OND 240/32 | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 37 | 9790078 | 19 | 5027337.3 | 18 | 4762740.7 | 18 | 4762740.6
9 | Oáng noái daây choáng seùt ONC-50 | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 8 | 473800 | 2 | 118450 | 6 | 355350 | 6 | 355350
| Daây caùp quang OPGW | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH
10 | Daây caùp quang OPGW, 12 sôïi quang | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | m | 11689 | 589101053 | 11689 | 589101053
11 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu OPGW-OPGW | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Hoäp | 2 | 3989993 | 2 | 3989993
12 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu OPGW-ADSS | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Hoäp | 1 | 1994997 | 1 | 1994997
13 | Chuoãi neùo caùp quang | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 16 | 18480013 | 16 | 18480013
14 | Chuoãi ñôõ caùp quang | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 47 | 48363042 | 47 | 48363042
15 | Choáng rung caùp quang | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Quaû | 110 | 42734494 | 110 | 42734494
16 | Khoùa leøo caùp quang treân coät | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 30 | 9450147 | 30 | 9450147
17 | Keïp caùp quang treân coät | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi | 16 | 5040078 | 16 | 5040078
| Daây caùp quang ADSS | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH
18 | Daây caùp quang, daây ADSS - 24 sôïi quang | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | m | 7644 | 232735339 | 7644 | 232735339
19 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu ADSS-ADSS | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Hoäp | 3 | 2897987 | 3 | 2897987
20 | Hoäp noái caùp 2 ñaàu ADSS-none-metalic | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Hoäp | 1 | 965996 | 1 | 965996
21 | Chuoãi neùo caùp quang | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 10 | 6824986 | 10 | 6824986
22 | Chuoãi ñôõ caùp quang | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 35 | 36015032 | 34 | 34986030.6 | 1 | 1029001.4 | 1 | 1029000.9
23 | Choáng rung caùp quang | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Quaû | 80 | 31079632 | 80 | 31079632
| Cộng |  |  |  | 4336573032 |  | 4320124375.1 |  | 16448656.9 |  | 16448657.1
| Thuế VAT |  |  |  | 288033643 |  | 287211210.145 |  | 822432.855 |  | 822432.855
HĐ 92 và phụ lục 02 -mua sắm VTTB
1 | Chuoãi neùo caùp quang ADSS | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Chuoãi neùo daây choáng seùt, coù chi tieát moãi chuoãi nhö sau: | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Moùc treo hình U | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi
| Maét noái trung gian | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi
| khoùa neùo neâm. | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi
| Ñaàu coát | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Caùi
3 | Chuoãi neùo caùp quang OPGW | HĐ92/HĐMS-BDAĐL-KH | Chuoãi | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Cộng |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| Thuế VAT |  |  |  | #REF! |  | #REF!
1 | Cột đỡ thép | HĐ89/HĐMS-BDAĐL-KH | cột | 39 | 3014127509.0445 | 39 | 3014127509.0445
2 | Cột đỡ thép | HĐ89/HĐMS-BDAĐL-KH | cột | 8 | 711426851.0466 | 8 | 711426851.0466
3 | Cột đỡ thép | HĐ89/HĐMS-BDAĐL-KH | cột | 3 | 479474312.6789 | 3 | 479474312.6789
4 | Cột đỡ thép | HĐ89/HĐMS-BDAĐL-KH | cột | 5 | 950072162.5032 | 5 | 950072162.5032
5 | Xà phụ | HĐ89/HĐMS-BDAĐL-KH | Xà | 1 | 8191920.8086 | 1 | 8191920.8086
| Cộng |  |  |  | 5163292756.0819 |  | 5163292756.0819
| Thuế VAT |  |  |  | 516329276 |  | 516329276
QĐ điều động VTTB số 105/QĐ-EVN NPC
| D©y dÉn ®iÖn AC S R-240/32 |  | Tấn | 2.2 | 115833982 | 2.164 | 113938516.84 | 0.036 | 1895465.16 | 0.036 | 1895465.16
| Cộng |  |  |  | 115833982 |  | 113938516.84 |  | 1895465.16 |  | 1895465.16
| Cộng giá trị trước thuế |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 18344122.06 |  | 18344122.26
| Thuế VAT |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 822432.855 |  | 822432.855
| Tổng cộng |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 19166554.915 |  | 19166555.115
Ngày tháng năm 2011
| Người lập biểu | P.T.P Vật tư |  |  |  |  | Kế toán trưởng |  |  |  | Thủ trưởng đơn vị
| Phạm Thị Như Quỳnh | Nguyễn Hồng Trường |  |  |  |  | Ninh Thuý Hường

## A. Truong (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ
(Kèm theo Quyết định 957/QĐ-BXD - ngày 29/09/2009 của Bộ xây dựng)
CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở XUÂN LÂM
S TT | CHI PHÍ | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH |  |  |  | CỘNG TỔNG | CÁCH TÍNH | HỆ SỐ
|  | SAN NỀN | THOÁT NƯỚC MƯA | THOÁT NƯỚC THẢI | ĐƯỜNG GIAO THÔNG
| CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ | 26726197000 | 6338373000 | 4758604000 | 12954561496 | 50777735496
A./ | CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ | 24296542727.2727 | 5762157272.7273 | 4486580909.0909 | 12897716363.6364 | 47442997272.7273
B./ | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | 613244738.4364 | 145436849.5636 | 113241302.1455 | 325538361.0182 | 1197461251.1636 | (GXD)trước VATx | 2.524%
C./ | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | 1706589161.1636 | 404733926.8364 | 315137443.0545 | 905935597.3818 | 3332396128.4364
| Chi phí lập dự án đầu tư | 159142354.8636 | 37742130.1364 | 29387104.9545 | 84480042.1818 | 310751632.1364 | (GXD)trước VATx | 0.655%
| Chi phí thẩm tra hiệu quả DADT | 23810611.8727 | 5646914.1273 | 4396849.2909 | 12639762.0364 | 46494137.3273 | (GXD)trước VATx | 0.098%
| Chi phí thiết kế kỹ thuật | 704599739.0909 | 167102560.9091 | 130110846.3636 | 374033774.5455 | 1375846920.9091 | GXDtrước VAT x | 2.9%
| Chi phí thẩm tra thiết kế | 50050878.0182 | 11870043.9818 | 9242356.6727 | 26569295.7091 | 97732574.3818 | GXDtrước VAT x | 0.206%
| Chi phí thẩm tra dự toán | 48593085.4545 | 11524314.5455 | 8973161.8182 | 25795432.7273 | 94885994.5455 | GXDtrước VAT x | 0.2%
| Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT xây lắp | 81879348.9909 | 19418470.0091 | 15119777.6636 | 43465304.1455 | 159882900.8091 | GXDtrước VAT x | 0.337%
| Chi phí giám sát thi công XD | 638513142.8727 | 151429493.1273 | 117907346.2909 | 338951986.0364 | 1246801968.3273 | GXDtrước VAT x | 2.628%
D./. | CHI PHÍ KHÁC | 318527675.1545 | 75541881.8455 | 58819075.7182 | 169089061.5273 | 621977694.2455
| Lệ phí thẩm định dự án đầu tư | 68759215.9182 | 16306905.0818 | 12697023.9727 | 36500537.3091 | 134263682.2818 | GXDtrước VATx | 0.283%
| Chi phí bảo hiểm công trình | 72646662.7545 | 17228850.2455 | 13414876.9182 | 38564171.9273 | 141854561.8455 | GXDtrước VATx | 0.299%
| Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 68759215.9182 | 16306905.0818 | 12697023.9727 | 36500537.3091 | 134263682.2818 | GXDtrước VATx | 0.283%
| Chi phí kiểm toán | 108362580.5636 | 25699221.4364 | 20010150.8545 | 57523814.9818 | 211595767.8364 | GXDtrước VATx | 0.446%
| CỘNG CÁC CHI PHÍ = | 2638361574.7545 | 625712658.2455 | 487197820.9182 | 1400563019.9273 | 5151835073.8455
E./ | TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN | 29364558574.7545 | 6964085658.2455 | 5245801820.9182 | 14355124515.9273 | 55929570569.8455 | Đ |  | 55929570569.8455
| LÀM TRÒN = |  |  |  |  | 55929571000 | Đ
| Bằng chữ: | (Năm mươi năm tỷ, chín trăm hai chín triệu, năm trăm bảy một ngàn đồng chẵn./.)
Ngµy …… th¸ng……. N¨m 20…..
| T­ vÊn gi¸m s¸t | ®éi x©y dùng |  | phßng kt |  | Nhµ ®Çu t­
|  | 108362580.5636 | 25699221.4364 | 20010150.8545 | 57523814.9818 | 211595767.8364
|  | 10977129.4111 | 2603331.1315 | 2027028.2816 | 5827162.4577 | 21434651.2818
|  | NguyÔn Xu©n Tr­êng |  | Ng« Trung Dòng

## Sheet1 (hidden)
TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT, QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN
Công trình: Hạ tầng Khu nhà ở Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh
STT | CHI PHÍ | GIÁ TRỊ
|  | ĐƯỢC DUYỆT | Gxd | Chi phí qlý, tư vấn đầu tư, chi phí khác Gxd | Tổng chi phí Gxd | Gtb
A | Chi phí xây dựng | 60216131203 | 59780549153.1 |  |  | 435582049.9
|  | 50960985000 | 50960985000 | 8819564153.025 | 59780549153.025
1 | San nền | 12712686000 | 12712686000 | 2200121322.9143 | 14912807322.9143
2 | Đường giao thông | 15370839000 | 15370839000 | 2660154638.8072 | 18030993638.8072
3 | Thoát nước mưa | 4686391000 | 4686391000 | 811050376.4898 | 5497441376.4898
4 | Tuynel kỹ thuật | 3736441000 | 3736441000 | 646647255.8056 | 4383088255.8056
5 | Hệ thống chiếu sáng công cộng | 1067602000 | 1067602000 | 184764567.0285 | 1252366567.0285
6 | Cấp nước | 938290000 | 938290000 | 162385182.4905 | 1100675182.4905
7 | Trạm biến áp 560 KVA | 818580000 | 818580000 | 141667568.3243 | 960247568.3243
8 | Di chuyển đường dây trên không 35KV | 156107000 | 156107000 | 27016661.8882 | 183123661.8882
9 | Xây lắp và lắp đặt đường dây 0,4KV sau TBA số 1 và số 4 | 2279665000 | 2279665000 | 394530280.6617 | 2674195280.6617
10 | Cáp ngầm 35KV | 1476512000 | 1476512000 | 255532586.4811 | 1732044586.4811
11 | Nhà điều hành, đón tiếp | 1359983000 | 1359983000 | 235365492.1601 | 1595348492.1601
12 | Nhà dịch vụ giải trí, bể bơi (phần xây dựng) | 4142414000 | 4142414000 | 716906983.2792 | 4859320983.2792
13 | Nhà dịch vụ giải trí, bể bơi (phần cấp thoát nước) | 377551000 | 377551000 | 65340873.3275 | 442891873.3275
14 | Nhà dịch vụ giải trí, bể bơi (phần cấp điện, chiếu sáng) | 117337000 | 117337000 | 20306930.8613 | 137643930.8613
15 | Sân Tennis | 470587000 | 470587000 | 81442151.0116 | 552029151.0116
16 | Cụm xử lý nước | 1250000000 | 1250000000 | 216331281.4941 | 1466331281.4941
B | Chi phí thiết bị | 379600000 | 0 |  |  | 379600000
1 | Thiết bị Trạm biến áp | 379600000 |  |  |  | 379600000
C | Chi phí khác | 1260296041 | 1259742850 |  |  | 553191
1 | Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng | 181981677 | 181981677
2 | Lệ phí thẩm định dự án | 6810241 | 6810241
3 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 831377509 | 831377509
4 | Bảo hiểm công trình | 152373345 | 152373345
5 | Chi phí Kiểm toán | 50840781 | 50520285 |  |  | 320496
6 | Chi phí Quyết toán | 36912488 | 36679793 |  |  | 232695
D | Chi phí quản lý dự án | 2141056416 | 2125225922 |  |  | 15830494
1 | Chi phí thẩm tra, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 93542546 | 93542546 |  |  | 340501
2 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp | 57331108 | 57331108
3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu thiết bị | 888264 |  |  |  | 888264
4 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 684864677 | 684864677 |  |  | 2414256
5 | Chi phí Giám sát thi công lắp đặt thiết bị | 2414256 | 2414256
6 | Chi phí kiểm định chất lượng Công trình xây dựng | 269538071 | 269538071 |  |  | 189800
7 | Chi phí quản lý khác | 1032477494 | 1032477494 |  |  | 11997673
E | Dự phòng phí | 5474193746 | 5434595381.1 |  |  | 39598364.9
| (C + D + E) | 8875546203 | 8819564153.1 | 0 |  | 55982049.9
F | Tổng giá trị dự toán công trình | 69471277406
| LÀM TRÒN | 60216131000

## Sheet2 (hidden)
TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT, QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN
Công trình: Hạ tầng Khu nhà ở Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh
[8 empty] | #REF! | [7 empty] | Đvt: đồng
STT | CHI PHÍ | GIÁ TRỊ
|  | ĐƯỢC DUYỆT | Tổng | 2534079654 | 2125225958 |  | 5430854697 | Tổng hệ số chi phí Qlý, khác, dự phòng | Hệ số chi phí khác | Hệ số chi phí kiểm toán | Hệ số chi phí thẩm định QT | hệ số chi phí quản lý | Dự phòng phí |  | QUYẾT TOÁN | KIỂM TOÁN
A | Chi phí xây dựng | 50960985000 | 8813250475.3925 | 1246808216.0382 | 2125225957.455 | 7432279.0734 | 5433301917.3493 | 0.17279 | 0.023009 | 0.0008443 | 0.000613 | 0.041703 | 0.10662 | 10% | 1536087923.0935 | 0.030142
1 | San nền | 12712686000 | 59774235475.3925 | 1260296041 | -15830458.545 | 5396170.8776 | 5476640966.3493 | [6 empty] | 0.2447% | 383191247.867 | 0.030142 | 12712686000
2 | Đường giao thông | 15370839000 | -441895524.6075 | 13487824.9618 | -0.545 | 12828449.951 | 2447220.3493 | [6 empty] | 0.417% |  | 0.030142 | 24861273000
3 | Thoát nước mưa | 4686391000 | -2572826.6075 | 13487572 |  | 10255623.3435 | [7 empty] | 10.66% |  | 0.030142
4 | Tuynel kỹ thuật | 3736441000 |  |  |  |  | 4956728.3812 | [8 empty] | 0.030142
5 | Hệ thống chiếu sáng công cộng | 1067602000 |  |  |  |  | -2509508.0318 | [8 empty] | 0.030142
6 | Cấp nước | 938290000 | [13 empty] | 0.030142 | 938290000
7 | Trạm biến áp 560 KVA | 818580000 | [13 empty] | 0.030142 | 4730864000
8 | Di chuyển đường dây trên không 35KV | 156107000 | [13 empty] | 0.030142
9 | Xây lắp và lắp đặt đường dây 0,4KV sau TBA số 1 và số 4 | 2279665000 | [13 empty] | 0.030142
10 | Cáp ngầm 35KV | 1476512000 | [13 empty] | 0.030142
11 | Nhà điều hành, đón tiếp | 1359983000 | [13 empty] | 0.030142 | 1359983000
12 | Nhà dịch vụ giải trí, bể bơi (phần xây dựng) | 4142414000 | [13 empty] | 0.030142 | 4637302000
13 | Nhà dịch vụ giải trí, bể bơi (phần cấp thoát nước) | 377551000 | [13 empty] | 0.030142
14 | Nhà dịch vụ giải trí, bể bơi (phần cấp điện, chiếu sáng) | 117337000 | [13 empty] | 0.030142
15 | Sân Tennis | 470587000 | [13 empty] | 0.030142 | 470587000
16 | Cụm xử lý nước | 1250000000 | [13 empty] | 0.030142 | 1250000000
B | Chi phí thiết bị | 379600000 | [13 empty] | 0.030142
1 | Thiết bị Trạm biến áp | 379600000 | Gtb | 379600000 | [11 empty] | 0.030142 | 379600000
C | Chi phí khác | 1260296041 | [13 empty] | 0.030142
1 | Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng | 181981677 | [13 empty] | 0.030142
2 | Lệ phí thẩm định dự án | 6810241 | [13 empty] | 0.030142
3 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 831377509 | [13 empty] | 0.030142
4 | Bảo hiểm công trình | 152373345 | [13 empty] | 0.030142
5 | Chi phí Kiểm toán | 50840781 | Gtb | 42924.8714 | [11 empty] | 0.030142
6 | Chi phí Quyết toán | 36912488 | [13 empty] | 0.030142
D | Chi phí quản lý dự án | 2141056416 | [13 empty] | 0.030142
1 | Chi phí thẩm tra, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 93542546 | [13 empty] | 0.030142
2 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp | 57331108 | [13 empty] | 0.030142
3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu thiết bị | 888264 | [13 empty] | 0.030142
4 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 684864677 | [13 empty] | 0.030142
5 | Chi phí Giám sát thi công lắp đặt thiết bị | 2414256 | [13 empty] | 0.030142
6 | Chi phí kiểm định chất lượng Công trình xây dựng | 269538071 | [13 empty] | 0.030142
7 | Chi phí quản lý khác | 1032477494 | [13 empty] | 0.030142
E | Dự phòng phí | 5474193746 | [13 empty] | 0.030142
F | Tổng giá trị dự toán công trình | 60216131203 | [13 empty] | 0.030142
| LÀM TRÒN | 60216131000 | [13 empty] | 0.030142

## Gia tri (2) (hidden)
C«ng ty cæ phÇn S«ng ®µ 5
c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­, XD & ptnl s«ng ®µ 5
B¶ng chi tiÕt
Theo dâi dù to¸n - hîp ®ång - khèi l­îng hoµn thµnh - thanh to¸n
Dù ¸n thñy ®iÖn B¶n rÞa - HuyÖn Quang B×nh - Hµ Giang
TT | Néi dung chi phÝ vµ h¹ng môc c«ng tr×nh | §GTH | Gi¸ trÞ theo hå s¬ dù ¸n | GÝa trÞ theo dù to¸n | Gi¸ trÞ hîp ®ång ®· ký | Nhµ thÇu thùc hiÖn | Gi¸ trÞ thùc tÕ ®· thi c«ng ®Õn 31/12/2011 |  |  | Ghi chó
[7 empty] | Tr­íc thuÕ | VAT | Céng
| Tæng céng |  | 50221736 | 50176464 | 43450648.418 |  | 41794028.117 | 2995987.611 | 43926639.528
| 1- Chi phÝ x©y dùng |  | 20532360 | 20641924 | 17214447 |  | 16058023.313 | 1605802.329 | 17663825.642
| 2- Chi phÝ thiÕt bÞ |  | 18433351 | 21601113 | 22863503.359 |  | 22173062.058 | 1149343.328 | 23322405.386
| 3- Chi phÝ båi th­êng GPMB |  | 200000 | 200000 | 341120.859 |  | 336577 | 4543 | 341120
| 4- Chi phÝ QLDA |  | 600000 | 600000 | 0 |  | 394625 | 39462.5 | 434087.5
| 5- Chi phÝ t­ vÊn |  | 3103256 | 3096318 | 2165201 |  | 1968364.546 | 196836.454 | 2165201
| 6- Chi phÝ kh¸c+ L·i vay |  | 3327469 | 3032686 | 866376.2 |  | 863376.2 | 0 | 0
| 7- Dù phßng |  | 4025300 | 1004423 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trong ®ã:
A | Tæng chi phÝ phÇn x©y dùng |  | 20532360 | 20641924 | 17214447 |  | 16058023.313 | 1605802.329 | 17663825.642
a.1 | C«ng t¸c x©y dùng |  | 20228926 | 20641924 | 17214447 |  | 16058023.313 | 1605802.329 | 17663825.642
I | §Ëp ®Çu mèi |  | 1776687 | 2187457 | 2035240 |  | 1850218.61 | 185021.861 | 2035240.471
| §µo ®Êt ®¸ + dÉn dßng thi c«ng |  | 1776687 | 1032217 | 880000 | Doanh nghiÖp XD PT h¹ tÇng 1-5 | 800000 | 80000 | 880000
| C«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp | 41724.2443 |  | 1155240 | 1155240 | Cty cæ phÇn kiÕn thiÕt th¨ng long | 1050218.61 | 105021.861 | 1155240.471
II | TuyÕn n¨ng l­îng |  | 17572298 | 17268992 | 15179207 |  | 14207804.703 | 1420780.468 | 15628585.171
1 | Kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh |  | 2437643
| PhÇn ®µo nÒn kªnh |  |  | 2776429 | 2180000 | Doanh nghiÖp XD PT h¹ tÇng 1-5 | 1981818.182 | 198181.818 | 2180000
| PhÇn Bª t«ng cèt thÐp |  |  | 2106059 | 2106000 | Cty cæ phÇn kiÕn thiÕt th¨ng long | 1914599.173 | 191459.917 | 2106059.09
2 | Bª ¸p lùc vµ x¶ thõa |  | 1778843
| PhÇn ®µo mÆt b»ng bÓ ¸p |  |  | 499174 | 420000 | Doanh nghiÖp XD PT h¹ tÇng 1-5 | 381818.182 | 38181.818 | 420000
| PhÇn ®æ bª t«ng cèt thÐp |  |  | 544579 | 544579 | Cty cæ phÇn kiÕn thiÕt th¨ng long | 495071.818 | 49507.182 | 544579
3 | §­êng èng ¸p lùc |  | 6039734
| PhÇn ®µo tuyÕn èng,hè mãng mè |  |  | 2280191 | 2200000 | Cty TNHH XD c¬ së HT 567 | 2000000 | 200000 | 2200000
| PhÇn ®æ bª t«ng cèt thÐp |  |  | 3522857 | 3522000 | Cty TNHH XD c¬ së HT 567 | 3229090.909 | 322909.09 | 3551999.999
4 | Nhµ m¸y, kªnh dÉn ra |  | 6084078
| PhÇn ®µo mÆt b»ng nhµ m¸y |  |  | 1614734 | 1600000 | Cty TNHH XD c¬ së HT 567 | 1454545.454 | 145454.545 | 1599999.999
| PhÇn x©y dùng nhµ m¸y |  |  | 2572018 | 2572000 | Cty TNHH XD c¬ së HT 567 | 2338181.818 | 233818.181 | 2571999.999
5 | Tr¹m biÕn ¸p |  | 200000 | 303000 | 34628 | CTTNHHMTV CK HC 13 cét ®iÖn | 31480 | 3148 | 34628
| C­íc vËn chuyÓn cét ®iÖn |  |  |  |  | Cty TNHH ViÖt Loan | 27272.727 | 2727.273 | 30000
| ThÐp c¸c lo¹i |  |  |  |  | Cty §«ng ¸ | 353926.44 | 35392.644 | 389319.084
6 | Nhµ qu¶n lý vËn hµnh | 41724.1245 | 900000 | 816641 |  | Ch­a thùc hiÖn | 0 | 0 | 0
7 | §­êng d©y 35 KV | 105000 | 132000 | 233310 |  |  | 0 | 0 | 0
III | C«ng tr×nh phôc vô thi c«ng |  | 879941 | 1185475 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | NgÇm qua suèi vµo nhµ m¸y |  | 279941 |  |  | Ch­a thùc hiÖn | 0 | 0 | 0
2 | §­êng TC kÕt hîp ®­êng VH |  | 600000 | 1185475 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | §­êng vµo nhµ m¸y |  | 350000 | 1185475 |  | Ch­a thùc hiÖn | 0 | 0 | 0
2.2 | §­êng vµo ®­êng èng ¸p lùc |  | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
a.2 | C«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng |  | 303434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | L¸n tr¹i |  | 202289
3.2 | §­êng ®iÖn phôc vô thi c«ng | #REF! | 101145 |  |  | Chñ §T viÖt tiÕn
B | Tæng chi phÝ thiÕt bÞ |  | 18433351 | 21601113 | 22863503.359 |  | 22173062.058 | 1149343.328 | 23322405.386
1 | ThiÕt bÞ trong nhµ m¸y |  | 8493433 | 8640161 | 11249194.25 |  | 13001881.476 | 232225.271 | 13234106.747
| ThiÕt bÞ trong nhµ m¸y |  | 7656012 | 8106674 | 10000000 | C«ng ty TNHH Linh L¨ng TQ | 11866250 | 118662.5 | 11984912.5
[5 empty] | 670192.25 | CTy TNHH vËt liÖu ®iÖn Hµ néi | 609265.68 | 60926.568 | 670192.248
[5 empty] | 79002 | CT X¨ng dÇu ( D©u ®æ m¸y CS 32 ) | 71820.342 | 7181.658 | 79002
| L¾p ®Æt |  | 837421 | 533487 | 500000 | CT TNHH B¾c Nam | 454545.454 | 45454.545 | 499999.999
2 | ThiÕt bÞ ngoµi nhµ m¸y |  | 2261533 | 3079433 | 3490487.15 |  | 1690987.045 | 169098.704 | 1860085.749
| ThiÕt bÞ ngoµi nhµ m¸y |  | 2047347 | 2905125 | 3125000 | C«ng ty TNHH Linh L¨ng TQ | 1358726 | 135872.6 | 1494598.6
[5 empty] | 164340 | (E EM (CTU,TY ®o ®Õm) | 149400 | 14940 | 164340
[6 empty] | §ång Hå ®o ®Õm |  |  | 0
[5 empty] | 41147.15 | CT TNHH L.Thµnh ( §Çu cèt + sø | 37406.5 | 3740.65 | 41147.15
| L¾p ®Æt |  | 214186 | 174308 | 160000 | CT TNHH B¾c Nam | 145454.545 | 14545.454 | 159999.999
3 | ThiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng |  | 7278385 | 9331519 | 7793821.959 |  | 7180193.537 | 718019.353 | 7898212.89
| §­êng èng chÝnh |  | 6589059 | 7335357 | 1981043.695 | C«ng ty thÐp miÒn b¾c( 44 èng =76 tÊn) | 1800948.814 | 180094.881 | 1981043.695
[5 empty] | 2002000 | CT Cæ PhÇn CN ViÖt Long ( 94èng = 77TÊn ) | 1727272.727 | 172727.272 | 1899999.999 | Ch­a H§+NT
| §­êng èng nh¸nh |  |  |  | 558738 | C¬ khÝ h¶i d­¬ng | 507943.636 | 50794.364 | 558738
| Khíp nhiÖt, guèc tr­ît, vµnh kh¨n |  |  |  | 655570 | C¬ khÝ h¶i d­¬ng | 595972.966 | 59597.297 | 655570.263
| Ch¾n r¸c + c¸c lo¹i van+cöa phai |  |  | 967749 | 70161.85 | CT TNHH Xu©n Thµnh ( ch¾n r¸c ) | 63783.5 | 6378.35 | 70161.85
0
0
| V/chuyÓn+ b¶o qu¶n+ TN |  |  | 498505 | 286800 | VËn t¶i ®øc anh V/c ®­êng «ng) | 260727.273 | 26072.727 | 286800
[5 empty] | 110000 | HTX 562 ( Tø) ( V/C m¸y | 100000 | 10000 | 110000
[5 empty] | 60800 | CT TNHH TMDV Huy Hïng ( V/c èng h¶i phßng ) | 55272.727 | 5527.273 | 60800
| CC, chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp, bu l«ng ®ai èc | [5 empty] | 187628 | 18762.8 | 206390.8
| L¾p ®Æt thiÕt bÞ thuû c«ng |  | 689326 | 529908 | 2068708.414 |  | 1880643.894 | 188064.389 | 2068708.283
4 | ThiÕt bÞ phßng ch¸y |  | 150000 | 200000 |  |  | 0
5 | ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh |  | 250000 | 350000 | 330000 | CP t­ vÊn PT n¨ng l­îng | 300000 | 30000 | 330000
C | §Òn bï gi¶i phãng MB |  | 200000 | 200000 | 341120.859 |  | 336577 | 4543 | 341120
| LËp hå s¬ ®Òn bï |  | 200000 | 200000 | 13233.859 | Héi ®ång §BGPMB Q/b×nh | 13233 |  | 13233
1 | §o vÏ lËp hå s¬ |  |  |  | 49976 | Cty CP Tr¾c ®Þa HG | 45433 | 4543 | 49976
2 | §Òn bï |  |  |  | 277911 | Chñ §T viÖt tiÕn | 277911 |  | 277911
D | Chi phÝ QLDA |  | 600000 | 600000 |  | Chñ §T viÖt tiÕn | 394625 | 39462.5 | 434087.5
E | Chi phÝ §T XD c«ng tr×nh |  | 3103256 | 3096318 | 2165201 |  | 1968364.546 | 196836.454 | 2165201
1 | Kh¶o s¸t + lËp b¸o c¸o ®Çu t­ |  | 1139080 | 1139800 | 1139080 | N¨ng l­¬ng HN | 1035527.273 | 103552.727 | 1139080
2 | ThiÕt kÕ kü thuËt DT + B¶n vÏ |  | 1155159 | 1026121 | 1026121 | N¨ng l­¬ng HN | 932837.273 | 93283.727 | 1026121
| LËp hå s¬ mêi thÇu phÇn XD |  | 55848 | 63784
| LËp hå s¬ mêi thÇu phÇn TB |  | 67082 | 60218
| Chi phÝ TV gi¸m s¸t kü thuËt XD |  | 443499 | 522034 | (Gi¸ theo t/lÖ) | CT cæ phÇn Lª Hoµng
| Chi phÝ TV gi¸m s¸t kü thuËt TB |  | 154504 | 179087 |  | Kh«ng cã
| Chi phÝ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng CT |  | 20533 | 20642 |  | Kh«ng cã
| Chi phÝ thÈm ®Þnh TKKT |  | 34289 | 42935 |  | Kh«ng cã
| Chi phÝ th¶m ®Þnh tæng DT |  | 33262 | 41697
F | Chi phÝ kh¸c+ l·i vay |  | 3327469 | 3032686 | 866376.2 |  | 863376.2
1 | ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ |  | 22000 | 52250 |  |  | 0
2 | LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ |  | 8250 | 8250
3 | LÖ phÝ thÈm ®Þnh TKKT |  | 8213 | 8257
4 | LÖ phÝ thÈm ®Þnh tæng dù to¸n |  | 10882 | 10733
5 | Chi phÝ thÈm tra PD quyÕt To¸n |  | 38500 | 88000
6 | Chi phÝ khëi c«ng bµn giao tim mèc |  | 20000 | 20000
| Chi phÝ nghiÖm thu kh¸nh thµnh |  |  | 21514
7 | Chi phÝ thÝ nghiÖm MH thuû lùc |  | 19557 | 44772
8 | Rµ ph¸, sö lý bom m×n, chÊt ®éc |  | 50000
9 | Chi phÝ B¶o hiÓm CT |  | 129089 | 138550 | 33000 | B¶o HiÓm NH c«ng th­¬ng | 30000 | 3000 | 33000
10 | Chi phÝ ch¹y thö |  | 39115 | 44772
11 | Chi phÝ ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt |  | 20045 |  | 120043 | C«ng ty ®iÖn Hµ Giang ( §T c«ng nh©n ) | 120043 |  | 120043
| Chi phÝ kiÓm to¸n |  |  | 132000
| Chi phÝ lËp ph­¬ng ¸n phßng chèng ch¸y næ |  |  | 20000
12 | L·i vay trong thêi gian XD |  | 2961818 | 2443588 | 713333.2 | Ng©n hµng CT ( L·i vay 4 th¸ng ) | 713333.2
H | Dù phßng phÝ |  | 4025300 | 1004423 |  |  | 0
Ngµy 15 Th¸ng 09 N¨m 2012
| LËp biÓu |  | C«ng ty cæ phÇn viÖt tiÕn