## Sheet3 (hidden)
#REF!
Chi phí xây dựng | #REF!
Chi phí thiết bị | #REF!
Chi phí quản lý dự án | #REF!
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | #REF!
Chi phí khác | #REF!
Chi phí dự phòng | #REF!

## TM1a (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHÁT SINH
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN TRI, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | hệ số |  |  |  | Chi phí trước thuế | Thuế GTGT | Chi phí sau thuế
I | Chi phí xây dựng | Gxd |  |  |  |  | 242380759 | 24238075.8727 | 266618834.5994
1 | Điều chỉnh phát sinh | Gxd1 |  |  | a+b | /tấn | 280988078.7796 | 28098807.878 | 309086886.6576
a | công tác đã có đơn giá trong phê duyệt | Gxd1a |  |  | a1+a2 |  | 129605289.0818 | 12960528.9082 | 142565817.99
a1 | Nhà hiệu bộ | [5 empty] | 37792616.0818 | 3779261.6082 | 41571877.69
a2 | Nhà bộ môn | [5 empty] | 91812673 | 9181267.3 | 100993940.3
b | Công tác không có đơn giá trong phê duyệt | Gxd1b |  |  |  |  | 151382789.6978 | 15138278.9698 | 166521068.6676
2 | Bổ sung phát sinh thiếu | Gxd2 |  |  | a+b | /m2 | 107089891.3261 | 10708989.1326 | 117798880.4587
a | công tác đã có đơn giá trong phê duyệt | Gxd2a |  |  | a1+a2 |  | 63578939.4156 | 6357893.9416 | 69936833.3571
a1 | Nhà hiệu bộ | [5 empty] | 24502388.4094 | 2450238.8409 | 26952627.2503
a2 | Nhà bộ môn | [5 empty] | 39076551.0062 | 3907655.1006 | 42984206.1068
b | Công tác không có đơn giá trong phê duyệt | Gxd2b |  |  |  |  | 43510951.9106 | 4351095.1911 | 47862047.1016
3 | Khối lượng tính thừa | Gxd3 |  |  |  |  | -145697211.379 | -14569721.1379 | -160266932.5169
a | Nhà hiệu bộ | Gxd3a |  |  |  |  | -56862100.6058 | -5686210.0606 | -62548310.6664
b | Nhà bộ môn | Gxd3b |  |  |  |  | -88835110.7732 | -8883511.0773 | -97718621.8505
III | Chi phí quản lý dự án | Gql | 3.282 |  | %*Gxd |  | 7954936.5104 |  | 7955000
IV | Chi phí tư vấn xây dựng | Gtv |  |  |  |  | 19269270.3405 | 1848153.2874 | 21117423.6279
1 | Chi phí điều chỉnh Báo cáo KT- KT | gtv3 | 4.34 |  | %*(Gxd) |  | 10519324.9406 | 1051932.4941 | 11571257.4347
2 | Chi phí thẩm định bản vẽ TKTC | gtv3 | 0.16 |  | %*(Gxd) |  | 387809.2144 |  | 387809.2144
3 | Chi phí thẩm định dự toán | gtv4 | 0.165 |  | %*(Gxd) |  | 399928.2524 |  | 399928.2524
4 | Chi phí giám sát thi công XDCT | gtv7 |  | 3.285 | %*(Gxd) |  | 7962207.9331 | 796220.7933 | 8758428.7265
V | Chi phí khác | Gk |  |  |  |  | 4465978.6936 | 418043.2444 | 4884021.9379
1 | Lệ phí thẩm định dự án đầu tư |  | 0.19 |  | %*TMĐT |  | 285546.25 | 0 | 285546.25 | 4884268
2 | Chi phí hạng mục chung |  | 3.5 |  | %*(Gxd-Gxd1b) |  | 3184928.9256 | 318492.8926 | 3503421.8181
3 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu |  |  | 0.1 | %*(Gxd) |  | 255371 | 25537.1 | 280908.1
4 | Chi phí bảo trì |  |  | 0.1 | %*(Gxd) |  | 255371 | 25537.1 | 280908.1
5 | Chi phí bảo hiểm |  | 0.2 |  | %*(Gxd) |  | 484761.518 | 48476.1518 | 533237.6698
Tổng |  |  | (Gxd+Gql+Gtv+Gk) | [5 empty] | 300575000 | 300575000
255371
-246.0621

## THDT (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN TRI HẠNG MỤC: ﻿CÁC HẠNG MỤC
STT | Khoản mục chi phí | Hệ số tỷ lệ | Hệ số | Giá trị trước thuế | Điều chỉnh | Thuế VAT 10% | Giá trị sau thuế | Bổ sung xây lắp | Bổ sung Choongs mối | Tổng | Tổng
A | CHI PHÍ XÂY DỰNG | Gxd |  | 5912415063.6653 | 242380759 | 591241506.3665 | 6503656570.0318 | 266618833.5994 | 217325786 | 6987601189.6313
1 | Nhà hiệu bộ |  |  | 2856108544.6653 |  | 285610854.4665 | 3141719399.1318
2 | Nhà phòng học bộ môn |  |  | 2755541387 |  | 275554138.7 | 3031095525.7
3 | Kè đá |  |  | 154462199 |  | 15446219.9 | 169908418.9
4 | Phá dỡ |  |  | 146302933 |  | 14630293.3 | 160933226.3
B | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | XDtt x 3,285% | 3.285% | 194222834.8414 | 7954936.5104 |  | 194222834.8414 | 7955000 | 7132632 | 209310466.8414 |  | 432911463 | 112000000
C | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | (I+II) |  |  |  |  | 757142427.8475 | 21117423.624 | 16347999 | 794607852.4715 | 794607852 | -0.47149
1 | Chi phí khảo sát địa hình | Theo bảng tính |  |  |  |  | 25804000 |  |  | 25804002
2 | Chi phí khảo sát địa chất | Theo bảng tính |  |  |  |  | 207338818 |  |  | 207338820
3 | Chi phí lập báo cáo KT-KT | XDtt x 4,34% + 10%VAT | 4.34% | 256598813.7631 | 10519324.9406 | 25659881.3763 | 282258695.1394 | 11571257.4347 | 9208847 | 303038801.574
4 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | XDtt x 0,432% + 10%VAT | 0.432% | 25541633.075 |  | 2554163.3075 | 28095796.3825 |  |  | 28095798.3825
5 | Chi phí giám sát thi công XDCT | XDtt x( 3,285%)+ 10%VAT | 3.285% | 194222834.8414 |  | 19422283.4841 | 213645118.3255 | 8758428.7265 | 7139152 | 229542701.052
6 | Chi phí thẩm định bản vẽ thi công | [6 empty] | 387809.2125 |  | 387811.2125
7 | Chi phí thẩm định dự toán | [6 empty] | 399928.2504 |  | 399930.2504
D | CHI PHÍ KHÁC | [5 empty] | 329774562.0366 | 4884021.6774 | 8025262.51 | 342683846.224 | 342684091 | 244.776
1 | Lệ phí thẩm định dự án đầu tư | [6 empty] | 285546 | 47430 | 332978
2 | Chi phí nhà tạm tại hiện trường | XDtt x 1% + 10%VAT | 1% | 59124150.6367 |  | 5912415.0637 | 65036565.7003 | 1000977.6593 | 2173257.86 | 68210803.2196
3 | Chi phí trực tiếp khác (theo bảng tổng hợp kinh phí hạng mục ) | XDtt x 2.5% | 2.5% | 147810376.5916 |  | 14781037.6592 | 162591414.2508 | 2502444.1483 | 5433144.65 | 170527005.0491
4 | Chi phí mua bảo hiểm công trình | Gxdtt x 0,8 ‰ | 0.08% | 4729932.0509 | 484761.518 | 472993.2051 | 5202925.256 | 533237.6698 | 173861 | 5910025.9258
5 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | TMĐT x 0,95% | 0.95% | 77653344.7436 |  |  | 77653344.7436 |  |  | 77653346.7436 |  | #REF!
6 | Phí thẩm định thiết kế | TMĐT x 0,019% | 0.019% | 1553066.8949 | 787737.4668 |  | 1553066.8949 |  |  | 1553068.8949
7 | Chi phí bảo trì công trình xây dựng | XDtt x 0,1% | 0.1% | 5912415.0637 | 255371 |  | 5912415.0637 | 280908.1 | 197569 | 6390894.1637
8 | Chi phí kiểm ta công tác nghiệm thu CT đưa vào sử dụng | XDtt x 0,1% | 0.1% | 5912415.0637 | 255371 |  | 5912415.0637 | 280908.1 |  | 6193325.1637
9 | Chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu | XDtt x 0,05% | 0.05% | 2956207.5318 |  |  | 2956207.5318 |  |  | 2956209.5318
10 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | XDtt x 0,05% | 0.05% | 2956207.5318 |  |  | 2956207.5318 |  |  | 2956209.5318
E | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | (A+B+C+D+E) x 5% | 5% |  |  |  | 389239819.7379
| TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN | A + B + C + D + E |  |  |  |  | 8174036214.4952 | 300575278.9009 | 248831679.51 | 8334203355.1682 | 8174036288.8023
7606403

## Dau vao (hidden)
Tên dự án | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn
Tiểu dự án
Hạng mục
Tên người QĐ đầu tư | Văn phòng UBND tỉnh
Tên CĐT | Văn phòng UBND tỉnh
Đơn vị sử dụng | Văn phòng UBND tỉnh
Thiết kế | Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Hà Minh | Văn phòng UBND tỉnh Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Hà Minh
Quản lý dự án | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Tư vấn đấu thầu | Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Mỹ Anh | Văn phòng UBND tỉnh Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Mỹ Anh
Thẩm định đấu thầu | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Giám sát | Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Hà Minh | Văn phòng UBND tỉnh Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Hà Minh
Bảo hiểm |  | Văn phòng UBND tỉnh
Xây dựng | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Quang Long Lạng Sơn | Văn phòng UBND tỉnh Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Quang Long Lạng Sơn
Kiểm tra nghiệm thu | Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn | Văn phòng UBND tỉnh Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn
| Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn | Văn phòng UBND tỉnh Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn
Lạng Sơn, ngày tháng năm 2021
\

## Phu luc 01
PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước ĐH.16 (Văn Thụ - Hồng Thái - Hoàng Việt) đoạn Km0+100 - Km3+300, huyện Văn Lãng
(Kèm theo Quyết định số 1502 /QĐ-UBND ngày 30 / 6 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị: đồng
Số TT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Tổng số |  | 5435100000 | 1000000000 | 4435100000 | 0
1 | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nghĩa Tùng | Thi công xây dựng | 4728137000 | 900000000 | 3828137000 | 0
2 | Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng Phát Lạng Sơn | Quản lý dự án | 131637000 | 20000000 | 111637000 | 0
3 | Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn | Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT | 4353000 | 0 | 4353000 | 0
4 | Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Hoàng Minh LS | Khảo sát, lập báo cáo KTKT | 373542000 | 60000000 | 313542000 | 0
5 | Công ty cổ phần Nam Sơn Lạng Sơn | Giám sát thi công xây dựng | 150584000 | 20000000 | 130584000 | 0
6 | Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18 | Lập HSMT, đánh giá HSDT | 16267000 | 0 | 16267000 | 0
7 | Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn | Phí thẩm định Báo cáo KTKT | 526000 |  | 526000 | 0
8 | Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 30054000 | 0 | 30054000 | 0

## Sheet2 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA PHÒNG LÀM VIỆC ĐỂ LÀM PHÒNG TRUYỀN THỐNG
Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
(Số liệu đã được kiểm toán)
Đơn vị tính: VND
Stt | Khoản mục chi phí | Giá trị dự toán duyệt theo quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 | Giá trị dự toán duyệt theo quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 | Giá trị dự toán duyệt | Giá trị quyết toán |  |  | Giá trị sau kiểm toán |  |  | Giá trị chênh lệch |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Trước thuế | Thuế GTGT | Sau thuế | Trước thuế | Thuế GTGT | Sau thuế | Trước thuế | Thuế GTGT | Sau thuế
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=7-4 | 11=8-5 | 12=9-6
I | Chi phí bồi thường, GPMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Chi phí xây dựng | 6529821426 | 6531860017 | 124944000 | 113585454.5455 | 11358545.4545 | 124944000 | 113585454.5455 | 11358545.4545 | 124944000 | 0 | 0 | 0
1 | Chi phí xây dựng | 6529821426 | 6531860017 | 124944056 | 113585454.5455 | 11358545.4545 | 124944000 | 113585454.5455 | 11358545.4545 | 124944000 | 0 | 0 | 0 | Phụ lục I
III | Chi phí quản lý dự án | 158104049 | 158150825 | 4101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chi phí quản lý dự án | 158104049 | 158150825 | 4101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 233728999 | 233729000 | 12860000 | 11691356.3636 | 1169135.6364 | 12860492 | 11691356.3636 | 1169135.6364 | 12860492 | 0 | 0 | 0
1 | Chi phí lập báo cáo KTKT | 215342000 | 215342000 | 8121364 | 7383058.1818 | 738305.8182 | 8121364 | 7383058.1818 | 738305.8182 | 8121364 | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán | 11530000 | 11530000 | 634716 | 577014.5455 | 57701.4545 | 634716 | 577014.5455 | 57701.4545 | 634716 | 0 | 0 | 0
3 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 6857000 | 6857000 | 4104412 | 3731283.6364 | 373128.3636 | 4104412 | 3731283.6364 | 373128.3636 | 4104412 | 0 | 0 | 0
V | Chi phí khác | 249215039 | 249286211 | 7992000 | 6039090.9091 | 603909.0909 | 6643000 | 6039090.9091 | 603909.0909 | 6643000 | 0 | 0 | 0
1 | Chi phí hạng mục chung | 228543750 | 228615351 | 4373043 | 3975454.5455 | 397545.4545 | 4373000 | 3975454.5455 | 397545.4545 | 4373000 | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí thẩm tra Phê duyệt quyết toán | 13780860 | 13780860 | 1348100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chi phí kiểm toán | 6890430 | 6890000 | 2270483 | 2063636.3636 | 206363.6364 | 2270000 | 2063636.3636 | 206363.6364 | 2270000 | 0 | 0 | 0
VI | Chi phí dự phòng | 818480153 | 816270892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | #REF! | #REF! | 149897000 | 131315901.8182 | 13131590.1818 | 144447492 | 131315901.8182 | 13131590.1818 | 144447492 | 0 | 0 | 0
7626000
14792000
22418000
5.3

## ngan sach (hidden)
|  | 2015 | 2016
| KHV | 8500000000 | 2200000000 | 10700000000 | 7793558000
| xl | 7793558000 | 1962078000 | 9755636000 | 1800000
| Tbi |  |  | 0 | 1203723
| QLDA | 50994000 | 138283000 | 189277000 | 1255426
| TK | 444737000 |  | 444737000 | 1001168
| TK PCCC |  |  | 0 | 1012875
| Ttra |  |  | 0 | 1520366
| T.Tra PCCC |  |  | 0
| ThÈm ®Þnh gi¸ |  |  | 0
| Đấu thầu | 27000000 |  | 27000000
| §Êu thÇu Tbi |  |  | 0
| GS | 142785000 | 90874000 | 233659000
| GS tbi |  |  | 0
| Cam kết BVMT |  |  | 0
| NÐn tÜnh | 40926000 |  | 40926000
| KiÓm to¸n |  |  | 0
| B¶o hiÓm |  |  | 0
0
| Tổng chi | 8500000000 | 2191235000 | 10691235000 | 0 | -7793558000
| Tổng chi đến |  | 10691235000
ngày 22/7/2016
TT | Nội dung | Theo QĐ 290/QĐ - UBND ngày 25/10/2013 | Kinh phí điều chỉnh theo QD | Dự toán sau khi điều chỉnh |  | TT | Néi dung | QuyÕt ®Þnh sè 299/Q§-UBND ngµy 26/12/2014 | §iÒu chØnh bæ sung | Dù to¸n sau khi ®iÒu chØnh
I | Chi phí xây dựng | 11325003000 | 10286991000 |  |  | I | Chi phÝ x©y dùng | 10286991000 |  | 10286991000
| Chi phí thiết bị | 201355000 | 200000000 |  |  | II | Chi phÝ phÇn thiÕt bÞ PCCC | 201355000 | -1355000 | 200000000
II | Chi phí quản lý dự án | 286497000 | 262155000 |  |  | III | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n | 262155000 |  | 262155000
III | Chi phí t­ư vấn đầu tư­ | 1057086000 | 1004421000 |  |  | IV | Chi phÝ t­­ vÊn ®Çu t­­ | 987277000 | 17144000 | 1004421000
IV | Chi phí khác | 170656000 | 313531000 |  |  | 1 | Kh¶o s¸t ®Þa chÊt | 197973000 |  | 197973000
V | Chi phí dự phòng | 1304060000 | 2277559000 |  |  | 2 | LËp b¸o c¸o vµ hå s¬ thiÕt kÕ phÇn x©y d­ng +chèng mèi | 295490000 |  | 295490000
| Tổng cộng | 14344657000 | 14344657000 |  |  | 3 | LËp b¸o c¸o vµ hå s¬ thiÕt kÕ PCCC | 24194000 |  | 24194000
[6 empty] | 4 | ThÈm tra BVTC (ThiÕt kÕ +PCCC+Chèng mèi) | 20981000 |  | 20981000
[6 empty] | 5 | ThÈm tra dù to¸n (ThiÕt kÕ + chèng mèi) | 19201000 |  | 19201000
[6 empty] | 6 | ThÈm tra dù to¸n phÇn PCCC | 1169000 |  | 1169000
[6 empty] | 7 | ThÈm ®Þnh gi¸ thiÕt bÞ PCCC | 15000000 | -5000000 | 10000000
[6 empty] | 8 | LËp HSMT, ®¸nh gi¸ HSDT phÇn ThiÕt kÕ +PCCC+Chèng mèi | 34324000 |  | 34324000
[6 empty] | 9 | Gi¸m s¸t x©y dùng phÇn ThiÕt kÕ +PCCC+Chèng mèi | 267665000 |  | 267665000
[6 empty] | 10 | LËp HSMT, ®¸nh gi¸ HSDT phÇn mua s¾m thiÕt bÞ PCCC | 578000 |  | 578000
[6 empty] | 11 | Gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ PCCC | 1359000 |  | 1359000
[6 empty] | 12 | Cam kÕt b¶o vÖ m«i tr­êng | 58183966 |  | 58184000
[6 empty] | 13 | ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc | 51157643 |  | 51158000
[6 empty] | 14 | §o vÏ b¶n ®å hiÖn tr¹ng TL1/500 |  | 22144000 | 22144000
[6 empty] | V | Chi phÝ kh¸c | 171440000 | 136053000 | 313531000
[7 empty] | - LÖ phÝ thÈm ®Þnh DA §T | 2.763.000 |  | 2763000
[7 empty] | - KiÓm to¸n | 59657000 | 104398000 | 164055000
[7 empty] | - ThÈm tra, Phª duyÖt quyÕt to¸n | 18.103.000 | 31655000 | 49758000
[7 empty] | - LÖ phÝ thÈm ®Þnh KQLCNT | 944.000 |  | 944000
[7 empty] | - B¶o hiÓm | 15580000 |  | 15580000
[7 empty] | - Chi phÝ gi¸m s¸t ®Çu t­ N§112 | 52.431.000 |  | 52431000
[7 empty] | - §Êu nèi ®iÖn n­íc | 28.000.000 |  | 28000000
[6 empty] | VI | Chi phÝ dù phßng | 2435439000 | -151842000 | 2277559000
[7 empty] | Tæng céng | 14344657000 |  | 14344657000

## Chiet tinh (hidden)
| Tên gói thầu | HS | Ban đầu | Đ/C theo QD3796 | Đ/C Kiểm toán theo TT09 | Tổng cộng | Đề nghị QT | Đã thanh toán | Còn lại
1 | XL |  | 11325003000 | 10286991000 |  | 10286991000 | 10275385000 | 9755636000 | 519749000 | 10286991091
1.1 | XD |  |  | 8640964114 | [5 empty] | 10173648514.8515
1.2 | XD bể PCCC |  |  | 550641456
1.3 | Điện nước |  |  | 241191724
1.4 | PCCC |  |  | 584706954
1.5 | Chống mối |  |  | 167635446
1.6 | Nhà tạm |  |  | 101851397 |  |  | 101736485.1485
2 | T.bị |  | 201355000 | 201355000 | -1355000 | 200000000 | 199485000 | 0
3 | QLDA | 2.524% | 286497000 | 262155000 |  | 262155000 | 261818000 | 189277000 | 72541000
4 | TVĐT |  | 1057086000 | 987277000 | 17144000 | 1004421000 | 1003540000 | 746322000 | 102514000 | 120000000
4.1 | Khảo sát địa chất |  | 197973000 | 197973000 |  |  | 197973000 | 444737000 | 48726000 | 203596000
4.2 | Lập BC, HSTK BVTC + chống mối | 3.078% |  | 295490000 |  |  | 295490000 |  |  | 197973000
4.3 | Lập BC, HSTK PCCC | 3.078% |  | 24194000 |  |  | 24194000 | 0 | 24194000
4.4 | Thẩm tra thiết kế (BVTC, chống mối, PCCC) | 0.206% |  | 20981000 |  |  | 20981000 | 0 | 40182000 | 0
4.5 | Thẩm tra dự toán (XD, CM) | 0.2% |  | 19201000 |  |  | 19201000 |  |  | 1169000
4.6 | Thẩm tra dự toán PCCC | 0.2% |  | 1169000 |  |  | 1169000 | 0 | 1169000 | 0
4.7 | Thẩm định giá PCCC | Tạm tính |  | 15000000 | -5000000 |  | 10000000 | 0
4.8 | Lập HSMT, đánh giá HSDT | 0.337% |  | 34324000 |  |  | 34324000 | 27000000 | 7324000 | 382679000
4.9 | Giám sát | 2.628% |  | 267665000 |  |  | 267363000 | 233659000 | 33704000
4.10 | Lập HSMT, đánh giá HSDT phần MSTB PCCC | 0.287% |  | 578000
4.11 | Giám sát phần MSTB PCCC | 0.675% |  | 1359000 |  |  | 1359000 |  | 1359000
4.12 | Lập cam kết MT | 10% |  | 58183966 |  |  | 58184000
4.13 | Nén tĩnh |  |  | 51157643 |  |  | 51158000 | 40926000 | 10232000
4.14 | CP đo vẽ bản đồ hiện trạng TL1/500 |  |  |  | 22143605 | 22143605 | 22144000
5 | Khác |  | 170656000 | 177478000 | 136053000 | 313531000 | 257393000 | 0 | 65338000
5.1 | LP thẩm định DA ĐT | 0.01974% |  | 2763000 |  | 2763000
5.2 | CP Kiểm toán độc lập | 41.6% |  | 59657000 | 104398000 | 164055000 | 164055000
5.3 | Thẩm tra QT (50%) | 0.252% |  | 18103000 | 31655000 | 49758000 | 49758000 | 0 | 49758000
5.4 | CP thẩm định KQLCNT | 0.01% |  | 944000 |  | 944000 |  |  |  | 10 | 1.075 | 14.3447
5.5 | Bảo hiểm | 0.15% |  | 15580000 |  | 15580000 | 15580000 | 0 | 15580000 | 50 | 0.75
5.6 | CP GS DDT ND112 | 20% |  | 52431000 |  | 52431000 |  |  |  |  | 1.0397
5.7 | Đấu nối điện, nước |  |  | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000
| DPP |  | 1304060000 | 2429401000 |  | 2277559000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.65 | 0
|  |  | 14344657000 | 14344657000 | 151842000 | 14344657000 | 11997621000 | 10691235000 | 760142000 | 50 | 0.475
0.69375
10286991000
200000000
262155000
1004421000
313531000
2277559000
[6 empty] | 14344657000 | 0

## Sheet1 (hidden)
TT | Néi dung c«ng viÖc | §¬n vÞ thùc hiÖn | Gi¸ trÞ thùc hiÖn (®ång) | H×nh thøc hîp ®ång | Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång | V¨n b¶n phª duyÖt (nÕu cã)
1 | Chi phÝ kh¶o s¸t ®Þa chÊt | C«ng ty CP t­ vÊn thiÕt kÕ ®Çu t­ vµ x©y dùng Hµ T©y | 197973000 | §¬n gi¸ cè ®Þnh | 30 ngµy | QuyÕt ®Þnh sè 7605/Q§ - UBND ngµy 11/10/2013 cña UBND quËn Hµ §«ng
2 | Chi phÝ lËp b¸o c¸o vµ hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng (ThiÕt kÕ XDCB + Chèng mèi) | C«ng ty CP t­ vÊn thiÕt kÕ ®Çu t­ vµ x©y dùng Hµ T©y | 295490000 | Tû lÖ % | 30 ngµy
3 | Chi phÝ lËp b¸o c¸o vµ hå s¬ PCCC | C.ty TNHH PCCC Minh Thµnh | 24194000 | Tû lÖ % | 30 ngµy
4 | Chi phÝ thÈm tra BVTC (ThiÕt kÕ XDCB + PCCC+ Chèng mèi) | C.ty CP X©y dùng vµ ph¸t triÓn Hµ T©y | 20981000 | Tû lÖ % | 30 ngµy
5 | Chi phÝ thÈm tra dù to¸n (ThiÕt kÕ XDCB + Chèng mèi) | C.ty CP X©y dùng vµ ph¸t triÓn Hµ T©y | 19201000 | Tû lÖ % | 30 ngµy
6 | Chi phÝ thÈm tra dù to¸n (PCCC) | C.ty CP X©y dùng vµ ph¸t triÓn Hµ T©y | 1169000 | Tû lÖ % | 30 ngµy
7 | Chi phÝ thÈm ®Þnh gi¸ thiÕt bÞ PCCC |  | 0
8 | Chi phÝ lËp cam kÕt b¶o vÖ m«i tr­êng | Cty TNHH C«ng nghÖ m«i tr­êng Ngäc DiÖp | 58184000 | Trän gãi | 30 ngµy
9 | Chi phÝ QLDA | C«ng ty CP Constraco | 262155000 | Trän gãi | 300 ngµy
Tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn: 894.347.000 ®ång
|  |  | 879347000 | 894347000
|  |  | 2536132000 |  |  | 14344657000
10929178000
TT | Tªn gãi thÇu | Gi¸ gãi thÇu (®ång) | Nguån vèn | H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu | Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu | Thêi gian lùa chän nhµ thÇu | H×nh thøc hîp ®ång | Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång
1 | Gãi thÇu sè 1: Toµn bé chi phÝ x©y l¾p | 10286991000 | Ng©n s¸ch quËn Hµ §«ng, xin ng©n s¸ch Thµnh phè hç trî vµ c¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c | §Êu thÇu réng r·i | 01 tói hå s¬ | QuÝ I/2015 | Trän gãi | 300 ngµy
2 | Gãi thÇu sè 2: Chi phÝ thiÕt bÞ PCCC | 201355000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ II/2015 | Trän gãi | 60 ngµy
3 | Gãi thÇu sè 3: Chi phÝ lËp HSMT, ®¸nh gi¸ HSDT (XDCB + PCCC+CM) | 34324000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ I/2015 | Trän gãi | 60 ngµy
4 | Gãi thÇu sè 4: Chi phÝ lËp HSMT, ®¸nh gi¸ HSDT (mua s¾m thiÕt bÞ PCCC) | 578000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ II/2015 | Trän gãi | 30 ngµy
5 | Gãi thÇu sè 5: Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng (XDCB +PCCC+ CM) | 267665000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ I/2015 | Trän gãi | 300 ngµy
6 | Gãi thÇu sè 6: Chi phÝ gi¸m s¸t thiÕt bÞ (PCCC) | 1359000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ II/2015 | Trän gãi | 60 ngµy
7 | Gãi thÇu sè 7: Chi phÝ nÐn tÜnh | 51158000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ I/2015 | Trän gãi | 60 ngµy
8 | Gãi thÇu sè 8: Chi phÝ kiÓm to¸n ®éc lËp | 55168000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ I/2016 | Trän gãi | 60 ngµy
9 | Gãi thÇu sè 9: Chi phÝ b¶o hiÓm | 15580000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ I/2015 | Trän gãi | 300 ngµy
10 | Gãi thÇu sè 10: Chi phÝ thÈm ®Þnh gi¸ thiÕt bÞ PCCC | 15000000 |  | ChØ ®Þnh thÇu | Th­¬ng th¶o, ký hîp ®ång | QuÝ III/2015 | Trän gãi | 10 ngµy
Tæng gi¸ trÞ gãi thÇu: 10.914.178.000
|  | 10929178000 | 10914178000