| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

DỰ THẢO

Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn

tại nước ngoài giai đoạn 2026 – 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số …QĐ-UBND ngày … tháng …năm 2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở chính trị

Căn cứ Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, trong đó mục tiêu giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030: Mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ: Bồi dưỡng trung hạn khoảng 50 cán bộ; bồi dưỡng ngăn hạn khoảng 300 cán bộ; bồi dưỡng ngoại ngữ khoảng 150 cán bộ.

Mặt khác, tại Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ đề ra mục tiêu trọng điểm là “đẩy mạnh hợp tác, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế sâu rộng”. Tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nêu ra nhiệm vụ, giải pháp là “Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Bên cạnh đó, tại khoản 3, Điều 37, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý, trong đó có nội dung bồi dưỡng đối với công chức tại nước ngoài.

2. Cơ sở pháp lý

Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025;

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia;

Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII;

Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

Nghị quyết số 69-NQ/TU ngày 15/02/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Kế hoạch số 266-KH/TU, ngày 08/8/2025 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới;

Các văn bản quy định hiện hành về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn.

3. Cơ sở thực tiễn

3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn

Tính đến ngày 30/6/2025, toàn tỉnh có tổng số 27.683 cán bộ, công chức, viên chức trong đó trình độ chuyên môn được thể hiện như sau:

a) Cán bộ, công chức: 5.750 người, trong đó: Tiến sĩ: 16 người (tỷ lệ 0,3 %); Thạc sĩ: 595 người (tỷ lệ 10,4 %);  Đại học: 4.530 người (tỷ lệ 78,8 %);  Cao đẳng: 183 người (tỷ lệ 3,2%); Trung cấp: 415 người (tỷ lệ 7,2%); Sơ cấp: 11 người (tỷ lệ 0,19%);

b) Viên chức: 21.933 người, trong đó: Tiến sĩ: 45 người (tỷ lệ 0,2 %); Thạc sĩ: 1.045 người (tỷ lệ 4,8 %);  Đại học: 16.063 người (tỷ lệ 73,2 %); Cao đẳng: 3.177 người (tỷ lệ 14,5%); Trung cấp: 1.559 người (tỷ lệ 7,1%); Sơ cấp: 44 người (tỷ lệ 0,2%);

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đều được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công tác, tuy nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại nước ngoài chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, chủ yếu là các chương trình theo Biên bản ghi nhớ gắn với việc triển khai các thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, trao đổi thương mại hàng hóa, chuyển giao khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa … chưa có nhiều khóa bồi dưỡng theo ngành, lĩnh vực quản lý của tỉnh, do đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhiều cơ hội tham gia học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài để tiếp cận, thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức về trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

3.2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài giai đoạn 2020 - 2025

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030” nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý hành chính công, đầu tư công, cung ứng dịch vụ công, chính sách xã hội, nông nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên, môi trường, Y tế.

Giai đoạn 2020-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức được 05 Đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn tham gia bồi dưỡng tại nước ngoài, cụ thể như sau:

(1) Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế và học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý văn hoá, du lịch, xây dựng và phát triển Công viên địa chất tại Pháp và bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thông minh thời kỳ hậu đại dịch và cải cách hành chính công tại Úc năm 2022.

(2) Bồi dưỡng kinh nghiệm phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh ngắn hạn tại Hàn Quốc năm 2023.

(3) Bồi dưỡng xây dựng, quy hoạch đô thị và quản lý chính quyền địa phương tại Singapore năm 2024.

(4) Bồi dưỡng nâng cao công tác giáo dục, đào tạo trong xu hướng hội nhập quốc tế tại Úc năm 2025.

Qua các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn đã tiếp cận được những thành tựu mới về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm tiên tiến của các nước trong các lĩnh vực bồi dưỡng. Đa số, cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng được tiếp cận, lĩnh hội kiến thức đã được học tập vào thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng tại nước ngoài trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như sau: (1) Việc tổ chức các nội dung, chương trình bồi dưỡng tại Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030 chưa đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ, yêu cầu đề ra do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. (2) Việc tổ chức các khóa bồi dưỡng chưa thực hiện được đầy đủ các nội dung, lĩnh vực đã được phê duyệt, như: đầu tư công, cung ứng dịch vụ công, chính sách xã hội, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài nguyên, môi trường… chưa tổ chức được khóa bồi dưỡng nào theo Kế hoạch. (3) Công tác xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các khóa bồi dưỡng giai đoạn 2020-2025 chưa mang tính dự báo, còn cố định theo từng khóa bồi dưỡng do đó ảnh hưởng đến số lượng học viên tham gia các khóa bồi dưỡng và chất lượng, hiệu quả tổ chức khóa bồi dưỡng. (4) Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Lạng Sơn dự kiến lựa chọn cử khoảng 30 người đi đào tạo trung hạn, ngắn hạn chuyên sâu (khoảng từ 3 tháng đến dưới 1 năm), trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Ngoại ngữ, Kinh tế cửa khẩu, Nông nghiệp, Du lịch, Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, kết thúc giai đoạn, tỉnh Lạng Sơn chưa tổ chức được cho cán bộ, công chức, viên chức nào tham gia các khóa đào tạo trung hạn, ngắn hạn chuyên sâu, do kinh phí tổ chức các khóa đào tạo trung hạn, ngắn hạn chuyên sâu lớn; số lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để được đào tạo chuyên sâu hạn chế.

Thời gian tới, tình hình trong nước và thế giới có nhiều chuyển biến khó lường, vấn đề toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược và hội nhập quốc tế sâu rộng.., với mục đích nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, cập nhật kiến thức mới, tiếp thu công nghệ tiên tiến và mở rộng tầm nhìn, hiểu biết về văn hóa, xã hội, chính trị của các nước phát triển góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc tăng cường công tác bồi dưỡng tại nước ngoài cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu cấp thiết.

Bên cạnh đó, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài giai đoạn 2020-2025 và xây dựng mục tiêu tổ chức các khóa bồi dưỡng với nội dung, chương trình bồi dưỡng tại nước ngoài giai đoạn tới toàn diện hơn, bao trùm hơn, bám sát chủ trương, đường lối của Trung ương về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn tại nước ngoài giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

1. Quan điểm

Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn tại nước ngoài giai đoạn 2026 – 2030 nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài.

Chương trình, kế hoạch bồi dưỡng và Quốc gia đến học tập phải phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn, nội dung bồi dưỡng cần có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên đối với ngành, lĩnh vực tỉnh đang chú trọng phát triển.

Việc tổ chức bồi dưỡng tại nước ngoài phải đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; công tác chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài phải khoa học, bài bản, hướng đến thực chất, trên cơ sở đánh giá năng lực, chiều hướng phát triển của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Lựa chọn và cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức chuyên môn, chiều hướng phát triển tốt đi bồi dưỡng ngắn hạn tại các quốc gia phát triển, sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh.

Tăng cường bồi dưỡng, nghiên cứu thực tế tại nước ngoài gắn với việc đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế thông qua các khóa bồi dưỡng với các quốc gia, tổ chức nước ngoài để cùng hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Tăng cường giới thiệu, quảng bá về con người, hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn để thu hút các tổ chức nước ngoài đến đầu tư, hỗ trợ nhằm phát triển kinh tế, phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Đối tượng của Đề án

a) Cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Cán bộ, công chức, viên chức còn đủ tuổi để công tác ít nhất là 18 tháng tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.

b) Chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với nội dung khóa bồi dưỡng.

c) Được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm trước liền kề với năm bồi dưỡng.

d) Cán bộ, công chức, viên chức không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật; đang bị xem xét khởi tố, điều tra về hành vi vi phạm pháp luật, có vấn đề về chính trị cần xem xét theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

đ) Có đủ sức khỏe đảm bảo đáp ứng yêu cầu khóa bồi dưỡng.

3. Nội dung bồi dưỡng

3.1. Về quản trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với chính quyền địa phương

- Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và nghiên cứu thực tế, kinh nghiệm về công tác quản trị, quản lý hành chính nhà nước đối với chính quyền địa phương; kiến thức, kỹ năng quản lý về cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công ích, chính sách xã hội …; kỹ năng quản lý nguồn nhân lực; kinh nghiệm về quản lý, phát triển ngành, lĩnh vực; kiến thức, kỹ năng hoạch định và xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

- Số lượng: 02 khóa, không quá 40 học viên.

- Thời gian: không quá 15 ngày.

- Các quốc gia dự kiến đến học tập: Trung Quốc, Đan Mạch, Na Uy, New Zealand, Thụy Điển, Canada và một số quốc gia khác.

3.2. Về công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và nghiên cứu thực tế, kinh nghiệm về kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách gắn với chuyển đổi số; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số.

- Số lượng: 02 khóa, không quá 40 học viên.

- Thời gian: không quá 15 ngày.

- Các quốc gia dự kiến đến học tập: Malaysia, Hàn Quốc, Đan Mạch, Trung Quốc và một số quốc gia khác.

3.3. Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và nghiên cứu thực tế, kinh nghiệm về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

- Số lượng: 02 khóa, không quá 40 học viên.

- Thời gian: không quá 15 ngày.

- Các quốc gia dự kiến đến học tập: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hà Lan và một số quốc gia khác.

3.4. Công tác xây dựng pháp luật và hoạt động tư pháp

- Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và nghiên cứu thực tế, kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoạt động tư pháp của chính quyền địa phương.

- Số lượng: 01 khóa, không quá 20 học viên.

- Thời gian: không quá 15 ngày.

- Các quốc gia dự kiến đến học tập: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia khác.

3.5. Về quản lý đô thị xanh, đô thị thông minh, hiện đại

- Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và nghiên cứu thực tế, kinh nghiệm về quản lý trật tự, văn minh đô thị và phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao.

- Số lượng: 01 khóa, không quá 20 người.

- Thời gian: không quá 15 ngày.

- Các quốc gia dự kiến đến học tập: Singapore, Anh, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và một số quốc gia khác.

3.6. Về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên rừng, ứng dựng công nghệ kiểm soát môi trường, biến đổi khí hậu

- Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và nghiên cứu thực tế, kinh nghiệm về chính sách và giải pháp tăng cường hiệu quả bảo vệ rừng, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội và người dân tham gia bảo vệ rừng; quản lý phát thải khí nhà kính, phát triển năng lượng tái tạo, quản lý chất thải, và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Số lượng: 02 khóa, không quá 40 người.

- Thời gian: không quá 15 ngày.

- Các quốc gia dự kiến đến học tập: Nhật Bản, Úc, Đức và một số quốc gia khác.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Tập trung, trực tiếp tại nước ngoài. Quá trình tổ chức lớp bồi dưỡng có kết hợp giữa các buổi học tập tập trung trên giảng đường và các buổi khảo sát, nghiên cứu thực tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Dự kiến kinh phí thực hiện mỗi khóa bồi dưỡng khoảng 04 tỷ đồng/khóa; tổng kinh phí sử dụng từ nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện Đề án giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 40 tỷ đồng.

2. Kinh phí tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tại nước ngoài được đảm bảo từ nguồn ngân sách của tỉnh.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Lựa chọn các nước có nền kinh tế phát triển, có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, có những thế mạnh riêng theo từng lĩnh vực để đến học tập, nghiên cứu thực tế phù hợp với nội dung của từng khóa bồi dưỡng.

2. Rà soát, lựa chọn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền, có kinh nghiệm, uy tín trong việc tổ chức bồi dưỡng tại nước ngoài để phối hợp xây dựng, thiết kế các chương trình bồi dưỡng tại nước ngoài phù hợp với điều kiện, yêu cầu của tỉnh.

3. Nâng cao chất lượng trong việc lựa chọn cán bộ đi bồi dưỡng tại nước ngoài theo hướng thực chất, ưu tiên lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức trẻ, có trình độ năng lực, có khả năng tham mưu, đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách mới, tạo sự đột phá trong lãnh đạo, điều hành, quản lý tham gia các khóa bồi dưỡng.

4. Cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện các nội dung của Đề án đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án này đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của tỉnh, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

Liên hệ, làm việc với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước có đủ điều kiện, năng lực, uy tín trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức bồi dưỡng nước ngoài để phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài cho cán bộ của tỉnh.

Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, trong đó có lồng ghép các nội dung bồi dưỡng của Đề án trong Kế hoạch chung của tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí đối với từng khóa bồi dưỡng tại nước ngoài, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện.

Tham mưu lựa chọn, cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp với nội dung chương trình bồi dưỡng. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đoàn cán bộ đi bồi dưỡng tại nước ngoài theo quy định.

2. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Nội vụ xem xét, lựa chọn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước có đủ điều kiện, năng lực, uy tín trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức bồi dưỡng nước ngoài; chuẩn bị quy trình, thủ tục và các điều kiện khác liên quan đến công tác xuất cảnh, nhập cảnh để tổ chức các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài.

Chủ trì, thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đoàn cán bộ đi bồi dưỡng tại nước ngoài trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ theo quy định.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài trong kế hoạch hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí để tổ chức thực hiện.

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền cân đối ngân sách nhà nước để tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thanh, quyết toán kinh phí tổ chức các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài theo đúng quy định.

4. Công an tỉnh

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quán triệt, phổ biến thông tin đối với cán bộ trước khi được cử đi bồi dưỡng tại nước ngoài về trách nhiệm bảo vệ thông tin, bí mật nhà nước trong quá trình học tập, làm việc tại nước ngoài.

Có ý kiến thống nhất về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự tham gia bồi dưỡng đối với các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các phường, xã

Phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài theo kế hoạch của tỉnh.

6. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc lựa chọn, cử cán bộ thuộc các quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài theo nội dung của Đề án./.

Tổng số có 52 cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng.