PHỤ LỤC I

Các nội dung thực hiện Quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới, đặt biển chỉ dẫn, ghi giá trị di tích và thu hồi, giao đất, chống lấn chiếm di tích, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích

(Kèm theo Kế hoạch số:  24 /KH-UBND ngày    09  /  02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

| S T T | Nội dung | Thời gian thực hiện | Địa điểm | Chỉ tiêu, nội dung thực hiện theo từng năm |  |  |  | Cơ quan đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Cơ quan quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1 | Hoàn thành “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” | Năm 2022 - 2023 | Khu di tích lịch sử huyện Chi Lăng |  | Hồ sơ Quy hoạch và Quyết định phê duyệt |  |  | Sở Xây dựng | Các Sở: VHTT&DL, Tài chính, KHĐT, UBND huyện Chi Lăng và các cơ quan, đơn vị liên quan | Chính phủ |
| 2 | Hoàn thành việc cắm mốc giới và đặt biển chỉ dẫn cho di tích (24 điểm di tích) |  | Khu di tích lịch sử huyện Chi Lăng | 07 điểm di tích(Gồm Núi Mã Yên, Núi Kỳ Lân, Núi Quỷ, Núi Mặt Quỷ, Đền Quỷ Môn Quan, Đền Quán Nàng, Lũy ải Chi Lăng) | 06 điểm di tích(gồmĐình - Chùa Làng Trung, Thành Kho, Núi Phượng Hoàng, Núi Ma Sẳn, Lũy Ngõ Thề và Núi Ba Đăng) | 05 điểm di tích(gồm Vực Bơi,Thôn Ba Đàn, Đấu Đong Quân, Cửa Dinh, Bãi Đầm) | 06 điểm di tích(gồm Bãi Hào, Thành Trong, Thành Bầu, Lân Giao, Đồi Chôn Ruột, Cầu Trạm và nền đường cái quan) | UBND huyện Chi Lăng | Các Sở: VHTT&DL, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
| 3 | Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích (08 điểm di tích) |  | Khu di tích lịch sử huyện Chi Lăng | 03 điểm di tích (GồmĐền Quỷ Môn Quan, Đền Quán Nàng, Lũy ải Chi Lăng) | 02 điểm di tích (gồm Chùa Làng Trung, Thành Kho) | 02 điểm di tích (gồm Đấu Đong Quân và Vực Bơi) | 01 điểm di tích (Cầu trạm và nền đường cái quan) | UBND huyện Chi Lăng | Các Sở: VHTT&DL, Tài nguyên Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan | UBND tỉnh |
| 4 | Thực hiện quy trình, thủ tục giao đất di tích cho Ban Quản lý di tích huyện Chi Lăng quản lý |  | Khu di tích lịch sử huyện Chi Lăng | 07 điểm di tích (gồm Núi Mã Yên, Núi Kỳ Lân, Núi Phượng Hoàng, Núi Ma Sẳn, Núi Quỷ, Núi Mặt Quỷ, Lũy Ngõ Thề) |  |  |  | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND huyện Chi Lăng và các đơn vị liên quan |  |