Phụ lục II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số  2215 /QĐ-UBND ngày  13  /10/2025 của

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH

NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (01 TTHC)

| STT | Tên thủ tục hành chính | Cơ quan thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất | - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; - Các sở, ban, ngành có liên quan. |

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

CỤM TỪ VIẾT TẮT

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC;

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Ban Quản lý;

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp: KHTH;

- Thủ tục hành chính: TTHC;

- Công chức Một cửa: CCMC.

1. Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày.

| STT | Trình tự | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | - Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, nhập hồ sơ điện tử; - Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng KHTH. | CCMC tại TTPVHCC | 0,5 ngày |  |
| B2 | Phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng KHTH | 0,5 ngày |  |
| B3 | Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho các nhân, tổ chức. - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo. Chuẩn bị hồ sơ xin ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan. | Chuyên viên Phòng KHTH | 02 ngày |  |
| B4 | Ý kiến thẩm định của các cơ quan bằng văn bản về năng lực tài chính và điều kiện thực hiện dự án của nhà đầu tư trong quá trình xem xét sự phù hợp của hồ sơ đề xuất dự án. | Các cơ quan liên quan | 12 ngày |  |
| B5 | Tổng hợp ý kiến thẩm định: - Nếu đạt yêu cầu, dự thảo văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh được công bố hoặc văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt. - Nếu không đạt yêu cầu, xây dựng thông báo thẩm định gửi nhà đầu tư dự án. | Chuyên viên Phòng KHTH | 06 ngày |  |
| B6 | Xem xét, kiểm tra nội dung dự thảo văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh được công bố hoặc văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt: - Nếu đồng ý: trình lãnh đạo Ban Quản lý xem xét phê duyệt; - Nếu không đồng ý: chuyển lại bước 5. | Lãnh đạo Phòng KHTH | 02 ngày |  |
| B7 | Xem xét, kiểm tra nội dung dự thảo văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh được công bố hoặc văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt: - Nếu đồng ý: ký phê duyệt; - Nếu không đồng ý: chuyển lại lãnh đạo phòng KHTH xử lý ở bước 6. | Lãnh đạo Ban Quản lý | 1,5 ngày |  |
| B8 | Đóng dấu, trả kết quả giải quyết trên Văn phòng điện tử | Văn thư Ban Quản lý | 0,5 ngày |  |
| B9 | - Trả kết quả giải quyết; - Thống kê, theo dõi. | CCMC tại TTPVHCC |  | Đăng tải thông tin dự án đầu tư kinh doanh được công bố trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. |
| Tổng thời gian thực hiện |  |  | 25 ngày |  |