| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH LẠNG SƠN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2025 |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ/HĐND, ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn                  giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ/HĐND, ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Qua 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả rõ rệt, hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2020/NQ/HĐND

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

I. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Nhằm cụ thể hóa Nghị Quyết số 12/2020/NQ/HĐND, ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 Phê duyệt Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 ban hành tiêu chí xác định các danh mục công trình được hỗ trợ đầu tư, phân bổ nguồn vốn thực hiện Đề án phát triển Giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025.

Trong 05 năm qua UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp phổ biến, quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Cấp ủy, HĐND và UBND các huyện, thành phố đã tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp làm tốt việc phổ biến, quán triệt  Nghị  quyết của tỉnh tới tất cả cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở GTVT, các huyện, thành phố đều thành lập Ban Điều hành xây dựng và phát triển GTNT để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết có kết quả. Trong những năm qua các huyện, thành phố đã có nhiều cơ chế, giải pháp huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu để đầu tư cho GTNT. Các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, 120, vốn vay ODA, vốn vay tín dụng, vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đóng góp một phần không nhỏ trong phát triển GTNT. Phong trào thi đua phát triển GTNT được nhân rộng, đi vào ý thức, trách nhiệm của đại bộ phận quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng giao thông nông thôn phát triển.

II. Kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

1. Mục tiêu chung:

Đối với đường đến trung tâm xã, trong giai đoạn 2021-2025 đã đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã được 24 xã với tổng số 124,5Km, đạt 181/181 xã (trước khi sáp nhập các xã theo Nghị quyết số 1246/NQ-UBTVQH15), tăng 13,3% so với đầu nhiệm kỳ tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông là 157/181 xã, đạt 86,7%; số  thôn  có  đường  ô  tô  đến  trung  tâm được cứng hóa 1.289/1.463 đạt tỷ lệ 88,11%; tỷ lệ cứng  hóa 04 loại đường GTNT đạt 65,9%; đến nay đã có 106 xã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông, 28 xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông đối với tiêu chí xã NTM nâng cao (các xã trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp). Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã thay đổi về địa giới hành chính, do vậy chưa có kết quả đánh giá tiêu chí số 2 về giao thông đối với xã mới hiện nay.

2. Mục tiêu cụ thể:

Trong giai đoạn 2021-2025 trên toàn tỉnh đã hoàn thành cứng hóa đường giao thông nông thôn các loại đạt 2.162Km /1.750,0Km. Đánh giá: Vượt mục tiêu Đề án đề ra.

Đến nay, hệ thống đường GTNT trên địa bàn tỉnh đã cứng hóa được 6.427,7/9.519Km, đạt 68%. Các đoạn tuyến còn lại địa hình bị chia cắt, dân cư phân bố thừa thớt, không tập trung, trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế, dẫn đến việc đầu tư công trình để phát triển giao thông nông thôn còn rất nhiều khó khăn; bên cạnh đó trình độ dân trí ở một số nơi vẫn còn thấp, các tuyến đường ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đời sống người dân còn nghèo nàn, dẫn đến việc huy động, đóng góp của người dân gặp nhiều khó khăn, khó triển khai thực hiện.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa là 175/175 xã đạt 100%. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa là 65/65 xã, phường đạt 100%. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, số thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa là 1.325/1.452 thôn đạt tỷ lệ 91,25%. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, số thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa là 1.515/1.405 thôn, đạt 93%, cụ thể kết quả trước khi sắp xếp đơn vị hành chính như sau:

- Đường trục xã: có tổng 931 tuyến với chiều dài: 2.735,6Km, đã
cứng hoá được 2.151,9/2.736,8Km, tỷ lệ cứng hoá đạt 79%. Đánh giá: Vượt mục tiêu Đề án đề ra.

- Hệ thống đường trục thôn: đã được cứng hóa đạt 1.581,3/2.255,6Km đạt tỷ lệ 70%. Đánh giá: Vượt mục tiêu Đề án đề ra.

- Hệ thống đường ngõ xóm: đã cứng hóa đạt 2.500,4/ 4.079,9Km đạt tỷ lệ 61%. Đánh giá: Đạt mục tiêu Đề án đề ra.

- Hệ thống đường trục chính nội đồng: được cứng hóa đạt 194,2/446,6Km đạt tỷ lệ 43%. Đánh giá: Chưa đạt mục tiêu Đề án đề ra.

3. Kinh phí thực hiện Đề án

Trong giai đoạn 5 năm (2021-2025), tổng số nguồn vốn hỗ trợ và huy động để làm đường GTNT là 2.211,4 tỷ đồng, tăng 1.103,4 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-2020 (tương ứng tăng 99,6%), cụ thể:

- Vốn ngân sách tỉnh phân bổ: 309,236 tỷ đồng, tăng 97,3 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-2020 (tương ứng tăng 46%), hỗ trợ đầu tư hệ thống đường xã;

- Vốn ngân sách huyện: 356,95 tỷ đồng, tăng 208,75 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-2020 (tương ứng tăng 141%); hỗ trợ đầu tư hệ thống đường thôn, ngõ xóm;

- Vốn huy động xã hội hóa bao gồm: khoảng 226,0 tỷ đồng, giảm 53,8 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-2020 (tương ứng giảm 19%);

- Vốn lồng ghép khác: 1.319,27 tỷ đồng, tăng 1.013,7 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-2020 (tương ứng tăng 331%);

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các Chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, công tác phát triển giao thông nông thôn, đặc biệt trong việc đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm ưu tiên đầu tư nguồn lực để triển khai thực hiện. Qua đó, cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, cửa khẩu từng bước được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông qua đó hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác xã hội hóa trong xây dựng đường GTNT đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều địa phương đã chủ động trong công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường, huy động và kết hợp các nguồn lực của nhân dân và các tổ chức khác tham gia đầu tư xây dựng GTNT. Qua đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng; tạo không khí phấn khởi, tích cực tham gia đóng góp huy động nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo người dân có trách nhiệm trong việc quản lý, bảo trì đường xã, thôn, ngõ xóm.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển hạ tầng giao thông trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh về quy mô và chất lượng khai thác của một số tuyến đường còn yếu kém chưa đáp ứng với sự phát triển kinh tế xã hội và theo quy hoạch; nhiều dự án, công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đầu tư đường đến trung tâm xã sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (như Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốn vay ODA) còn chậm triển khai do thủ tục kéo dài, nhiều dự án đầu tư công được bố trí nguồn vốn còn thấp, đầu tư chưa đồng bộ. Công tác huy động nguồn vốn còn hạn chế. Trong công tác phát triển giao thông nông thôn, điều kiện của người dân trên địa bàn tỉnh còn nghèo, khó khăn và không đồng đều nên chưa có khả năng huy động xã hội hoá, đóng góp đáng kể để xây dựng đường GTNT.

Nhu cầu vốn đầu tư để phát triển hạ tầng giao thôn nông thôn còn lớn trong khi ngân sách của tỉnh còn nhiều hạn chế dẫn đến kinh phí hằng năm bố trí cho hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn còn khó khăn. Việc thực hiện cơ chế nhà nước hỗ trợ cả vật liệu cát, đá và một phần thi công cho các xã vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn vẫn chưa đáp ứng đủ kinh phí theo nhu cầu.

Một số cán bộ phụ trách theo dõi công tác GTNT ở các cấp có nâng cao nhưng còn thiếu, yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ phụ trách giao thông ở cấp xã còn kiêm nhiệm nhiều, chưa được đào tạo, tập huấn về công tác quản lý, bảo trì đường giao thông nông thôn nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

3. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan)

3.1. Nguyên nhân khách quan

Do đặc điểm là tỉnh miền núi, vùng cao địa hình bị chia cắt bởi sông, suối, khe dọc, dân cư phân bố không tập trung nên các công trình đường giao thông thường có khối lượng lớn trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế dẫn đến việc đầu tư công trình nhằm phát triển giao thông nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tác động của đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong những năm đầu nhiệm kỳ đã gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của ngành giao thông vận tải nói riêng. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra bão, lũ, ngập úng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại lớn đến kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định còn nhiều bất cập và chưa đồng bộ;

Trình độ dân trí ở một số nơi còn thấp, các tuyến đường GTNT ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đời sống người dân còn khó khăn, dẫn đến việc huy động, đóng góp của người dân gặp nhiều hạn chế.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Công tác huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng giao thông còn hạn chế, còn trông chờ nhiều vào vốn ngân sách nhà nước. Chưa chủ động trong phối hợp để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, đặc biệt là trong công tác phối hợp với các huyện, thành phố trong giải phóng mặt bằng còn chậm trễ, chưa quyết liệt, chưa có đề xuất kịp thời để xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan khi dự án chậm tiến độ. việc huy động máy móc, nhân lực và năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế, chưa có biện pháp tích cực trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án...cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến độ của dự án. Trình độ, năng lực ở một số cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa cao, nhất là thực hiện nhiệm vụ khó, mới phát sinh.

4. Giải pháp khắc phục những hạn chế.

4.1. Đánh giá tổng kết Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng Đề án giai đoạn 2026 - 2030, trong đó quan tâm đến các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phải nâng cao hơn giai đoạn 2021 - 2026; tiêu chí để lựa chọn danh mục các dự án đầu tư với mục tiêu thực hiện đầu tư hoàn thành 100% việc cứng hóa, bê tông đường trục xã, thôn theo quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Xây dựng.

4.2. Tiếp tục rà soát đề xuất kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, trong đó đề xuất ưu tiên đầu tư đối với đường đến trung tâm xã mới sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính.

4.3. Chỉ đạo UBND các xã, phường làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao quản lý đặc biệt là các tuyến đường đến trung tâm các xã, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn; làm tốt công tác đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão.

4.4. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ phụ trách đối với cấp xã trong công tác phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

Phần II

MỤC TIÊU, CO CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTNT

GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, kết hợp xây dựng mới đồng bộ mạng lưới giao thông nông thôn (sau đây viết tắt là GTNT) của tỉnh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển phục vụ có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách nâng cao đời sống của đồng bào vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đến năm 2030 tỷ lệ đường xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt trên 90%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt trên 95%; Nâng tỷ lệ cứng hoá 04 loại đường GTNT đạt tối thiểu 80%. Trong đó ưu tiên hoàn thành tiêu chí về giao thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2026-2030 cứng hóa thêm được 1.390km mặt đường GTNT các loại (tương ứng mỗi năm cứng hóa được 278km), nâng tổng số mặt đường GTNT được cứng hóa đến hết năm 2030 đạt 8.134km/9.908km (đạt tỷ lệ 82%). Rải nhựa hoặc bê tông thêm được 650km đường xã (tương ứng mỗi năm cứng hóa được 130km), nâng tỷ lệ đường xã được rải nhựa hoặc bê tông đến hết năm 2030 đạt 3.499km/3.563km (đạt tỷ lệ 98%); Tổng số thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 1.440/1.515 thôn (đạt tỷ lệ 95%), cụ thể như sau:

- Đường xã: giai đoạn 2026-2030 cứng hoá thêm được 650km, nâng tổng chiều dài đường trục xã được cứng hóa đến hết năm 2030 là 3.499km/3.563km (đạt tỷ lệ 98%);

- Hệ thống đường thôn: giai đoạn 2026-2030 cứng hóa thêm được 286km, nâng tổng chiều dài đường trục thôn được cứng hóa đến hết năm 2030 là 1.546km/1.933km (đạt tỷ lệ 80%);

- Hệ thống đường ngõ xóm: giai đoạn 2026-2030 cứng hóa thêm được 319km, nâng tổng chiều dài đường ngõ xóm được cứng hóa đến hết năm 2030 là 2.731km/3.901km (đạt tỷ lệ 70%);

- Hệ thống đường trục chính nội đồng: giai đoạn 2026-2030 cứng hóa thêm được 135km, nâng tổng chiều dài đường trục chính nội đồng được cứng hóa đến hết năm 2030 là 358km/512km (đạt tỷ lệ 70%).

II. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

1. Nguyên tắc

1.1. Chủ thể quản lý, đầu tư phát triển mạng lưới GTNT do cấp xã chủ động, chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

1.2. Phát triển đường GTNT chủ yếu với phương châm “dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong đó Nhà nước hỗ trợ các loại vật tư, vật liệu chủ yếu gồm xi măng, cát, đá hoặc sỏi đổ bê tông (đối với mặt đường BTXM); đối với các tuyến gia cố nền đường bằng tro bay, tro xỉ, phụ gia, mặt đường đá dăm láng nhựa, sẽ được hỗ trợ toàn bộ vật liệu chính, hỗ trợ chi phí máy, hỗ trợ thi công; hỗ trợ chi phí quản lý, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật, thanh quyết toán công trình...

1.3. Đối tượng hỗ trợ

- Hệ thống đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, bao gồm: (1) đường xã; (2) đường thôn; (3) đường ngõ xóm; (4) đường trục chính nội đồng trong giai đoạn từ năm 2026 đến hết 2030.

- Phần mặt đường các tuyến đường xã, đường thôn, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng.

- Các hạng mục khác như: nền đường, cầu, ngầm, cống, rãnh thoát nước không tính hỗ trợ đầu tư trong Đề án này.

1.4. Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với đường xã; ngân sách xã hỗ trợ đối với đường thôn, ngõ xóm, đường nội đồng.

1.5. Các công trình do cấp xã, thôn tổ chức huy động cộng đồng dân cư, nhóm thợ, đơn vị thi công để tổ chức thực hiện, có sự kiểm soát của Nhà nước về kỹ thuật, vật tư, vật liệu.

1.6. Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp phần vật liệu còn lại cùng tổ chức thi công xây dựng công trình.

2. Cơ chế thực hiện đầu tư

- Trình tự, thủ tục đầu tư công trình GTNT thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Đối với những công trình có quy mô kỹ thuật đơn giản, không phức tạp sử dụng “Thiết kế mẫu đường giao thông nông thôn”; được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Đối với những công trình có các hạng cầu, ngầm, cống, kè, rãnh thoát nước và các công trình phụ trợ khác chủ đầu tư phải lồng ghép các nguồn vốn triển khai thực hiện đồng bộ đảm bảo yêu cầu khai thác, sử dụng. Khuyến khích sự đóng góp và tự tổ chức thi công của nhân dân theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Thực hiện giám sát cộng đồng (các huyện, thành phố cử cán bộ kỹ thuật của phòng chuyên môn tham gia giám sát cùng cộng đồng dân cư).

3. Cơ chế hỗ trợ

3.1. Đường trục xã: ngân sách tỉnh hỗ trợ

a) Mặt đường bê tông xi măng

- Hỗ trợ vật liệu: hỗ trợ 100% vật liệu xi măng, cát, đá hoặc sỏi để xây dựng mặt đường bê tông xi măng.

- Hỗ trợ thi công: đối với các xã khu vực III và các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới an toàn khu hỗ trợ 70% chi phí thi công (nhân công, máy, vật liệu phụ); các xã khu vực II  hỗ trợ 50% chi phí thi công (nhân công, máy, vật liệu phụ); các xã khu vực I hỗ trợ 30% chi phí thi công (nhân công, máy, vật liệu phụ).

b) Mặt đường láng nhựa (sử dụng các chất gia cố: xi măng, tro bay, tro xỉ, phụ gia để gia cố nền, mặt đường được láng nhựa, nhũ tương hoặc cacboncor).

- Hỗ trợ vật liệu: hỗ trợ 100% vật liệu tro bay, tro xỉ, xi măng, nhựa đường, đá để gia cố nền và làm mặt đường.

- Hỗ trợ thi công: hỗ trợ 100% chi phí máy thi công. Đối với các xã khu vực III và các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới an toàn khu hỗ trợ 70% chi phí thi công (nhân công, vật liệu phụ); các xã khu vực II hỗ trợ 50% chi phí thi công (nhân công, vật liệu phụ); các xã khu vực I hỗ trợ 30% chi phí thi công (nhân công, vật liệu phụ).

3.2. Đường thôn: ngân sách xã hỗ trợ.

a) Mặt đường bê tông xi măng

- Hỗ trợ vật liệu: hỗ trợ 100% vật liệu xi măng, cát, đá hoặc sỏi để xây dựng mặt đường bê tông xi măng.

- Hỗ trợ thi công: không hỗ trợ thi công đường trục thôn. Phần thi công do cộng đồng dân cư chủ động huy động, đóng góp... tự tổ chức thực hiện.

b) Mặt đường láng nhựa (sử dụng các chất gia cố: xi măng, tro bay, tro xỉ, phụ gia để gia cố nền, mặt đường được láng nhựa, nhũ tương hoặc cacboncor).

- Hỗ trợ vật liệu: hỗ trợ 100% vật liệu tro bay, tro xỉ, xi măng, nhựa đường, đá để gia cố nền và làm mặt đường.

- Hỗ trợ thi công: hỗ trợ 100% chi phí máy thi công. Các chi phí nhân công, vật liệu phụ do cộng đồng dân cư chủ động huy động, đóng góp... tự tổ chức thực hiện.

3.3. Đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng:

Ngân sách xã hỗ trợ toàn bộ xi măng. Các chi phí: cát, đá, nhân công, vật liệu phụ do cộng đồng dân cư chủ động huy động, đóng góp... tự tổ chức thực hiện.

3.4. Hỗ trợ chi phí khác

Nhà nước hỗ trợ các khoản chi khác cho đường trục xã, trục thôn gồm: tư vấn kỹ thuật, quản lý tiến độ, chất lượng thi công, lập hồ sơ dự toán công trình, lập hồ sơ thanh quyết toán,... với giá trị tối đa bằng 5% tổng dự toán được duyệt, tuy nhiên không quá 150 triệu/1 công trình.

3.5. Đóng góp của nhân dân: tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp phần vật liệu còn lại và tự tổ chức thi công xây dựng công trình (thi công nền đường, đắp lề đường, rãnh thoát nước và đổ bê tông mặt đường, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường).

4. Quy mô áp dụng

- Đối với mặt đường BTXM: áp dụng 04 cấp (cấp A, cấp B, cấp C và cấp D) tương ứng với từng loại đường xã, đường thôn, trục chính nội đồng và đường ngõ xóm, cụ thể:

| Cấp đường | Loại đường | Quy mô chính (*) |
| --- | --- | --- |
| Cấp A | Đường xã | Mặt đường 3,5m, dày 20cm |
| Cấp B | Đường xã, đường thôn | Mặt đường 3,0m, dày 18cm |
| Cấp C | Đường thôn, trục chính nội đồng | Mặt đường 2,0m, dày 14cm |
| Cấp D | Đường ngõ xóm | Mặt đường 1,0m, dày 10cm |

(*) Qui định về chiều rộng tối thiểu của mặt đường đối với các cấp đường GTNT. Trường hợp đối với những khu vực kinh tế phát triển hoặc có khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa lớn có thể lựa chọn quy mô đường cấp cao hơn phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Đối với mặt đường láng nhựa: áp dụng cho loại đường trục xã, trục thôn có mặt đường rộng trung bình 3,5m, chiều dày gia cố 20cm, mặt đường láng nhựa.

III. NHU CẦU NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ

1. Nhu cầu vốn đầu tư: Khối lượng thực hiện cho cả giai đoạn 2026-2030 là 1.390Km đường với tổng kinh phí 1.544,8 tỷ đồng, cụ thể như sau:

| TT | Loại đường | Khối lượng (Km) | Kinh phí | Ngân sách Nhà nước hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường xã | 650 | 964.417 | 843.468 |
| 2 | Đường thôn (cấp B,C) | 286 | 310.915 | 182.287 |
| 3 | Đường trục chính nội đồng (cấp C) | 135 | 105.077 | 21.295 |
| 4 | Đường ngõ, xóm (cấp D) | 319 | 164.354 | 33.023 |
|  | Tổng cộng | 1.390 | 1.544.763 | 1.080.073 |

- Cơ cấu vốn cụ thể như sau: vốn ngân sách hỗ trợ là 1.080,073 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 70%, vốn huy động khác là 464,69 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 30%.

- 2. Nguồn vốn

- a) Ngân sách tỉnh

- - Nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

- - Bố trí từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh.

- - Các nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh.

- b) Ngân sách xã:

- - Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách xã hỗ trợ xi măng.

- - Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn chi khác ngân sách xã hỗ trợ cát, đá, hỗ trợ thi công và chi phí khác cho đường thôn, ngõ xóm và trục chính nội đồng.

- c) Các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn khác được thực hiện lồng ghép để thi công nền đường, cầu, ngầm, cống, kè, rãnh thoát nước… được phân bổ chi tiết khi duyệt kế hoạch hàng năm.

- 3. Phân cấp vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 	Tổng vốn nhà nước hỗ trợ giai đoạn 2026-2030 là 1.080,073 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ cả giai đoạn là 843 tỷ đồng, mỗi năm bố trí 168,6 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng đường trục xã, gồm:

- - Nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 hỗ trợ 300 tỷ đồng, tương ứng 60 tỷ đồng/năm.

- - Bố trí từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh là 400 tỷ đồng, tương ứng 80 tỷ đồng/năm.

- - Các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ 143 tỷ đồng, tương ứng 28,6 tỷ đồng/năm.

- b) Ngân sách xã hỗ trợ cả giai đoạn là 237 tỷ đồng, mỗi năm trung bình 47 tỷ đồng để hỗ trợ cho các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, trục chính nội đồng, bình quân mỗi xã 0,8 tỷ đồng/năm, trong đó:

- - Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách xã hỗ trợ 11 tỷ đồng/năm cho xi măng.

- - Các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn dự phòng, nguồn chi khác ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ cát, đá, thi công và chi phí khác là 36,4 tỷ đồng/năm.

- IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong đầu tư phát triển giao thông nông thôn. Các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai nhiệm vụ phát triển đường giao thông nông thôn; tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng trong các tầng lớp Nhân dân về chủ trương xây dựng đường GTNT theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân làm”, “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và dân thụ hưởng” để Nhân dân hiểu, tự giác và chủ động triển khai thực hiện.

- 2. Giải pháp về vốn: Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chi thường xuyên để tăng nguồn thu, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTNT; tranh thủ tối đa các nguồn vốn của trung ương, vốn các chương trình mục tiêu (nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS-MN), vốn TPCP... nguồn vốn ODA và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; huy động vốn đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức (nhất là các doanh nghiệp khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản), cá nhân, các nhà hảo tâm, các Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng hạ tầng giao thông trong khu vực để xây dựng đường GTNT.

- 3. Về nguồn nhân lực: tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ, năng lực phục vụ quản lý ngành; có chính sách đãi ngộ thoả đáng nhằm giữ và thu hút nhân tài; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ tiếp cận những tiến bộ mới về khoa học kỹ thuật; thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ hiện có nhằm đáp ứng được nhiệm vụ trong thời gian tới.

- 4. Áp dụng khoa học kỹ thuật: tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, tiêu chuẩn kỹ thuật, khuyến khích áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới; mua thiết bị thi công kèm chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại để đáp ứng yêu cầu.

- 5. Hợp tác quốc tế: đẩy mạnh giao lưu, trao đổi nhằm nâng cao trình độ, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về GTNT.

- 6. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp xã để giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp mình tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy ; - TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP, TH; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

+ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 20/3/2021: 	20,0 tỷ đồng;

+ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 11/3/2022: 	20,0 tỷ đồng;

+ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 05/8/2022: 	50,0 tỷ đồng;

+ Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 18/12/2022: 	50,0 tỷ đồng.

+ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 17/3/2023: 	30,0 tỷ đồng;

+ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 17/7/2023: 	17,05 tỷ đồng;

+ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 06/02/2024: 	40,0 tỷ đồng;

+ Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 06/6/2024: 	27,205 tỷ đồng;

+ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 23/01/2025: 	40,0 tỷ đồng.

+ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 26/6/2025: 14,976 tỷ đồng.