| - UBND TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ XÂY DỰNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-SXD Dự thảo | Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2025 |

BÁO CÁO

Tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị Quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 “Đề án quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 – 2030”

trong năm 2024 và năm 2025.

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện văn bản số 6833/VP-KTCN, ngày 10/9/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030. Trên cơ sở tổng hợp thông tin, báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND các xã, phường, Sở Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị Quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 với các nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 - 2030 (Đề án cầu GTNT)

1. Tổng quan về Đề án cầu GTNT

Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 - 2030; Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030, với mục tiêu cụ thể như sau:

- Trong giai đoạn 2024 - 2030 trên toàn tỉnh đầu tư xây dựng khoảng 110 cây cầu, trong đó:

+ Trong hai năm (2024, 2025) mỗi năm xây dựng thí điểm 10 cầu trên địa bàn các huyện sau đó tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án để có cơ sở triển khai giai đoạn tiếp theo

- + Giai đoạn từ năm 2026 - 2030: Sau khi tổng kết giai đoạn 2024 - 2025, tiếp tục rà soát để cân đối kinh phí đầu tư xây dựng với các cầu còn lại (khoảng 90 cầu) trên đường GTNT theo Đề án cầu GTNT.

- Nhu cầu vốn đầu tư: Khối lượng thực hiện cho cả giai đoạn 2024 - 2030 đầu tư xây dựng 110 cây cầu (với dự toán suất đầu tư là 25 triệu đồng/1m² cầu) tổng kinh phí xây dựng cầu chưa bao gồm kinh phí xây dựng đường dẫn hai bên đầu cầu là 162.618,75 triệu đồng cụ thể như sau:

- + Giai đoạn 2024 - 2025 là 36.750,00 triệu đồng cụ thể: ngân sách tỉnh tối đa là 11.025,00 triệu đồng chiếm 30%; ngân sách huyện, xã 11.025,00 triệu đồng chiếm 30%; Phần còn lại huy động từ nguồn xã hội hoá 14.700,0 triệu đồng. Kinh phí Nhân dân tự nguyện đóng góp và hiến đất thực hiện phần đường dẫn hai bên đầu cầu là: 1.635,00 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2026 - 2030 là 125.868,75 triệu đồng. Trong đó ngân sách tỉnh tối đa là 37.760,63 triệu đồng chiếm 30%; ngân sách huyện, xã 37.760,63 triệu đồng chiếm 30%. Phần còn lại huy động từ nguồn xã hội hoá 50.347,5 triệu đồng. Kinh phí Nhân dân tự nguyện đóng góp và hiến đất thực hiện phần đường dẫn hai bên đầu cầu là: 6.829,00 triệu đồng.

2. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện các danh mục cầu năm 2024 và năm 2025

2.1. Kết quả triển khai xây dựng cầu giao thông nông thôn năm 2024

2.1.1. Tình hình phân bổ kinh phí hỗ trợ và huy động nguồn vốn xã hội hóa

- Năm 2024, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ hỗ trợ từ nguồn kinh phí nhà nước (30% ngân sách tỉnh theo TMĐT lập trong Đề án) để triển khai thực hiện xây dựng Đề án cầu GTNT là 6.020 triệu đồng. Tuy nhiên, do thời điểm triển khai cuối năm, có 02 vị trí cầu đã không giải ngân số vốn năm 2024 kịp thời, dẫn đến hủy dự toán và thu hồi về ngân sách tỉnh 603,67 triệu đồng (Dự án cầu Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc là 226,673 triệu đồng; cầu Suối Vằm, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình là 377,0 triệu đồng). Hiện nay phần ngân sách tỉnh năm 2024 được giao lại cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (tại quyết định số 1681/QĐ-UBND, ngày 24/7/2025 và quyết định 2803/QĐ-UBND, ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn).

- Đối với việc thực hiện bố trí ngân sách huyện, xã 30% trở lên đã được các huyện quan tâm bố trí nguồn vốn để triển khai Đề án, đến nay  các huyện đã cơ bản bố trí được từ 30% trở lên của TMĐT dự án từ nguồn vốn từ ngân sách huyện.

- Công tác huy động nguồn vốn xã hội hoá: Có một số huyện (cũ) kêu gọi, vận động triển khai thực hiện công tác huy động nguồn vốn xã hội hoá và nhân dân đóng góp cao như huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Lãng, Chi Lăng,... Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số huyện triển khai thực hiện việc huy động nguồn vốn xã hội hoá còn hạn chế và khó khăn, chưa huy động được kinh phí như huyện Cao Lộc,  Tràng Định, Văn Quan,...

- Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), UBND tỉnh đã điều chỉnh lại nguồn vốn của cấp huyện (cũ) và phân bổ lại nguồn vốn cho các chủ thể thực hiện dự án. Hiện nay, kết quả phân bổ nguồn vốn cho đề án cầu GTNT năm 2024 có sự thay đổi trong đó nguồn ngân sách tỉnh đã phân bổ là 6.361,3 triệu đồng (31,57%); ngân sách huyện đã phân bổ được 3.920,7 (19,46%); đã huy động được nguồn vốn XHH là 1.104,3 (5,5%), kết quả cụ thể như sau:

Bảng tổng hợp, so sánh nhu cầu và nguồn vốn đã bố trí các cầu năm 2024:

| Nội dung | Theo dự kiến Đề án (Triệu đồng) |  |  |  | Theo kết quả thực hiện (Triệu đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TMĐT dự kiến | Ngân sách tỉnh bố | Ngân sách huyện | Nguồn huy động XHH | TMĐT phê duyệt | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Nguồn đã huy động XHH |
| Tổng cộng: | 21.438,0 | 6.431,4 | 6.431,4 | 8.575,2 | 20.148,2 | 6.361,3 | 3.920,7 | 1.104,3 |
| Tỉ lệ: |  | 30% | 30% | 40% |  | 31,57% | 19,46% | 5,5% |

Ghi chú: Số vốn còn thiếu cần huy động thêm 8.684,82 triệu đồng.

2.2.2. Công tác triển khai thực hiện Đề án cầu GTNT năm 2024

Đề án cầu GTNT đã được UBND các huyện (cũ), các xã được lựa chọn theo danh mục đề án năm 2024 quan tâm, nỗ lực triển khai thực hiện. Đặc biệt, một số huyện đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương xây dựng cầu trên đường GTNT; vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng phạm vi xây dựng cầu, đường dẫn hai đầu cầu và tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động làm đường dẫn hai bên đầu cầu đối với các cầu đã được lựa chọn triển khai thực hiện theo Đề án trong năm 2024.

Tiến độ thực hiện dự án: Theo đề án Cầu GTNT năm 2024 thực hiện 10 Cầu GTNT trên địa bàn 10 xã thuộc các huyện (cũ). Công tác triển khai thực hiện đến thời điểm hiện tại đã có 07 /10 Cầu GTNT năm 2024 được xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng gồm: Cầu Suối Vằm, huyện Lộc Bình (cũ); Cầu Nà Soong, huyện Cao Lộc (cũ); Cầu Tà Phảng huyện Văn Lãng (cũ); Cầu Pác Đuốc, huyện Văn Quan (cũ); Cầu Cóc Mìn (Cốc Phường) huyện Bình Gia (cũ)); Cầu Nà Luông, huyện Bắc Sơn (cũ); Cầu Làng Ngũa, xã Chi Lăng). Tuy nhiên đến nay vẫn còn 03/10 Cầu GTNT năm 2024 chưa được thi công hoàn thành theo kế hoạch đề ra gồm Cầu Đoàn Kết, xã Thái Bình; Cầu Pàn Cọn, xã Tân Tiến; Cầu Lân, xã Yên Bình; tiến độ thi công  của 03 cầu vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

a. Cầu Đoàn Kết, xã Thái Bình:  UBND huyện Đình lập phê duyệt báo cáo KTKT tại Quyết định số 3422/QĐ-UBND, ngày 16/12/2024 với Tổng mức đầu tư phê duyệt: 2.617.046.000 đồng. Quy mô xây dựng: Tổng chiều dài thiết kế cầu: 46,56m gồm chiều dài cầu (Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT và dầm cầu tận dụng vận chuyển, lắp ghép dầm thép 2I50 của Cầu Khe Mò, QL.4B) là 31,1m, chiều dài đường dẫn 2 bên cầu là 15,46m;

- Tiến độ triển khai đến thời điểm hiện tại: đã thi công xong phần Mố cầu chữ U bằng BTCT và 15,46m BTXM đường dẫn 2 bên cầu; đang làm thủ tục điều chuyển dầm chữ I tận dụng để lắp đặt, hoàn thiện; khối lượng thi công ước tính đạt khoảng 60%.

b. Cầu Pàn Cọn, xã Tân Tiến: UBND huyện Tràng Định phê duyệt báo cáo KTKT tại Quyết định số 3137/QĐ-UBND, ngày 09/12/2024 với Tổng mức đầu tư phê duyệt: 2.167.030.000 đồng. Quy mô xây dựng: Tổng chiều dài thiết kế cầu: 77,32m gồm chiều dài cầu là 26,09m, chiều dài đường dẫn 2 bên cầu là 51,26m trong đó Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT; trụ cầu dạng tròn BTCT’ cầu gồm 2 nhịp 10m BTCT thường.

- Tiến độ triển khai đến thời điểm hiện tại: đã thi công xong phần cầu ; hiện nay đang thi công hoàn thiện đường dẫn đầu cầu; khối lượng thi công ước tính đạt khoảng 85%.

c. Cầu Lân, xã Yên Bình: UBND huyện Hữu Lũng phê duyệt báo cáo KTKT tại Quyết định số 7886/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 với Tổng mức đầu tư phê duyệt: 4.397.157.000 đồng. Quy mô xây dựng chủ yếu gồm: phần cầu (Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT; trụ thân hẹp bằng BTCT và phần lan can…) và  đường dẫn 2 bên đầu cầu.

- Tiến độ triển khai đến thời điểm hiện tại: Đến thời điểm hiện tại công trình đang triển khai thi công phần móng mố cầu cụ thể đã thi công hoàn thiện được 04 cọc khoan nhồi gồm 02 cọc mố M0 và 02 cọc tại trụ T1, 01 cọc tại mố M0, đang triển khai khoan tạo lỗ mố móng M1.

Dự kiến 03 dự án Cầu GTNT năm 2024 nêu trên sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Bảng tổng hợp chi tiết nhu cầu vốn và kết quả giải ngân các dự án cầu GTNT năm 2024

| STT | Tên Cầu | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Nguồn vốn đã được bố trí, huy động (Triệu đồng) | Giá trị giải ngân đến thời điểm hiện tại (Triệu đồng) | Tỉ lệ giải ngân/vốn đã có (%) | Số vốn còn thiếu (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu Suối Vằm, huyện Lộc Bình (cũ); | 1.368 | 419,6 (gồm vốn NST:377; XHH: 42,6) | 0 | 0% | 948,4 |
| 2 | Cầu Nà Soong, huyện Cao Lộc (cũ) | 1.153,807 | 483,327 (gồm vốn NST:283,327; NSH: 200) | 483,327 | 100% | 670,480 |
| 3 | Cầu Tà Phảng huyện Văn Lãng (cũ) | 1.393 | 965,62 (gồm vốn NST: 450; NSH:370; XHH: 145,62) | 895,62 | 92,75% | 427,38 |
| 4 | Cầu Pác Đuốc, huyện Văn Quan (cũ); | 2.250 | 1.403,05 (gồm vốn NST: 675; NSH: 675; XHH: 53,05) | 855,48 | 63% | 846,95 |
| 5 | Cầu Cóc Mìn (Cốc Phường) huyện Bình Gia (cũ)); | 750 | 722,7 (gồm vốn NST:158; NSH: 400; XHH:164,6) | 722,7 | 100% | 0 (đã phê duyệt quyết toán 722,7) |
| 6 | Cầu Nà Luông, huyện Bắc Sơn (cũ); | 1.608,8 | 913 (gồm vốn NST:525; XHH:388) | 525 | 37,8% | 695,8 |
| 7 | Cầu Làng Ngũa, xã Chi Lăng | 2.443,345 | 2.204,469 (gồm vốn NST:1.020; NSH: 1.072,469; XHH: 112) | 2.090,048 | 95% | 238,876 |
| 8 | Cầu Đoàn Kết, xã Thái Bình | 2.617,046 | 973,5 (gồm vốn NST:473; NSH:475; XHH: 25,5) | 948 | 97% | 1.643,546 |
| 9 | Cầu Pàn Cọn, xã Tân Tiến | 2.167,030 | 2.021,2 (gồm vốn NST: 1228; NSH: 728; XHH: 65,2) | 1.044,582 | 53,4% | 145,83 |
| 10 | Cầu Lân, xã Yên Bình | 4.397,157 | 1.329,6 (vốn NST: 1.172; XXH: 157,6) | 633,639 | 47% | 3.067,56 |
| Tổng Cộng |  | 20.148,19 | 11.436,066 | 8.198,4 | 69% | 8.684,82 |

2.2. Kết quả triển khai xây dựng cầu giao thông nông thôn năm 2025

2.2.1. Tình hình phân bổ kinh phí hỗ trợ và huy động nguồn vốn xã hội hóa

- Năm 2025, UBND tỉnh đã phân bổ hỗ trợ từ nguồn kinh phí nhà nước (30% ngân sách tỉnh theo TMĐT lập trong Đề án) để hỗ trợ Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn là 4.443 triệu đồng.

- Một số huyện (cũ) đã cân đối bố trí ngân sách huyện, xã 30% trở lên cho 05 cầu và bàn giao cho cơ quan mới tiếp tục thực hiện (cầu Nà Nghiều, xã Kiên Mộc; cầu Nà Phin, xã Nhất Hòa; Cầu tràn Mạy Nằn, xã Tuấn Sơn; Cầu Nà Phai xã Tân Văn; cầu Nà Phường, xã Thiện Hòa;); các cầu còn lại chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án, nhiệm vụ này hiện nay giao cho các xã mới tiếp tục bố trí vốn.

- Công tác huy động nguồn vốn xã hội hoá: UBND các huyện, xã đã huy động được 1.594,6 triệu đồng nguồn vốn xã hội hóa, trong đó Cầu Nà Phường, xã Thiện Hòa được nhà tài trợ Trường liên cấp THCS và TH tư thục Ngôi Sao Hà Nội về Hình thức đầu tư: làm tổng thầu quản lý dự án, hình thức chìa khóa trao tay (giá trị khoảng 1.480,6 triệu đồng) và Cầu Nà Phai xã Tân Văn huy động được người dân 2 bên cầu đóng góp số tiền 114 triệu đồng. Thời gian gần đây tỉnh Lạng sơn tiếp tục nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ của Tổng Công ty thép Việt Nam để thực hiện đề án Cầu GTNT giai đoạn 2024-2025, với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng (dự kiến phân bổ nguồn viện trợ của Tổng Công ty phép Việt Nam cho 5 dự án cầu gồm: cầu Lân, xã Yên Phúc: 2 tỷ đồng; càu Nà phin, xã Nhất Hòa: 450 triệu đồng; cầu Khau Trang, xã Thống Nhất: 400 triệu đồng; cầu Đoàn Kết, xã Thái Bình: 1,45 tỷ và cầu Pàn Cọn, xã Tân Tiến: 700 triệu đồng); hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng làm đầu mối tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ theo đúng mục đích của nhà tài trợ và các quy định pháp luật liên quan.

- Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), UBND tỉnh đã điều chỉnh lại nguồn vốn của cấp huyện (cũ) và phân bổ lại nguồn vốn cho các chủ thể thực hiện dự án. Hiện nay, kết quả phân bổ nguồn vốn cho đề án cầu GTNT năm 2025 có sự thay đổi trong đó nguồn ngân sách tỉnh đã phân bổ là 4.871 triệu đồng (37,9%); ngân sách huyện đã phân bổ được 1.608,8 (12,52%); đã huy động được nguồn vốn XHH là 1.594,6 (12,4%), kết quả cụ thể như sau:

Bảng tổng hợp, so sánh nhu cầu và nguồn vốn đã bố trí các cầu năm 2025:

| Nội dung | Theo dự kiến Đề án (Triệu đồng) |  |  |  | Theo kết quả thực hiện (Triệu đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TMĐT dự kiến | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Nguồn huy động XHH | TMĐT phê duyệt | Ngân sách tỉnh | Ngân sách Huyện | Nguồn đã huy động XHH |
| Tổng cộng: | 15.313,5 | 4.594,1 | 4.594,1 | 6.125,4 | 12.848,99 | 4.871 | 1.608,8 | 1.594,6 |
| Tỉ lệ: |  | 30% | 30% | 40% |  | 37,9% | 12,52% | 12,4% |

Ghi chú: Số vốn còn thiếu cần huy động thêm là: 5.037,09 triệu đồng.

2.2.2. Công tác triển khai thực hiện Đề án cầu GTNT năm 2025

- Năm 2025 đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 08/10 cầu (huyện Cao Lộc (cũ) không đăng ký; huyện Bình Gia (cũ) thực hiện 02 vị trí cầu); 02 vị trí đã lựa chọn lại vị trí xây dựng (01 vị trí cầu trên địa bàn xã Bình Phúc huyện Văn Quan (cũ) nay vị trí xây dựng tại xã Yên Phúc và 01 vị trí cầu trên địa bàn xã Khánh Long huyện Tràng Định (cũ) nay vị trí xây dựng tại xã Đoàn Kết), 02 vị trí cầu này hiện đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng.

- UBND các huyện (cũ) đã triển khai vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng phạm vi xây dựng cầu, đường dẫn hai đầu cầu và tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động làm đường dẫn hai bên đầu cầu đối với các cầu đã được lựa chọn triển khai thực hiện theo Đề án trong năm 2025.

- Công tác thẩm định, phê duyệt: đã thực hiện thẩm định, phê duyệt 06 cầu gồm cầu Khau Trang, xã Thống Nhất; cầu Nà Mười, xã Hội Hoan; cầu Sắt, xã Nhân Lý; cầu tràn Mạy Nằn, xã Tuấn Sơn; cầu Nà Phường, xã Thiện Hòa; cầu Nà Phin, xã Nhất Hòa);

- Công tác triển khai thi công: Hiện nay đã có 04/10 triển khai lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng để thi công và khởi công xây dựng gồm cầu Nà Mười, xã Hội Hoan; cầu Sắt, xã Nhân lý và cầu Mạy Nằm, xã Tuấn Sơn và cầu Nà Phin, xã Nhất Hòa, trong đó cầu Nà Mười, xã Hội Hoan đã thi công hoàn thành 100% khối lượng được phê duyệt, chuẩn bị bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. Cầu Sắt, xã Nhân lý, cầu Mạy Nằm, xã Tuấn Sơn và cầu Nà Phin, xã Nhất Hòa bắt đầu triển khai thi công xây dựng. Các cầu còn lại đang thực hiện khảo sát, thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT.

Đánh giá: Tiến độ thi công các dự án cầu GTNT năm 2025  còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Bảng tổng hợp chi tiết nhu cầu vốn và kết quả giải ngân các dự án cầu GTNT năm 2025

| STT | Tên Cầu | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Nguồn vốn đã được phân bổ, huy động (Triệu đồng) | Giá trị giải ngân đến thời điểm hiện tại (Triệu đồng) | Tỉ lệ giải ngân/vốn đã có (%) | Số vốn còn thiếu (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu Khau Trang, xã Thống Nhất; | 1.985,5 | 1.196,7 (NST) | 0 | 0% | 788,8 |
| 2 | Cầu Nà Mười, xã Hội Hoan | 1.141 | 657 (NST) | 0 | 0% | 484 |
| 3 | Cầu Sắt, xã Nhân Lý | 550,9 | 630 (NST) | 0 | 0% | 0 |
| 4 | Cầu tràn Mạy Nằn, xã Tuấn Sơn | 875 | 525 (NST 262,5; NSH: 262,5) | 0 | 0% | 350 |
| 5 | Cầu Nà Phường, xã Thiện Hòa | 2.373,2 | 2373,2 (NST:446,3; NSH: 446,3; XHH:1.480,6) | 0 | 0% | 0 |
| 6 | Cầu Nà Phin, xã Nhất Hòa | 1.343,278 | 900 (NST:450; NSH:450) | 0 | 0% | 443,278 |
| 7 | Cầu Pắc Xỏm xã Đoàn Kết | 525 | 334 ( NST) | 0 | 0% | 191 |
| 8 | Cầu Khòn Chùa, xã Yên Phúc | 1.575 | 473,5 ( NST) | 0 | 0% | 1.101,5 |
| 9 | Cầu Nà Nghiều, xã Kiên Mộc | 1468,5 | 513 (gồm vốn NST: 263; NSH: 250) | 0 | 0% | 955,5 |
| 10 | Cầu Nà Phai xã Tân Văn | 1.011,609 | 471,5 (vốn NST: 157,5; NSH: 200; XHH: 114) | 0 | 0% | 540,109 |
| Tổng Cộng |  | 12.848,99 | 8.073,9 (vốn NST: 4.871; NSH: 1.346,3; XHH: 1594,6) | 0 | 0% | 4.854,19 |

3. Kết quả bàn giao các nhiệm vụ thực hiện về đơn vị hành chính mới theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

- Trước ngày 01/7/2025, các cầu thực hiện năm 2024- 2025 do UBND các huyện là cơ quan chủ quản dự án, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự án.

- Sau ngày 01/7/2025, khi mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động (bỏ cấp huyện) thì nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền cấp quyết định đầu tư đối với các dự án cầu theo đề án cầu GTNT thuộc cấp huyện (cũ) được UBND tỉnh điều chỉnh giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 09 dự án cầu GTNT và giao nguồn vốn về cho UBND các xã để tiếp tục thực hiện đối với 09 dự án cầu GTNT (trong đó cầu cầu Khau Trang, xã Thống Nhất; cầu Nà Mười, xã Hội Hoan nguồn vốn được giao về cho cả Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh và UBND các xã Thống Nhất, Hội Hoan). Tuy nhiên, trong 9 dự án cầu GTNT đã được UBND tỉnh giao nguồn vốn về cho UBND các xã nêu trên hiện nay mới có dự án cầu Lâm, xã Yên Bình đã được UBND tỉnh giao UBND xã Yên Bình làm Chủ đầu tư xây dựng; các dự án cầu GTNT khác nằm trong nội dung đang được Sở Tài chính lấy ý kiến các đơn vị liên quan về phương án chuyến tiếp quản lý các dự án đầu tư không sử dụng vốn đầu tư công sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp nên chưa được phân thẩm quyền Chủ đầu tư.

4. Khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tiếp theo

4.1. Khó khăn, vướng mắc

- Sau khi mô hình mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, một số công trình giao vốn về cho các xã nhưng chưa giao thẩm quyền chủ đầu tư dự án, gây lúng túng trong việc triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Vị trí xây dựng một số cầu ở vùng sâu, xa, địa hình phức tạp, mật độ dân cư thấp, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do vậy việc huy động kinh phí xã hội hoá từ người dân để thực hiện còn gặp nhiều khó khăn (đây là khó khăn lớn nhất trong thực hiện đối với các cầu). Việc vận động, huy động các nguồn lực xã hội hoá chưa đáp ứng được kinh phí để đầu tư xây dựng; các huyện (cũ) chưa chú trọng huy động đóng góp xã hội hóa của các chủ thể tham gia dự án (Quản lý dự án, Tư vấn KSTK, TVGS, nhà thầu thi công,...).

- Trình độ chuyên môn của một số phòng Ban cấp huyện (cũ), xã còn nhiều hạn chế dẫn đến lúng túng trong thực hiện tham mưu trong thời gian đầu. Trong khi đó việc xây dựng công trình cầu đòi hỏi phải có chuyên môn, kỹ thuật cao, kinh phí đầu tư lớn, chưa có chính sách thu hút nguồn vốn, nguồn lực để triển khai thực hiện.

- Một số vị trí cầu đơn vị tư vấn tham gia khảo sát, thiết kế chưa có đầu tư nghiên cứu các phương án, tư vấn cho chủ đầu tư lựa quy mô, phương án thiết kế, giải pháp thi công tối ưu nhất phù hợp với điều kiện thực tế về địa hình, địa chất, thủy văn, sử dụng vật liệu, biện pháp tổ chức xây dựng,...

- Thời gian khởi công các cầu năm 2024 gần vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhân công nghỉ trước và sau tết kéo dài dẫn đến công tác thi công chậm.

- Một số công trình có quy mô phức tạp, như thi công cọc khoan nhồi đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, nên một số nhà thầu khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị thực hiện thi công cọc khoan nhồi; một số vị trí cầu nằm trên đường dẫn vào cầu nhỏ nên ảnh hưởng đến việc huy động máy móc, biện pháp tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu,...

- Do thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, không thuận lợi ảnh hướng đến tiến độ thi công, giá vật liệu xây dựng chênh lệch tăng so với tổng mức đầu tư.

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo

4.2.1. Đối với các cầu GTNT thực hiện trong giai đoạn 2024-2025:

- Đối với các cầu năm 2024: Ban QLDA ĐTXD tỉnh và UBND các xã tiếp tục thực hiện theo nhiệm vụ đã được giao, thực hiện dự án đến khi kết thúc, đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.

- Đối với các cầu năm 2025: UBND các xã, phường có công trình cầu xây dựng trên địa bàn làm cơ quan chủ quản dự án, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nhiệm vụ tư vấn quản lý dự án và công tác tư vấn giám sát (đối với các cầu UBND các xã có đề nghị hỗ trợ thực hiện).

- Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét chỉ đạo các cấp, ngành có phương án bố trí thêm nguồn vốn cho các xã để hỗ trợ xây dựng các cầu trên địa bàn, nhất là xây dựng tại các xã vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao thẩm quyền Chủ đầu tư đối với các dự án chưa được giao thẩm quyền Chủ đầu tư xây dựng.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nguồn vốn đối giao thẩm quyền Chủ đầu tư với 02 dự án cầu Khau Trang, xã Thống Nhất và cầu Nà Mười, xã Hội Hoan về cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để triển khai thực hiện dự án.

- Đề nghị các xã tiếp tục tăng cường vận động, huy động các nguồn vốn xã hội hóa, các nguồn vốn hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và đóng góp của người dân trên địa bàn xây dựng cầu để đảm bảo vốn đầu tư các công trình cầu trong năm 2024, 2025 đảm bảo kế hoạch. Trong đó chú trọng huy động đóng góp xã hội hóa của các chủ thể tham gia dự án (Quản lý dự án, Tư vấn KSTK, TVGS, nhà thầu thi công,...).

- Đề nghị UBND các xã, phường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu,... để thi công các công trình cầu trong năm 2024, 2025 đảm bảo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thành các cầu năm 2025 còn lại để thẩm định, phê duyệt để triển khai đảm bảo kế hoạch, tiến độ.

4.2.2. Đối với các dự án cầu GTNT thực hiện trong giai đoạn 2026-2030: Hiện nay, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động (bỏ cấp huyện) thì phân chia cơ cấu nguồn vốn theo tỉ lệ vốn ngân sách tỉnh (30%), ngân sách huyện (30%), và nguồn xã hội hóa (40%) tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 “Phê chuẩn Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030” không còn phù hợp. Mặt khác, vị trí xây dựng cầu đa số nằm ở vùng sâu, xa, địa hình phức tạp, mật độ dân cư thấp, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do vậy việc huy động kinh phí xã hội hoá từ người dân để thực hiện còn gặp nhiều khó khăn vì vậy cần phải điều chỉnh lại nội dung tỉ lệ phân chia cơ cấu nguồn vốn và các nội dung khác liên quan của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023, cho phù hợp với thực tiễn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 – 2030. Sở Xây dựng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - Sở Tài chính; - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; - Giám đốc, các PGĐ Sở; - Các phòng: KHTC, QLHT; - Lưu: VT, KHTC. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC ### Hoàng Viết Đông |
| --- | --- |

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các xã: Chi Lăng, Đoàn Kết, Hội Hoan, Kiên Mộc, Nhân Lý, Tân Tiến, Tân Văn, Thái Bình, Thiện Hòa, Tuấn Sơn, Văn Lãng, Yên Bình, Thiện Long.

Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của UBND tỉnh.

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các nhiệm vụ, dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định đầu tư và điều chỉnh chủ đầu tư sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp và Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 9 cầu GTNT gồm: Cầu đầu tư năm 2024: 05 cầu (cầu Làng Ngũa, xã Chi Lăng; cầu Nà Soong, phường Đông Kinh; cầu Pàn Cọn, xã Tân Tiến; cầu Nà Luông, xã Vũ Lễ; cầu Suối Vằm, xã Hữu Lân); Cầu đầu tư năm 2025: 04 cầu (cầu Khuổi Háo, xã Khánh Long nay là cầu cầu Pắc Xỏm xã Đoàn Kết; cầu Bình An, xã Bình Phúc nay là cầu Khòn Chùa, xã Yên Phúc; cầu Nà Phin, xã Nhất Hòa; cầu Nà Mười, xã Hội Hoan).

Theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các nhiệm vụ, dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định đầu tư và điều chỉnh chủ đầu tư sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp và Quyết định số 1635/QĐ-UBND, ngày 18/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 và kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, các năm trước chuyển nguồn sang năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó giao nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh về cho xã gồm: Cầu đầu tư năm 2024: 02 cầu (cầu Lân, xã Yên Bình; cầu Đoàn Kết, xã Thái Bình); Cầu đầu tư năm 2025: 07 cầu (cầu Nà Nghiều, xã Kiên Mộc; cầu Sắt, xã Nhân Lý; cầu tràn Mạy Nằm, xã Tuấn Sơn; cầu Khau Trang, xã Thống Nhất; cầu Nà Mười, xã Hội Hoan; cầu Nà Phường, xã Thiện Hòa; cầu Nà Phai xã Tân Văn) với tổng kinh phí phân bổ là 2.964 triệu đồng (theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND tỉnh, ngày 18/7/2025), trong đó nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh đối với cầu Khau Trang, xã Thống Nhất (950 triệu) được phân bổ về cho UBND xã thống nhất (547 triệu) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (398tr).