## phu luc 01
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Cải tạo, nâng cấp mặt đường, lát vỉa hè và một số hạng mục xây dựng tuyến phố đi bộ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
(Kèm theo Quyết định số: 2508/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị: Đồng
STT | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị được duyệt | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=5-4 | 8
1 | Công ty TNHH Long Tuấn | Xây dựng công trình | 8670048000 | 7599930000 | 1070118000 | 0
2 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc (nay là Ban QL DA Khu vực II) | Quản lý dự án | 232887000 | 200000000 | 32887000 | 0
3 | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển An Phúc Minh | Chi phí khảo sát, lập BCKTKT | 355721000 | 334000000 | 21721000 | 0
4 | Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vĩnh Long | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 33456000 | 0 | 33456000 | 0
5 | Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Long Thành | Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT | 7984000 | 0 | 7984000 | 0
6 | Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn | Chi phí bảo hiểm | 21956000 | 21956000 | 0 | 0
7 | Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đức Hiển | Giám sát thi công xây dựng | 202388000 | 155224000 | 47164000 | 0
8 | Sở Tài chính | Thẩm tra phê duyệt, quyết toán | 19475000 | 0 | 19475000 | 0
| TỔNG CỘNG |  | 9543915000 | 8311110000 | 1232805000 | 0