## phu luc 01
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 2472/QĐ-UBND ngày 18 / 11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị: Đồng
STT | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị được duyệt | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=5-4 | 8
| TỔNG CỘNG |  | 3447575000 | 1815847000 | 1631929000 | 201000
1 | Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam | Chi phí xây dựng | 3064180000 | 1621748000 | 1442432000 | 0
2 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Chi phí Quản lý dự án | 72703000 | 0 | 72703000 | 0
|  | Chi phí thẩm định HSMT, HSYC tư vấn | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
|  | Chi phí thẩm định kết quả LCNT tư vấn | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
|  | Chi phí thẩm định HSMT, HSYC xây lắp | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
|  | Chi phí thẩm định kết quả LCNT xây lắp | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
|  | Phí thẩm định báo cáo KT-KT | 500000 | 500000 | 0 | 0
3 | Công ty CPTV và XD thủy lợi Lạng Sơn | Chi phí khảo sát địa hình | 54965000 | 49469000 | 5496000 | 0
|  | Chi phí lập báo cáo KTKT | 135000000 | 121500000 | 13500000 | 0
|  | Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình | 78146000 | 0 | 78146000 | 0
4 | Công ty CPXD Tam Khang Thái | Chi phí Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát lập BC KT-KT xây dựng công trình | 1570000 | 1570000 | 0 | 0
|  | Chi phí Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình | 10859000 | 11060000 | 0 | 201000
5 | Sở Tài chính | Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán | 19652000 | 0 | 19652000 | 0