## Sheet1 (hidden)
1 | Tổng tài sản tiếp nhận | 3965258000
Trong đó:
| - Trường Tiểu học Hoàng Việt, huyện Văn Lãng | 438370000
| - Trường Trung học cơ sở Hoàng Việt, huyện Văn Lãng | 384160000
| - 'Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng | 259418000
| - Trường Mầm non Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng | 149840000
| - Trường Trung học Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ, huyện Văn Lãng | 732227000
| - Trường Trung học cơ sở Tân Thanh, huyện Văn Lãng | 604003000
| - Trường Mầm non Tân Thanh - điểm trường Nà Lầu, huyện Văn Lãng | 159376000
| - Trường Tiểu học Tân Mỹ, huyện Văn Lãng | 705560000
| - Trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Văn Lãng | 532304000
Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Hoàng Việt, Trường Trung học cơ sở Hoàng Việt, Trường Mầm non Tân Mỹ, Trường Tiểu học Tân Mỹ, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ, Trường Mầm non Tân Thanh, Trường Trung học cơ sở Tân Thanh, Trường Mầm non Nhạc Kỳ, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng

## PL01
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đường giao thông Nà Pùng (Pò Khảo) - Bản Cọ xã Tân Minh, Đường Bản Bau - Cảo Vài xã Đào Viên, Khu Kinh tế quốc phòng Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn/Quân khu 1
(Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí trích đo trích lục thửa đất, chi phí cắm cọc giải phóng mặt bằng)
(Kèm theo Quyết định số: 2661 /QĐ-UBND ngày 10 /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Tổng số |  | 1530417000 | 1533879000 | 0 | 3462000
1 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Chi phí đề bù GPMB | 1004437000 | 1004437000 | 0 | 0
|  | Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường | 47270000 | 47270000 | 0 | 0
2 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Định | Chi phí thẩm định phương án | 5252000 | 5252000 | 0 | 0
3 | Trung tâm Tài Nguyên và Môi trường Lạng Sơn | Chi phí khảo sát lập PATC - DT trích đo | 6618000 | 6618000 | 0 | 0
4 | Công ty Cổ phần Trắc địa và Môi trường Hoàng Anh | Chi phí trích đo để GPMB | 186944000 | 190406000 |  | 3462000 | Đã nộp trả
5 | Trung tâm Tài Nguyên và Môi trường Lạng Sơn | Chi phí kiểm tra và nghiệm thu bản đồ | 7214000 | 7214000 | 0 | 0
6 | Công ty CP Xây dựng Phương Nam | Chi phí thi công cắm cọc GPMB | 243646000 | 243646000 | 0 | 0
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn. | Chi phí tư vấn giám sát cắm cọc | 9365000 | 9365000 | 0 | 0
|  | Chi phí khảo sát lập BCKTKT cắm cọc | 15671000 | 15671000 | 0 | 0
8 | Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tràng Định | Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán | 4000000 | 4000000 | 0 | 0