PHỤ LỤC: CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

| STT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÁC NHIỆM VỤ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH |  |  |  |  |
|  | Lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Tháng 3/2026 | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh |
|  | Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý II/2026 | Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Tháng 11/2026 | Nghị quyết của HĐND tỉnh |
|  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Lạng Sơn | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Tháng 11/2026 | Nghị quyết của HĐND tỉnh |
|  | Kế hoạch đầu tư công năm 2027 tỉnh Lạng Sơn | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Tháng 12/2026 | Nghị quyết của HĐND tỉnh |
|  | Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | 2026 | Quyết định của UBND tỉnh |
|  | Nâng tỷ lệ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đi học tập kinh nghiệm với các địa phương ngoài tỉnh về mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Năm 2026 | Báo cáo kết quả (Tỷ lệ tăng lên 30%) |
|  | Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2026 - 2030 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý I/2026 | Quyết định; Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2026 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Tháng 12/2025 | Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường | Tháng 3/2026 | Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý I/2026 | Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý I/2026 | Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2026-2030 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý I/2026 | Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Ban hành lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý IV/2026 | Quyết định của UBND tỉnh |
|  | Kế hoạch phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn năm 2027 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý III/2026 | Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Nghiên cứu thành lập và phát triển Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý I/2026 | Quyết định của UBND tỉnh |
|  | Chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý II/2026 | Nghị quyết của HĐND tỉnh |
|  | Quy định về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý II/2026 | Quyết định của UBND tỉnh |
|  | Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2026 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý IV/2025 | Kế hoạch của UBND tỉnh |
|  | Đề án: Ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển cây dược liệu gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tinh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Quý II/2026 | Quyết định của UBND tỉnh |
|  | Thúc đẩy hợp tác với các đối tác của Trung Quốc và đối tác nước ngoài về đào tạo nguồn nhân lực khoa học, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. | Sở Ngoại vụ | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành | Năm 2026 | Bản ghi nhớ/Chương trình đào tạo, bồi dưỡng |
|  | Thúc đẩy nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) lên thành cửa khẩu quốc tế | Sở Ngoại vụ | Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; các sở, ban, ngành; UBND xã Quốc Việt | Năm 2026 | Bản ghi nhớ giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc |
|  | Thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ | Thanh tra tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Tháng 10/2026 | Theo nội dung hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ |
| II | NHIỆM VỤ VỀ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN |  |  |  |  |
|  | Hoàn thiện đưa vào khai thác Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT | Sở Xây dựng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua | Tháng 6/2026 | Khánh thành/thông tuyến |
|  | Phối hợp Bộ Xây dựng xác định hướng tuyến, chuẩn bị đầu tư xây dựng đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng | Sở Xây dựng | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua | Năm 2026 | Xác định hướng tuyến, chuẩn bị xây dựng |
|  | Triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025 | Sở Xây dựng | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh | Năm 2026 | Hoàn thành xây dựng 320 căn nhà ở xã hội |
|  | Triển khai Đề án Thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) | Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn | Các sở, ban, ngành; UBND xã Đồng Đăng, xã Hoàng Văn Thụ | Năm 2026 | Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 |
|  | Đẩy nhanh tiến độ đầu tư Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn | Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn | Các sở, ban, ngành; UBND các xã Hữu Lũng, Tuấn Sơn | Quý II/2026 | Hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho phần diện tích 97 ha |
|  | Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị | Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn | Các sở, ban, ngành; UBND các xã trong phạm vi khu vực cửa khẩu | Năm 2026 | Quyết định của UBND tỉnh |
|  | Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 | Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn | Các sở, ban, ngành; UBND các xã trong phạm vi Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ | Năm 2026 | Quyết định của UBND tỉnh |
|  | Thu hút đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trong đó phấn đấu thành lập từ 02 CCN trở lên | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Năm 2026 | Quyết định của UBND tỉnh |
|  | Cấp điện cho 13 hộ dân thuộc thôn Lân Nóng, xã Cai Kinh | Sở Công Thương | Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Cai Kinh | Tháng 9/2026 | Hoàn thành bàn giao |
|  | Cấp điện nông thôn sử dụng vốn Chương trình SETP-EU tài trợ, tỉnh Lạng Sơn (điện mặt trời) | Sở Công Thương | Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã liên quan | (1) Tháng 6/2026; (2) Tháng 12/2026 | (1) Xong công tác chuẩn bị đầu tư; (2) Hoàn thành 50% khối lượng (dự kiến hoàn thành 100% quý II/2027) |
|  | Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030 (năm 2026) | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Năm 2026 | Hoàn thành các chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực, chương trình nâng cao kỹ năng, ứng dụng TMĐT xuyên biên giới, hội nghị phổ biến quy định pháp luật về TMĐT, hội nghị bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng TMĐT trong kinh doanh,… |
|  | Triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2026 - 2030 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Năm 2026 | Quyết định; Kế hoạch; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh |
|  | Hoàn thành công nhận mới 15 trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2026 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường | Tháng 12/2026 | 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia |
|  | Đầu tư xây dựng Trường phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Khuất Xá | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Khuất Xá | Tháng 8/2026 | Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Kiên Mộc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; xây dựng; UBND xã Kiên Mộc | Tháng 8/2026 | Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Quốc Khánh | Công an tỉnh | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Quốc Khánh | Tháng 8/2026 | Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Mẫu Sơn | Công an tỉnh | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Mẫu Sơn | Tháng 8/2026 | Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Đồng Đăng | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Thụy Hùng | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Thụy Hùng | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Ba Sơn | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Ba Sơn | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Quốc Việt | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Quốc Việt | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Hoàng Văn Thụ | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Hoàng Văn Thụ | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Cao Lộc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Cao Lộc | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
|  | Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Kháng Chiến | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; UBND xã Kháng Chiến | Năm 2026 | Khởi công xây dựng |
|  | Dự án "Đầu tư, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng số hoá cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030" | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành liên quan | Năm 2026 | Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; triển khai các bước theo quy trình; xây dựng thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết của dự án và triển khai thực hiện một số hạng mục theo quy định |
|  | Dự án Trại thực nghiệm và các trang thiết bị kỹ thuật | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành liên quan | Năm 2026 | Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Tiến hành xây dựng giai đoạn I của Trại Thực nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và đào tạo ứng dụng khoa học – công nghệ |
|  | Thu hút đầu tư các dự án điện gió (22 dự án theo danh mục tại Quyết đinh 1575/QĐ-UBND ngày 10/7/2025) | Sở Công Thương | Sở Tài chính; các sở, ban, ngành liên quan | Năm 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Dự án Cảng cạn Tân Thanh tại xã Hoàng Văn Thụ | Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư |
|  | Tổ hợp Khu phi thuế quan, đô thị và trung tâm kho bãi lưu trữ hàng hóa quốc tế Lạng Sơn (1650 ha) | Sở Tài chính | Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Một số dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (Khu công nghiệp Đồng Bành; KCN Hòa Lạc; KCN Hữu Lũng 2, 3, 4 ,5, 6) | Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư |
|  | Khu tổ hợp dịch vụ, sân gôn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị (690 ha) tại phường Kỳ Lừa | Sở Tài chính | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Khu đô thị sinh thái Nà Chuông - Bình Cằm | Sở Tài chính | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Khu đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha - Yên Trạch | Sở Tài chính | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn | Sở Tài chính | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn | Sở Tài chính | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Khu đô thị Hoàng Đồng | Sở Tài chính | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Công viên nghĩa trang (quy mô 206 ha) tại phường Kỳ Lừa, xã Công Sơn | Sở Tài chính | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Công viên nghĩa trang (quy mô 47,6 ha) tại xã Nhân Lý | Sở Tài chính | các sở, ban, ngành liên quan | 2026 | Chấp thuận chủ trương đầu tư/ Ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất |
|  | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, UBND phường Đông Kinh | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phómg mặt bằng dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục: Sân vận động trung tâm, Nhà thi đấu đa năng) | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, UBND phường Đông Kinh | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phómg mặt bằng dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119/1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, UBND Xã Đồng Đăng | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phómg mặt bằng dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, UBND xã Hoàng Văn Thụ | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, UBND xã Hoàng Văn Thụ | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã có tuyến đường đi qua | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phómg mặt bằng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường Đông Kinh/ Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần Thương mại Long Thịnh | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phómg mặt bằng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh/ Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty TNHH Hà Sơn | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 1 | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Công thương | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, UBND xã Na Dương | Tháng 12/2026 | Khởi công |
|  | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Công thương | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng, UBND xã Na Dương | Tháng 12/2026 | Khởi công |
|  | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Lộc Bình | Tháng 6/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 50% diện tích Giai đoạn II dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Đồng Đăng; Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng Giai đoạn I dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND Xã Lộc Bình, xã Mẫu Sơn; Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường Tam Thanh; Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND Xã Hữu Lũng, xã Tuấn Sơn; Công ty Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Hoàng Văn Thụ; Công ty CP đầu tư hữu nghị Phúc Khang | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Hữu Lũng; Liên danh Công ty Trường Thịnh Phát Lạng Sơn và Trường Thịnh Phát | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Green Garden | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường Đông Kinh; Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Toàn Cầu và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Nam Sơn | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường Đông Kinh; Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí và Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Đông Bắc | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Chi Lăng; Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Chi Lăng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Chi Lăng; Công ty cổ phần Tập đoàn BGI | Tháng 9/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng một số dự án điện | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Điện lực Lạng Sơn. | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường có dự án điện | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu chế xuất 1 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (phân kỳ 1) | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Đồng Đăng | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Giải phóng mặt bằng Khu dân cư khối Khòn Khuyên, phường Đông Kinh | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND phường Đông Kinh | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |
|  | Giải phóng mặt bằng Dự án khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND xã Hữu Lũng | Tháng 12/2026 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng |