## Sheet1 (hidden)
1 | Tổng tài sản tiếp nhận | 3965258000
Trong đó:
| - Trường Tiểu học Hoàng Việt, huyện Văn Lãng | 438370000
| - Trường Trung học cơ sở Hoàng Việt, huyện Văn Lãng | 384160000
| - 'Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng | 259418000
| - Trường Mầm non Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng | 149840000
| - Trường Trung học Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ, huyện Văn Lãng | 732227000
| - Trường Trung học cơ sở Tân Thanh, huyện Văn Lãng | 604003000
| - Trường Mầm non Tân Thanh - điểm trường Nà Lầu, huyện Văn Lãng | 159376000
| - Trường Tiểu học Tân Mỹ, huyện Văn Lãng | 705560000
| - Trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Văn Lãng | 532304000
Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Hoàng Việt, Trường Trung học cơ sở Hoàng Việt, Trường Mầm non Tân Mỹ, Trường Tiểu học Tân Mỹ, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ, Trường Mầm non Tân Thanh, Trường Trung học cơ sở Tân Thanh, Trường Mầm non Nhạc Kỳ, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng

## PL01
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Cứng hóa đường Mò Mè đến giáp ranh xã Yên Lỗ GĐ3, huyện Bình Gia
(Kèm theo Báo cáo số 109 /QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị: Đồng.
STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Vốn đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Tổng số |  | 2898488000 | 2045000000 | 853488000
1 | Công ty cổ phần Xây dựng Hưng Sơn | Chi phí xây dựng | 2535018000 | 1901300000 | 633718000
2 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia (nay là Ban Quản lý dự án khu vực X) | Chi phí Quản lý dự án | 95823000 |  | 95823000
Chi phí bảo vệ môi trường
|  | Chi phí Thẩm định HSMT, kết quả LCNT | 5530000 |  | 5530000
3 | Công ty cổ phần Xây dựng Phương Nam | Chi phí Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT | 155879000 | 143700000 | 12179000
4 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Minh Sơn | Chi phí Tư vấn lựa chọn nhà thầu | 8756000 |  | 8756000
5 | Công ty TNHH MTV Phúc Thành Lạng Sơn | Chi phí Tư vấn giám sát thi công | 96982000 |  | 96982000
6 | Sở Tài chính | Chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 500000 |  | 500000