## PL01
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sân vận động, hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm văn hóa, thể thao và dân cư huyện Đình Lập
(Kèm theo Quyết định số 130 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị: đồng
STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Tổng số |  | 40227110000 | 19047000000 | 21180110000 | 0
1 | Liên danh Công ty TNHH Long Đại Thắng - Công ty cổ phần Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Quý Minh | Thi công xây dựng | 36963088000 | 17148555000 | 19814533000
|  | Chi phí thiết bị | 206928000 | 0 | 206928000
2 | Ban Quản lý dự án Khu vực IV (Ban QLDA ĐTXD huyện Đình Lập cũ) | Chi phí quản lý dự án | 816020000 | 0 | 816020000
3 | Công ty TNHH Tư vấn và ứng dụng công nghệ mới | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi | 227156000 | 181700000 | 45456000
4 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và ứng dụng công nghệ mới - Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Trường Thành - Công ty TNHH xây lắp 315 Quảng Ninh | Chi phí thiết kế | 715713000 | 572000000 | 143713000
5 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển An Phúc Minh - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Hà Nội | Chi phí giám sát | 782271000 | 708817000 | 73454000
6 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Minh 18 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng | 95567000 | 95567000 | 0
|  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát | 7738000 | 7738000 | 0
|  | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thiết kế | 5870000 | 0 | 5870000
7 | Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng | 38531000 | 38351000 | 180000
|  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát | 2200000 | 2200000 | 0
|  | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế | 2200000 | 2200000 | 0
8 | Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 114995000 | 114995000 | 0
9 | Công ty cổ phần Đo đạc Nam Phương | Chi phí tư vấn cắm mốc lô đất công trình | 117350000 | 117350000 | 0
10 | Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn | Chi phí bảo hiểm | 57527000 | 57527000 | 0
11 | Sở Tài chính | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 73956000 | 0 | 73956000