| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-BNV ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 07/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-BNV ngày 02/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 203/TTr-SNV ngày     09/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 và các quy định có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 tỉnh Lạng Sơn; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Nội vụ (Vụ Kế hoạch - Tài chính); - Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND tỉnh; - Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - Thống kê tỉnh; - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn; - UBND các xã, phường; - C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT; - Lưu: VT, NC(NAĐ). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thanh Nhàn |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /02/2026 của UBND tỉnh)

| STT | Nội dung | Thời gian | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TỔ CHỨC NHÂN SỰ, KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp và Tổ thường trực giúp việc BCĐ các cấp: tỉnh, xã |  |  |  |  |  |
|  | - Thành lập BCĐ tỉnh và Tổ thường trực giúp việc BCĐ tỉnh | Trước 06/02/2026 | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quyết định của UBND tỉnh; Quyết định của Ban Chỉ đạo tỉnh | Đã hoàn thành |
|  | - Thành lập BCĐ cấp xã | Trước 15/02/2026 | UBND cấp xã | BCĐ tỉnh | Quyết định |  |
| 2 | Tuyển chọn quản trị hệ thống (QTV) địa phương | Tháng 2-3/2026 | BCĐ tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 3 | Tuyển chọn giám sát viên (GSV) địa phương | Tháng 2-3/2026 | BCĐ tỉnh | Tổ Thường trực TƯ/BCĐ TƯ | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| II | THU THẬP THÔNG TIN LẬP BẢNG KÊ, LẬP DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA |  |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập danh sách bảng kê các đơn vị điều tra | Tháng 2-3/2026 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/cấp xã | Tổ Thường trực TƯ/BCĐ TƯ | Danh sách cơ quan, đơn vị |  |
| 2 | Lập danh sách đơn vị điều tra | Tháng 3-4/2026 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/cấp xã | Tổ Thường trực TƯ/BCĐ TƯ | Quyết định |  |
| 3 | Kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin phiếu bảng kê | Tháng 2-3/2026 | BCĐ tỉnh |  | Quyết định/Báo cáo (nếu có) |  |
| III | TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN |  |  |  |  |  |
| 1 | Hội nghị quán triệt Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 và phát động phong trào thi đua | Tháng 2/2026 | BCĐ tỉnh, BCĐ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tham dự Hội nghị |  |
| 2 | Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin các phiếu điều tra | Tháng 4/2026 | BCĐ tỉnh, BCĐ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tham dự Hội nghị |  |
| 3 | Hội nghị tổng kết, công bố kết quả sơ bộ | Tháng 01/2027 | BCĐ tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tham dự Hội nghị |  |
| 4 | Hội nghị công bố kết quả chính thức | Quý III/2027 | BCĐ tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tham dự Hội nghị |  |
| IV | TUYÊN TRUYỀN VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU, THIẾT BỊ, PHÁT HÀNH CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, ẤN PHẨM KẾT QUẢ |  |  |  |  |  |
| 1 | Thông tin tuyên truyền trước, trong và sau điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 | Năm 2026 | BCĐ tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, BCĐ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tin bài, videos, ảnh,… |  |
| 2 | Hướng dẫn công tác thi đua | Tháng 8-10/2026 | BCĐ tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Công văn |  |
| 3 | Cung cấp, tuyên truyền các tài liệu tập huấn, sổ tay, quy trình hướng dẫn (nếu có); tài liệu tuyên truyền, sách, báo, ấn phẩm phục vụ công bố và phổ biến | Tháng 2/2026-12/2027 | BCĐ tỉnh, BCĐ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tài liệu |  |
| V | THU THẬP THÔNG TIN |  |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 cấp tỉnh, cấp xã | Tháng 7-8/2026 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Dữ liệu về Phiếu điều tra được thu thập từ phần mềm |  |
| 2 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát | Tháng 2-3/2026 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Kế hoạch | Sau khi có hướng dẫn của Trung ương |
| 3 | Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin (giám sát trực tuyến và trực tiếp); tổng hợp kết quả kiểm tra giám sát; xây dựng các thông báo nghiệp vụ | Tháng 4-8/2026 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Kế hoạch |  |
| VI | KIỂM TRA, XỬ LÝ SỐ LIỆU, NGHIỆM THU PHIẾU VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, làm sạch dữ liệu trước và sau khi nghiệm thu | Tháng 8-10/2026 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 2 | Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm sơ bộ | Tháng 8-10/2026 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 3 | Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm chính thức | Tháng 01-2/2027 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 4 | Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm phân tích chuyên đề | Tháng 01-2/2027 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 5 | Tổng hợp, tích hợp dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu từ các nguồn điều tra của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 | Tháng 10-12/2026 | BCĐ, Tổ TT tỉnh/ cấp xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 6 | Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp xã | Tháng 7-8/2026 | BCĐ tỉnh | BCĐ cấp xã | Quyết định |  |
| 7 | Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp tỉnh | Tháng 8-10/2026 | BCĐ tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 8 | Tổng hợp kết quả và thống nhất các biểu kết quả đầu ra | Tháng 01/2027 | BCĐ tỉnh | BCĐ cấp xã | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| VII | BIÊN SOẠN CÁC BÁO CÁO |  |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp xây dựng, biên soạn báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kêt quả sơ bộ điều tra | Tháng 10-12/2026 | BCĐ tỉnh, BCĐ cấp xã | Các đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 2 | Phối hợp xây dựng, biên soạn báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kêt quả chính thức điều tra | Quý I/2027 | BCĐ tỉnh, BCĐ cấp xã | Các đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 3 | Phối hợp xây dựng, biên soạn báo cáo chính thức | Quý I-II/2027 | BCĐ tỉnh, BCĐ cấp xã | Các đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 4 | Phối hợp biên soạn ấn phẩm kết quả điều tra | Quý III-IV/2027 | BCĐ tỉnh, BCĐ cấp xã | Các đơn vị liên quan | Theo yêu cầu cụ thể của Trung ương |  |
| 5 | Tổng hợp và báo cáo công tác thi đua khen thưởng | Quý I-II/2027 | BCĐ tỉnh, BCĐ cấp xã | Các đơn vị liên quan | Báo cáo, Tờ trình |  |