## Phụ lục 2
Phụ lục 2
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN TẠI XÃ BẮC SƠN
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND, ngày 12/3/2026 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, Hữu Liên giai đoạn 2026-2027)
STT | Dự án | Quy mô đầu tư | Nội dung đầu tư | Dự kiến Kinh phí (triệu đồng) | Tiến độ thời gian thực hiện (năm) | Nguồn vốn | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt | Căn cứ xác định tổng mức đầu tư | Ghi chú
1 | Lập quy chế quản lý kiến trúc và bảo tồn không gian Làng Quỳnh Sơn | Lập quy chế quản lý kiến trúc khu vực Long Hưng, Thâm Pát, Tân Sơn, Đon Riệc 1, Đon Riệc 2, Nà Riềng, xã Bắc Sơn, Đông Đằng, Trí Yên | Lập quy chế quản lý kiến trúc và bảo tồn không gian Làng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn | 1000 | 2027 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở, ngành của tỉnh |  | Công trình tương tự trên địa bàn
2 | Đầu tư trung tâm sinh hoạt cộng đồng | Quy mô 1,388 ha | Trung tâm sinh hoạt cộng đồng: Mở rộng đường vào; cổng chào; Nhà điều hành; Khu Thương mại, nhà trưng bày, Sân Trung tâm, Bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ như nhà vệ sinh, hệ thống điện nước, cảnh quan … | 16180 | 2026 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở, ngành của tỉnh | Đang thực hiện lập điều chỉnh | Theo khái toán đã lập | Trong đó dự kiến bố trí kinh phí 500 triệu đồng từ nguồn CTMTQG về phát triển văn hóa để xây dựng cổng chào
3 | Xây dựng cột cờ | Cột cờ diện tích 28,3m2, đường lên dài 1,08Km, Đài ngắm cảnh; Cầu thép; nhà chờ, Đường vào và Bãi đỗ xe 930m2 | Xây dựng mới 01 cột cờ diện tích 28,3m2; Xây dựng mới 01 đài ngắm cảnh diện tích 38,5m2; Cầu thép; Đường lên cột cờ dài 1.080m; Nhà chờ; sân khuôn viên, cảnh quan; Đường vào, Bãi đỗ xe ... | 19430 | 2026-2027 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở ngành của tỉnh | Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 ; Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh | Theo khái toán đã lập | Trong đó đã được bố trí vốn 3.200 triệu đồng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ATK năm 2025. Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, dự án đã chuyển về tỉnh, hiện nay đang dự kiến chuyển về xã Bắc Sơn thực hiện
4 | Xây và chỉnh trang tường rào | Chiều dài 2km | Cải tạo Hệ thống tường rào Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn | 1000 | 2026 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở, ngành của tỉnh | Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo Quyết định 4002/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn; | Theo khái toán đã lập
5 | Xây dựng biểu trưng nhãn hiệu: Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn | Chiều dài 28-32m, chiều cao 1,8-2,2m, kết cấu khung thép mạ kẽm+ mặt chữ Innox; Đèn Led năng lượng mặt trời | Biểu Trưng, gắn chữ tên Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn gắn phản quang trên núi (Theo QĐ số 4416/QĐ-SHTT ngày 16/01/2024 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận: Làng văn hóa du lịch công đồng Quỳnh Sơn) | 1000 | 2026 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở, ngành của tỉnh |  | công trình tương tự trên địa bàn
6 | Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường giao thông phục vụ phát triển Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn | Chiều dài 9,3km | Trên cơ sở hiện trạng các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng trong phạm vi Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng, tiến hành sửa chữa, tăng cường trên phạm vi mặt đường cũ 01 lớp Cacboncor Asphalt tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh | 16740 | 2026 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở, ngành của tỉnh | Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 ; Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;Quyết định 4002/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn; | Căn cứ theo Quyết định 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ xây dựng và công trình tương tự trên địa bàn
7 | Đầu tư xây dựng nền mặt đường và Hệ thống thoát nước đường Lương Văn Tri, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | 2,228km Đường đô thị | Kết nối giao thông giữa Làng Du lịch cộng đồng với trung tâm xã với quy mô đường đô thị, mặt đường 5,5m, vỉa hè theo hiện trạng từ 1-1,5m | 19851 | 2026 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở, ngành của tỉnh | Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 ; Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh | Theo khái toán đã lập | Trong đó đã bố trí 1.000 triệu đồng từ sự nghiệp kinh tế khác và 100 triệu đồng từ vốn đầu tư theo tiêu chí
8 | Xây mới bậc lên rừng nghiến | Chiều dài 1,5km | Xây mới bậc lên Rừng Nghiến Nguyên sinh | 900 | 2026 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở, ngành của tỉnh |  | Công trình tương tự trên địa bàn | Thực hiện xây dựng sau khi Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong Khu rừng đặc dụng Bắc Sơn được phê duyệt
9 | Nhà chờ, nhà vệ sinh và Bãi đỗ xe Rừng nghiến | Diện tích 0,1453 ha | Xây dựng Nhà chờ, nhà vệ sinh diện tích 72m2, Bãi đỗ xe khu vực Rừng Nghiến Nguyên sinh diện tích 1.381m2 | 880 | 2026 | Nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, xã, và các nguồn vốn hợp pháp khác | UBND xã Bắc Sơn | Phối hợp với Các Sở, ngành của tỉnh | Đang thực hiện lập điều chỉnh | Căn cứ theo Quyết định 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ xây dựng | Cải tạo nhà chờ, nhà vệ sinh 460 triệu đồng; San gạt tạo mặt bằng; cải tạo bãi đỗ xe diện tích 1381m2 420 triệu
| TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN |  |  | 76981
| TỔNG VỐN ĐÃ BỐ TRÍ |  |  | 4300
| TỔNG KINH PHÍ CÒN THIẾU |  |  | 72681
Bằng chữ: Bẩy mươi hai tỉ sáu trăm tám mươi mốt triệu đồng./.

## Quy chế QL Kiến trúc
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ
QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC XÃ BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH |  |  |  |  | THÀNH TIỀN | Ghi chú
1 | Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc | G1 | [5 empty] | 881101987.81
| - Quy mô diện tích là 1732 ha |  | 1732 | ha | 462472.175 | x | 1.1 | 881023987.81 | Bảng số 1 - Thông tư 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021
2 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn (Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc) | G2 | 0.816 | % x | 801001807.1 | x | 1.1 | 7189792.2205 | Bảng 2.18 - Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
3 | Chi phí thẩm định quy chế quản lý kiến trúc | G3 | 5 | % x | 801001807.1 |  |  | 40050090.355 | Mục 6, Điều 3 - Thông tư 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021
4 | Chi phí công bố quy chế quản lý kiến trúc | G4 | 2 | % x | 801001807.1 |  |  | 16020036.142 | Mục 7, Điều 3 - Thông tư 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021
5 | Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy chế quản lý kiến trúc | G5 | 6 | % x | 801001807.1 |  |  | 48060108.426 | Mục 8, Điều 3 - Thông tư 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021
6 | Chi phí khác | G6 | [5 empty] | 7656805.4852
| - Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán |  | 0.57 | % x | TMĐT |  |  | 5656805.4852 | NĐ 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021
| - Chi phí thẩm định HSMT |  | Định mức tối thiểu |  |  |  |  | 1000000 | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
| - Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |  | Định mức tối thiểu |  |  |  |  | 1000000
| TỔNG CHI PHÍ TƯ VẤN | G | G1+G2+…+G6 |  |  |  |  | 1000000820.4388
| LÀM TRÒN: | [6 empty] | 1000000000
Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn./.

## TT sinh hoạt CĐ
KHÁI TOÁN: Công trình đầu tư xây dựng Trung tâm sinh hoạt cộng đồng
Đơn vị tính: (đ)
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Định mức | Hệ số | Cách tính | Chi phí trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí sau thuế | Ghi chú
1 | Chi phí xây dựng | Gxd |  |  |  | 9190450000 | 735236000 | 9925686000
1.1 | Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công | Gxd |  |  |  | 9203923888.8889 | 736313911.1111 | 9940237800
| Sửa chữa nhà 3T thành nhà trưng bầy | Gxd.1 |  |  |  | 2587500000 | 207000000 | 2794500000
| Sửa chữa Nhà 2 T thành nhà điều hành | Gxd.2 |  |  |  | 2025000000 | 162000000 | 2187000000
| Sửa chữa khu thương mại | Gxd.3 |  |  |  | 2418750000 | 193500000 | 2612250000
| Bãi đỗ xe bê tông | Gxd.4 |  |  |  | 1000000000 | 80000000 | 1080000000
| Sân tổ chức sự kiện | Gxd.5 |  |  |  | 1159200000 | 92736000 | 1251936000
2 | Chi phí thiết bị | Gtb
3 | Chi phí quản lý dự án | Gqlda | 0.03282 |  | 3,282%*Gxd | 301630569 | 24130445.52 | 325761014.52 | Thông tư 60/2025/TT-BXD
4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | Gtv |  |  | Gtv1 : Gtv10 | 938211974.5 | 81095083.61 | 1019307058.11
4.1 | Chi phí khảo sát | Gtv1 |  |  |  | 150000000 | 12000000 | 162000000
4.2 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | Gtv2 | 0.03 |  | 3%*Gtv1 | 4500000 | 360000 | 4860000
4.3 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng | Gtv3 | 0.04072 |  | 4,072%*Gtv1 | 6108000 | 488640 | 6596640 | Thông tư 60/2025/TT-BXD
4.4 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Gtv5 | 0.04036 |  | 4,036%*Gxd | 370926562 | 29674124.96 | 400600686.96 | Thông tư 60/2025/TT-BXD
4.5 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế | Gtv6 | 0.00258 |  | 0,258%*Gxd | 23711361 | 1896908.88 | 25608269.88 | Thông tư 60/2025/TT-BXD
4.6 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán | Gtv7 | 0.0025 |  | 0,25%*Gxd | 22976125 | 1838090 | 24814215 | Thông tư 60/2025/TT-BXD
4.7 | Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | Gtv8 | 0.00432 |  | 0,432%*Gxd | 39702744 | 3176219.52 | 42878963.52 | Thông tư 60/2025/TT-BXD
4.8 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thi công xây dựng | Gtv9 | 0.001 |  | 0,1%*Gxd | 9190450 | 735236 | 9925686 | Nghị định 214/2025/NĐ-CP
4.9 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | Gtv10 | 0.001 |  | 0,1%*Gxd | 9190450 | 735236 | 9925686 | Nghị định 214/2025/NĐ-CP
4.10 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | Gtv11 | 0.03285 |  | 3,285%*Gxd | 301906282.5 | 30190628.25 | 332096910.75 | Thông tư 60/2025/TT-BXD
5 | Chi phí khác | Gk |  |  | Gk1 : Gk6 | 135155574.035 | 9005167.464 | 144160741.499
5.1 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 28/2023/TT-BTC) | Gk1 | 0.00019 |  | 0,019%*Gtmdt | 2169574.5753 | 173565.966 | 2343140.5413 | Thông tư 28/2023/TT-BTC
5.2 | Phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Thông tư 70/2025/TT-BTC) | Gk2 | 4.84e-05 |  | 0,00484%*Gtmdt | 552670.576 |  | 552670.576 | Thông tư 70/2025/TT-BTC
5.3 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gk3 | 0.00386 | 0.5 | 0,384% x 0,5 x (Gtmdt-dp) | 22038310.1592 |  | 22038310.1592 | Nghị định 254/2025/NĐ-CP
5.4 | Chi phí kiểm toán độc lập | Gk4 | 0.00638 |  | 0,633%*(Gtmdt-dp) | 72852030.4745 | 5828162.438 | 78680192.9125 | Nghị định 254/2025/NĐ-CP
5.5 | Phí bảo hiểm công trình (Phụ lục III - Nghị định 67/2023/NĐ-CP) | Gk5 | 0.0008 |  | 0,08%*Gxd | 7352360 | 588188.8 | 7940548.8 | Nghị định 67/2023/NĐ-CP
5.6 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | Gk6 | 0.1 |  | 10%*Gtv11 | 30190628.25 | 2415250.26 | 32605878.51 | Thông tư 10/2021/TT-BXD
6 | Chi phí dự phòng | Gdp |  |  | Gdp1 | 528272405.8768 | 42261792.4701 | 570534198.3469
6.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | Gdp1 | 0.05 |  |  | 528272405.8768 | 42261792.4701 | 570534198.3469
5.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | Gdp2
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 11111111863.4036 | 888888949.0723 | 12000000812.4759
| LÀM TRÒN | Gtmdt | [5 empty] | 12000000000
Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn./.

## Cổng làng
KHÁI TOÁN: CỔNG LÀNG
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung chi phí | Giá trị | Ghi chú
I | Chi phí xây dựng | 430000000
1 | Chi phí xây dựng phần móng, bệ móng cột | 150000000
2 | Chi phí kết cấu cột thép | 150000000
3 | Chi phí khung thép mặt cổng | 130000000
II | Chi phí thiết bị, phụ kiện lắp đặt | 70000000
| TỔNG CỘNG | 500000000
Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng./.

## Đường vào TTSHCĐ
KHÁI TOÁN: ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Đơn vị tính: (đ)
STT | Hạng mục/ Phương án đầu tư | Ghi chú |  | Tân Sơn Bm= 3m
1 | Chi phí giải phóng mặt bằng | Bảng tính chi tiết |  | 1570475000
1.1 | Chi phí đền bù đất (nhân dân hiến đất) |  |  | 198248000
1.2 | Chi phí đền bù vật kiến trúc |  |  | 1372227000
2 | Chi phí xây dựng | Bảng tính chi tiết |  | 1758507000
3 | Chi phí QLDA, chi phí tư vấn, chi phí khác | 10%*(II) |  | 175803000
4 | Dự phòng | Lập Báo cáo NCKT | Lập Báo cáo KTKT | 175215000
4.1 | Dự phòng trượt giá | 0.1 | 0.05 | 175215000
4.2 | Dự phòng khối lượng | 10%*(I+II+III) |  | 0
| Tổng mức đầu tư (1+2+3+4) | 1+2+3+4 |  | 3680000000
| Tổng mức đầu tư (không tính chi phí nhân dân hiến đất) (1.2+2+3+4) | 1.2+2+3+4 |  | 3481752000
Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.

## Cột cờ
KHÁI TOÁN: Xây dựng Cột cờ trên đỉnh núi Nà Lay, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị tính: đồng
STT | HẠNG MỤC | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | Chi phí xây dựng: | 16800000000
| Cột cờ , Đài ngắm cảnh | 3900000000 | Đã phê duyệt
| Đường giao thông, bãi đỗ xe dưới chân núi | 3000000000
| Đường bậc lên cột cờ | 2400000000
| Cầu, Nhà chờ (nhà sàn), Nhà vệ sinh, vườn tiểu cảnh trên núi | 5000000000
| Lắp đặt điện, nước | 2500000000
2 | Chi phí quản lý dự án | 580000000
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 1000000000
4 | Chi phí khác | 150000000
5 | Chi phí dự phòng | 900000000
| Tổng cộng | 19430000000
Bằng chữ: Mười chín tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn./.

## Tường rào
KHÁI TOÁN: XÂY VÀ CHỈNH TRANG TƯỜNG RÀO, XÃ BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
| Loại công trình: | Công trình dân dụng | [5 empty] | LoaiCongTrinh
| Loại thiết kế: | Thiết kế 1 bước | [5 empty] | LoaiThietKe
| Cấp công trình: | Cấp IV | [5 empty] | CapCongTrinh
| Cách thẩm định: | [6 empty] | CachThamDinh
| Thuế VAT: | 8% |  |  |  |  | Đơn vị tính: đồng
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung chi phí | Định mức % | Hệ số | Cách tính | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế | Ký hiệu
I | Chi phí xây dựng |  |  |  | 887335000 | 70986800 | 958321800 | Gxd
| XÂY DỰNG |  |  | Có bảng tính | 887335000 | 70986800 | 958321800
2 | Chi phí thiết bị |  |  | Theo bảng tổng hợp chi phí thiết bị | 0 | 0 | 0 | Gtb
II | Chi phí quản lý dự án | 1.723% |  | Gxd x 1,723% | 8208563.5 |  | 8208563.5 | Gqlda
III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng |  |  |  | 30527151 | 2442171 | 27173000 | Gtv
1 | Chi phí khảo sát |  |  | Tạm tính | 10500000 | 840000 | 11340000 | Gks
2 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Bảng 2.3a Thông tư 08/2025/TT-BXD) | 6.5% |  | Gxd x 6,5% | 11535355 | 922828 | 12458183 | Gbcktkt_a
3 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.25% | 1.2 | Gxd x 0,25% x 1,2 | 2662005 | 212960 | 2874965 | Gttbcktkt_tk
4 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Bảng 2.21 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 3.285% |  | Gxd x 3,285% | 5829791 | 466383 | 500000 | Ggstcxd
IV | Chi phí khác |  |  |  | 500000 | 0 | 500000 | Gk
1 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | 0.019% |  | TMĐT x 0,019% | 500000 |  |  | Gthamdinh
2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Nghị định 254/2025/NĐ-CP) | 0.57% |  | (TMĐT-DP) x 0,57% |  |  |  | Gthamtra
3 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | 20% |  | Ggstc x 20%
V | Chi phí dự phòng |  |  | Gdp1 | 0 | 0 | 0 | Gdp
1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | 5% |  | (Gxd+Gqlda+Gtv+Gk) x5% |  |  |  | Gdp1
| TỔNG CỘNG |  |  | Gxd+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp | 926570715 | 73428971 | 999999686 | Gtmdt1
| LÀM TRÒN | [5 empty] | 1000000000 | Gtmdt
Bằng chữ: Một tỉ đồng chẵn./.

## Biểu trưng gắn chữ
KHÁI TOÁN: Xây dựng biểu trưng nhãn hiệu Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn
Đơn vị tính: đồng
STT | Hạng mục/ Phương án đầu tư | Ghi chú |  | Lương Văn Tri
1 | Chi phí giải phóng mặt bằng | Bảng tính chi tiết
1.1 | Chi phí đền bù đất (ND hiến đất)
1.2 | Chi phí đền bù vật kiến trúc
1 | Chi phí xây dựng | Bảng tính chi tiết |  | 952800000
2 | Chi phí QLDA, chi phí tư vấn, chi phí khác | 10%*(II) |  | 2200000
3 | Chi phí tư vấn | Lập Báo cáo NCKT | Lập Báo cáo KTKT | 18000000
4 | Chi phí khác |  |  | 2000000
5 | Chi phí Dự phòng |  |  | 25000000
4.1 | Dự phòng trượt giá | 0.1 | 0.025 | 25000000
4.2 | Dự phòng khối lượng | 10%*(I+II+III) |  | 0
| Tổng mức đầu tư (1+2+3+4) | 1+2+3+4 |  | 22564116000
| Tổng mức đầu tư ( | 1.2+2+3+4 |  | 1000000000

## Cải tạo đường GT
KHÁI TOÁN : Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường giao thông phục vụ phát triển Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn
Đơn vị tính: đồng
STT | Hạng mục/ Phương án đầu tư | Cách tính |  | Bm= 3m | Ghi chú
1 | Chi phí giải phóng mặt bằng | Bảng tính chi tiết |  | 0
1.1 | Chi phí đền bù đất (ND hiến đất)
1.2 | Chi phí đền bù vật kiến trúc
2 | Chi phí xây dựng | Bảng tính chi tiết |  | 15942865400
3 | Chi phí QLDA, chi phí tư vấn, chi phí khác | 5%*(II) |  | 797134600
4 | Dự phòng | Lập Báo cáo NCKT | Lập Báo cáo KTKT | 0
4.1 | Dự phòng trượt giá | 0.1 | 0.05
4.2 | Dự phòng khối lượng | 10%*(I+II+III) |  | 0
| Tổng mức đầu tư (1+2+3+4) | 1+2+3+4 |  | 16740000000
| Tổng mức đầu tư (không tính chi phí nhân dân hiến đất) (1.2+2+3+4) | 1.2+2+3+4 |  | 16740000000 |  | 0
Bằng chữ: Mười sáu tỉ bảy trăm bốn mươi triệu đồng chẵn./.

## Đường Lương Văn Tri
KHÁI TOÁN: Đầu tư xây dựng nền mặt đường và Hệ thống thoát nước đường Lương Văn Tri, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị tính: Đồng
STT | Hạng mục/ Phương án đầu tư | Cách tính |  | Số tiền |  | Tân Sơn Bm= 3m
|  |  |  | PA1, Bm= 5,5m | PA2, Mm=7,5m
1 | Chi phí giải phóng mặt bằng | Bảng tính chi tiết |  | 4219292000 | 22025695000 | 3059100000
1.1 | Chi phí đền bù đất (ND hiến đất) |  |  | 2712402000 | 20376696000 | 3059100000
1.2 | Chi phí đền bù vật kiến trúc |  |  | 1506890000 | 1648999000
2 | Chi phí xây dựng | Bảng tính chi tiết |  | 15699597000 | 18942619000 | 13135027000
3 | Chi phí QLDA, chi phí tư vấn, chi phí khác | 10%*(II) |  | 1570031000 | 1894262000 | 1313503000
4 | Dự phòng | Lập Báo cáo NCKT | Lập Báo cáo KTKT | 1074482000 | 6534846000 | 875382000
4.1 | Dự phòng trượt giá | 0.1 | 0.05 | 1074482000 | 2248588000 | 875382000
4.2 | Dự phòng khối lượng | 10%*(I+II+III) |  | 0 | 4286258000 | 0
| Tổng mức đầu tư (1+2+3+4) | 1+2+3+4 |  | 22564116000 | 49397422000 | 18383012000
| Tổng mức đầu tư (không tính chi phí nhân dân hiến đất) (1.2+2+3+4) | 1.2+2+3+4 |  | 19851000000 |  | 18383012000
Bằng chữ: Mười chín tỉ tám trăm năm mươimốt triệu đồng chẵn./.

## Xây bậc lên rừng nghiến
KHÁI TOÁN : Xây mới bậc lên rừng nghiến, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị tính: Đồng
STT | Nội dung chi phí | Định mức % | Hệ số | Cách tính | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế | Ký hiệu | Có tính
1 | Chi phí xây dựng |  |  |  | 745098394.9114 | 59607871.5929 | 804706266.5043 | Gxd | 1
| Xây bậc lên |  |  | Theo bảng tổng hợp dự toán chi phí XD | 745098394.9114 | 59607871.5929 | 804706266.5043 |  |  | auto
2 | Chi phí thiết bị |  |  | Theo bảng tổng hợp chi phí thiết bị | 0 | 0 | 0 | Gtb | 1
3 | Chi phí quản lý dự án | 0.03446 | 0.3 | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 7665000 | 613200 | 8278200 | Gqlda | 1
4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng |  |  |  | 31610799 | 2528864 | 34139663 | Gtv | 1
4.1 | Chi phí khảo sát |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gks | 1
4.2 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | 0.03 |  | Gtv1 x trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | Glnvks | 1
4.3 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (Bảng 2.23 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.04072 |  | Gtv1 x trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | Ggsks | 1
4.4 | Chi phí lập dự án | 0 |  | (Gxd+Gtb) x trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | Glapda | 1
4.5 | Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư | 0 |  | (Gxd+Gtb) x trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | Ghqkt | 1
4.6 | Chi phí Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Thông tư 195/2016/TT-BTC) | [6 empty] | Gdgtdmt | 1
4.7 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Bảng 2.1 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.00668 |  | (Gxd+Gtb) x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gbcnctkt | 1
4.8 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Bảng 2.2 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.01114 |  | (Gxd+Gtb) x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gbcnckt | 1
4.9 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Bảng 2.3 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.065 | 0.4 | (Gxd+Gtb) x trước thuế x tỷ lệ | 19372558 | 1549805 | 20922363 | Gbcktkt | 1
4,10 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Bảng 2.14 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.00071 |  | (Gxd+Gtb) x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gttbcnctkt | 1
4.11 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Bảng 2.15 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.00204 |  | (Gxd+Gtb) x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gttbcnckt | 1
4.12 | Chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ | 0.2 |  | Gtv11 x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gtttkcn | 1
4.13 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.00508 | 1.2 | Gxd x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gttbcktkt_tk | 1
4.14 | Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc | [6 empty] | Gktruc | 1
4.15 | Chi phí thiết kế kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0 |  | Gxd x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gtkkt | 1
4.16 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công (Bảng 2.4-2.13 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.0385 |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gtkbv | 1
4.17 | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Bảng 2.16 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.00258 |  | Gxd x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gtttkkt | 1
4.18 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Gtttktc | 1
4.19 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình (Bảng 2.17 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.0025 |  | Gxd x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gttdt | 1
| GXD(Dự toán gói thầu) |  |  | (bảng tổng hợp dự toán gói thầu) |  |  |  | GXDgtxd | 0
| GGTXD (Dự toán gói thầu) |  |  | (bảng tổng hợp dự toán gói thầu) |  |  |  | Ggtxd | 0
4,20 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng (Bảng 2.19 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.00432 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Glcnt | 1
4,21 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.001 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Glhsmqt | 1
4,22 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.0006 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gtdhsmqt | 1
4,23 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.002 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Glhsmt | 1
4,24 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.001 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gtdhsmt | 1
4,25 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.001 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gdghsqt | 1
4,26 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.002 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gdghsdt | 1
4,27 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.001 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gtdkqnt | 1
| Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.0002 | [5 empty] | Ghdtvgqkn_Hide | 0
4,28 | Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.0003 |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Ghdtvgqkn | 1
4,29 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Bảng 2.21 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.03285 | 0.5 | Gxd x trước thuế x tỷ lệ | 12238241 | 979059 | 13217300 | Ggstcxd | 1
4,30 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị (Bảng 2.20 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.00367 |  | Gtb x trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | Glcldtb | 1
4,31 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm | 0.3 |  | (Gtv21 + Gtv31) x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Glhsmqt79 | 1
4,32 | Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất | 0.6 |  | (Gtv21 + Gtv31) x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Glhsyc79 | 1
4,33 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị (Bảng 2.22 Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.00844 |  | Gtb x trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | Ggsldtb | 1
5 | Chi phí khác |  |  |  | 4177060.2 | 98353 | 4275413.2 | Gk | 1
5.1 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  |  |  | 0 | 0 | Gbommin | 1
5.2 | Chi phí thẩm định thiết kế (Thông tư 210/2016/TT-BTC) | 0.00165 |  | Gxd x trước thuế x tỷ lệ | 1229412 | 98353 | 1327765 | Gtttk_BTC | 1
5.3 | Chi phí thẩm định dự toán (Thông tư 210/2016/TT-BTC) | 0.0016 |  | Gxd x trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | Gttdt_BTC | 1
5.4 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | 0.00019 |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ |  |  |  | Gthamdinh | 1
5.5 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) | 0.0057 |  | (Tổng mức đầu tư - Dự phòng) x tỷ lệ | 500000 |  | 500000 | Gthamtra | 1
5.6 | Chi phí kiểm toán độc lập (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) | 0.0096 |  | (Tổng mức đầu tư - Dự phòng) x tỷ lệ |  |  |  | Gkiemtoan | 1
5.7 | Chi phí bảo hiểm công trình (Phụ lục III, Nghị định số 67/2023/NĐ-CP) | 0 |  | Gxd x trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0 | Gbaohiem | 1
5.8 | Chi phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Thông tư 258/2016/TT-BTC) | 9.67e-05 |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ |  | 0 | 0 | Gtdpccc | 1
5.9 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | 0.2 |  | Ggstcxd x 20% | 2447648.2 |  | 2447648.2 |  | 1
6 | Chi phí dự phòng |  |  | Gdp1 + Gdp2 | 45000000 | 3600000 | 48600000 | Gdp | 1 | 156379514
6.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | 0.05 |  | (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x trước thuế x tỷ lệ | 45000000 | 3600000 | 48600000 | Gdp1 | 1
6.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | 0 | [5 empty] | Gdp2 | 1
| TỔNG CỘNG |  |  | Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp | 833551254 | 66448289 | 899999542.7043 | Gtmdt1 | 1
| LÀM TRÒN | [5 empty] | 900000000 | Gtmdt |  | 3142314000
Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng chẵn ./.